BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego2))

Międzynarodowe zawody pożarnicze wraz z imprezami towarzyszącymi dla dzieci..

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 10 do 13 sierpnia 2011 roku

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Urząd Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

2) forma prawna:4)

(x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym Zarządu Głównego Stowarzyszenia - 0000108659

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 28 maja 2002 roku

5) nr NIP 526-000-10-74, nr REGON:  001098739

6) adres:

miejscowość: Szczecin   ul.: Grodzka 1/5,

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Śródmieście

gmina: Szczecin  powiat:8) Szczecin.

województwo: Mazowieckie.

kod pocztowy: 00-050 poczta: Warszawa

7) tel.: 91 43 48 400 faks: 91 43 48 405.

e-mail: biuro@sitp.szczecin.pl http://www.sitp.szczecin.pl/

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Piotr Spodniewski – Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego,

b) Jacek Cyburt – Sekretarz Oddziału Zachodniopomorskiego

c)

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Oddział Zachodniopomorski SITP, ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin, Tel. 91 43 48 400.

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) – Jacek Staśkiewicz.

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej, popularyzowanie zagadnień ochrony ppoż. podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony ppoż., organizowanie pomocy koleżeńskiej i integracja środowiska SITP również w sprawności fizycznej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Badania i analizy techniczne; badania badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; pozaszkolne formy kształcenia; pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - 13 w dniu 09.07.2010…………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

Badania i analizy techniczne; badania badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; pozaszkolne formy kształcenia; pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy. .

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów pożarniczych dla strażaków, wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem podobnych zawodów dla dzieci w wieku 7-9 lat, oraz przygotowanie dodatkowych atrakcji dla dzieci w różnym wieku w postaci prezentacji sprzętu pożarniczego, obserwowania pokazów strażackich, uczestniczenia w konkursach i zabawach.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Konieczność podnoszenia sprawności fizycznej strażaków, popularyzowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie zawodu strażaka wśród społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Strażacy zawodowi i ochotnicy – podnoszenie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń z uczestnikami zawodów z zagranicy, ponoszenie umiejętności językowych, popularyzowanie Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC. Młodzież i dzieci – udział w konkurencjach przeznaczonych dla nich, zapoznanie z zawodem strażaka i zachęcenie do wybrania zawodu strażaka w przyszłości, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu dla osób, które nie wyjechały z miasta na wakacje, bądź tych które przyjechały do miasta w ramach wakacji czy urlopu.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Zachęcenie strażaków do lepszego dbania o sprawność fizyczną, zacieśnienie kontaktów ze strażakami z innych części kraju jak i z zagranicy, szersze rozreklamowanie festiwalu PYROMAGIC. Docelowo doprowadzenie do corocznego organizowania imprezy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zawody oraz pokazy i imprezy towarzyszące będą przeprowadzone na zamkniętej dla ruchu ul. Jana z Kolna w Szczecinie.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Pozyskanie środków finansowych na realizacje zadania, zakup i wypożyczenie niezbędnego sprzętu do przygotowanie toru przeszkód i przeprowadzenia zawodów( wieża do ćwicz. manekiny, węże specjalne, sprzęt na tory przeszkód, sprzęt pomiarowy, nagłośnienie ), przygotowanie innych towarzyszących zawodom atrakcji ( ćwiczenia dla dzieci, wystawy, pokazy ratownicze ) , dokonanie naboru zawodników ( przyjęcie i zakwaterowanie , zapewnienie opieki przewodnika i tłumacza, zapewnienie wyżywienia ) przeprowadzenie zawodów i imprez towarzyszących ( nabór osób do obsługi technicznej, sędziów ), zdemontowanie toru przeszkód i innych wystaw i konkurencji, ( zapewnienie niezbędnych środków technicznych, środków transportu i obsługi osób ) rozliczenie całego zadania.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 czerwca 2012 do 15 września 2012 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Pozyskiwanie sponsorów ( ok. 8 ) Poszukiwanie partnerów do przeprowadzenia innych towarzyszących imprez ( ok.6 ) Przygotowywanie zawodów Budowa torów przeszkód Przeprowadzenie naboru zawodników(ok.120 ) Ustawienie urządzeń w miejscu wydarzenia Przeprowadzenie konkurencji Zdemontowanie urządzeń Rozliczenie przedsięwzięcia | 1.06-11-08.2012 1.06-30.06.2012 1.06-11.08.2012 1.08-11.08.2012 20.06-30.07.2012 10.08-11.08.2012 11-12.08.2012 13.08.2012 15.09.2012 | Oferent Oferent Oferent Oferent Oferent Oferent Oferent, KM PSP Szczecin, DK Słowianin. Oferent Oferent |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Wykonanie zadania spowoduje zwiększoną dbałość o sprawność fizyczną strażaków jak również zachęci młodą część społeczeństwa do pozostania strażakami, co wpłynie na większą konkurencyjność przy naborze do służby i pozyskiwanie w ten sposób funkcjonariuszy z wyższymi kwalifikacjami, umiejętnościami. Wszystko to przyniesie podniesienie poziomu świadczenia usług ratowniczych. Dodatkowo przyjazd zawodników z wielu państw jak i miast Polski spowoduje wzrost liczby turystów, którzy będą chcieli przyjechać do Szczecina na dłużej. Popularniejszy też stanie się festiwal sztucznych ogni PYROMAGIC.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostk. (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie SITP : - Zakup młotków bezodrzutowych - Medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników - Wynajem i montaż oraz demontaż wieży schodowej - Wynajem nagłośnienia - Elektroniczny pomiar czasu - Puchary - Dyplomy - Modernizacja maszyn imitujących rąbanie drewna - Konferansjerzy (2 osoby) - Wynajem 5clownów - Wynajem 4 malarzy twarzy - Wynajem telebimu z obsługą 3 kamer i montażem - DJ - Autokar dla gość z RFN - Wyżywienie dla zawodników i gości - Zakwaterowanie gości - Zakwaterowanie zawodników | 6 350 1 2 2 60 320 4 24 12 12 2 2 2 320 40 120 | 500 12 2850 350 2250 60 4 200 50 240 120 6500 300 1800 40 140 40 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. h h h dni dni dni os. Osób osób | 3000 4200 28500 700 4500 3600 1280 800 1200 2880 1440 13000 600 3600 12800 5600 4800 | 3000 1570 1500 0 2250 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 2630 15000 700 2250 1920 1280 800 1200 2880 1440 13000 600 3600 12800 5600 4800 | 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie SITP : 1)Posiłek dla obsługi 2)obsługa księgowa 3)Tłumaczenia | 200 1 30 | 17 2000 20 | szt. szt. Str. | 3400 2000 600 | 0 0 0 | 3400 2000 600 | 0 0 0 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie SITP : - Banery reklamowe | 50 | 30 | M2 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 100 000 | 10 000 | 78000 | 12000 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10 000 zł | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 4000 zł | 4 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 74 000 zł | 74 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 | 0 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 2 000 zł | 2 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 72 000 zł | 72 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 12 000 zł | 12 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 100 000 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski | 2 000 | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Członkowie stowarzyszenia pracujący społecznie, w większości oficerowie z wyższym wykształceniem., Biuro rachunkowe, które rozliczy zadanie, tłumacze do tłumaczenia regulaminów i informacji zamieszczanych na stronie internetowej.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Pomieszczenia będące w dyspozycji Stowarzyszenia, urządzenia biurowe Oferenta i partnerów.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Jest to druga edycja zawodów. Pierwsza edycja była realizowana przy współudziale Urzędu Miasta.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.