MD/ID/2012/041

BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

Stowarzyszenie Grupa Progress

Pl. Żołnierza Polskiego 2

70-551 Szczecin

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadania zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. obejmujące zadania w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

(rodzaj zadania publicznego2))

„Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.03.2012r. do 04.05.2012r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Gminę Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie Grupa Progress

2) forma prawna:4)

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000395879

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 12.09.2011

5) nr NIP: 851-31-58-325  nr REGON: 321135409

6) adres:

Miejscowość: Szczecin  ul.: Pl. Żołnierza Polskiego 2

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Centrum

gmina: Szczecin  powiat:8) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-551  poczta: Szczecin

7) tel.: 509-411-892  faks: (91) 43-37-987

e-mail: kontakt@grupaprogress.pl http://www.grupaprogress.pl

8) numer rachunku bankowego: 25 2490 0005 0000 4500 2923 2042

nazwa banku: Alior Bank

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Mikołaj Komór - Przewodniczący

b) Paweł Trzeciak - Sekretarz

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

j.w.

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Mikołaj Komór, Tel. 509-411-892, mikolaj@grupaprogress.pl

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 2. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 3. Naukę, edukację i wychowanie. 4. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 5. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 6. Działanie na rzecz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem lub z którym łączy je umowa stowarzyszeniowa. 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 8. Promocja ekologii i ochrony środowiska. 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10. Promocję i organizację wolontariatu. 11. Działalność naukową, w tym również polegającą na kształceniu studentów.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego Nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Zgodnie ze statutem- roz. IV §22, ust. 2 „Do reprezentacji stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie”.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Wydarzenie „Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” - Z każdą edycją Konkursu dokładamy starań, aby był on coraz lepszy, atrakcyjniejszy dla uczestników oraz mieszkańców miasta. Podjęliśmy starania i otrzymaliśmy Honorowy Mecenat Miasta Szczecin oraz Honorowy Patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Trzecia Edycja będzie składać się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich podobnie jak we wcześniejszych latach, będzie polegała na rywalizacji między amatorskimi zespołami. Zwycięzca tej części otrzyma „Dziką kartę”, która umożliwi mu przejście do właściwej części konkursu i rywalizację z zespołami profesjonalnymi. W drugiej części zaprezentują się profesjonalne szczecińskie zespoły. Zobowiążą się one stworzyć utwór o Szczecinie i przesłać go Grupie Progress na dwa tygodnie przed Finałem, na którym 24 marca 2012 zaprezentują swoje dzieła publiczności. Na tej podstawie Jury wyłoni najlepsze utwory, nagrody prezydenta miasta otrzymają zespoły które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zespół, który zdobędzie ‘dziką kartę’ oraz wykonawców profesjonalnych zaprosimy do nagrania płyty, którą wydamy i rozdystrybuujemy na terenie województwa. Będzie to wspaniały produkt budujący i promujący lokalną kulturę.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

„Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” Potrzeby: -Zainteresowanie mieszkańców miasta lokalną muzyką -Zaangażowanie lokalnych zespołów muzycznych do tworzenia utworów o Szczecinie -Wsparcie zespołów muzycznych -Tworzenie atrakcyjnego wydarzenia muzycznego -Tworzenie atrakcji turystycznej Przyczyny: - Widoczna niechęć mieszkańców co do lokalnych produktów muzycznych - Niewielka ilość zespołów tworzących utwory o Szczecinie - Problem ze wsparciem( zarówno finansowym jak i możliwością zaprezentowania się) lokalnych zespołów amatorskich - Wciąż niewielka ilość wydarzeń muzycznych w mieście (w porównaniu z innymi metropoliami) - Niewielka ilość muzycznych atrakcji turystycznych w mieście Skutki: - Brak zainteresowania większości mieszkańców lokalną kulturą oraz muzyką - Niewielka ilość utworów o mieście - Duże utrudnienia z „wybiciem się” lokalnych zespołów amatorskich - Wciąż mało zróżnicowana oferta kulturalna miasta - Utrudniona możliwość skorzystania z produktów kulturalny dotyczących Szczecina przez turystów

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Przedsięwzięcie „Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” skierowane jest do: - zespołów amatorskich z województwa i z całej Polski, które będą miały szanse przyczynić się do budowania szczecińskiej kultury - lokalnych zespołów profesjonalnych, które są znane i cenione i dla których miasto stanie się inspiracją. Chęć współpracy wyraziły już chęć takie zespoły jak: No Hay Banda, Allside,, Tea Time Boogie, Pomorzanie, itp. - mieszkańców miasta i regionu, chcących uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym -turystów, chcących uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

„Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” Cele: - przerwanie stereotypu mówiącego o braku możliwości rozwoju i zachęcenie do spełniania swoich marzeń na każdej płaszczyźnie życia bez konieczności emigracji. - ukazanie mieszkańcom potencjału drzemiącego w Szczecinie oraz możliwości tworzenia swoich produktów kulturalnych - stworzenie ciekawego wydarzenia muzycznego - budowanie tożsamości wśród mieszkańców - wsparcie zespołów profesjonalnych oraz amatorskich - stworzenie atrakcji turystycznej - poszerzenie produktów muzycznych o Szczecinie Sposób realizacji: Stworzenie festiwalu podzielonego na dwie części: -Część pierwszą dla zespołów amatorskich -Część druga dla zespołów profesjonalnych Obie części będą zwięczone finałem, który odbędzie się 24.03 w ”13 Muzach” W celu utrwalenia produktów Konkursu, oraz zainteresowania nimi mieszkańców wydamy płytę z utworami o Szczecinie

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejscem zgłaszania zespołów do III Edycji Konkursu Piosenki o Szczecinie będzie mail kontakt@grupaprogress.pl oraz biuro Stowarzyszenia. Miejscem w którym odbędzie się finał Flow będzie Sala Kominkowa 13 Muz. Uważam, że jest to idealna lokalizacja, gdyż znajduje się w centrum miasta.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Realizacja wydarzenia „Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” polegać będzie kolejno na: - organizacji zespołu roboczego - stworzeniu regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego - zgłaszaniu uczestników konkursu - rozmowach z zespołami, które wystąpią w drugiej części konkursu - rozmowach z lokalnymi przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy - pozyskiwaniu patronatów honorowych (pozyskaliśmy Mecenat Miasta Szczecin, Patronat Honorowy Marszałka Województwa) - organizacji konferencji prasowej - rozmowy ze specjalistami, którzy zasiądą w jury - promocji wydarzenia: - Współpraca z lokalnymi mediami tj.: Magazyn SzczecinInProgress, TVP Szczecin, Pomerania TV, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, magazyn ECHO, magazyn HOT, Radio Plus, Polskie Radio Szczecin, wszczecinie.pl - Przeprowadzenie czterech eventów na terenie Szczecina promujących Finał Konkursu - Wykorzystanie ekranów LED w komunikacji miejskiej, nawiązaliśmy współpracę z firmą TVT Telewizory - Wydruk materiałów promocyjnych tj.: ulotki, plakaty - Strony internetowe i portale społecznościowe własne oraz partnerów - pozyskaniu sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego niezbędnego do przeprowadzenia finału imprezy - konsultacji z lokalnymi artystami oraz studentami Akademii Sztuki w celu stworzenia logo oraz grafiki promującej konkurs - realizacji imprezy finałowej: - Pierwsza część finału - Druga części finału - Wyłonienie zwycięzców - Koncert gwiazdy wieczoru Damiana Ukeje wokalisty zespołu Fat Belly Family, zwycięzcy Programu The Voice Of Poland - wydaniu płyty z piosenkami o Szczecinie

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.03.2012 do 04.05.2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie |  |  |
| Stworzenie niezbędnych dokumentów, grafiki oraz nawiązanie kontaktów z partnerami | 15.03.2012 | Oferent |
| Podpisywanie umów z zespołami do drugiej części finału | 15-16.03.2012 | Oferent |
| -Zgłaszanie uczestnictwa do pierwszej części finału | do 23.03.2012 | Oferent |
| - Promocja wydarzenia | 15-24.03.2012 | Oferent |
| - Konferencja prasowa | 16.03.2012 | Oferent |
| -Przygotowanie finału | 16-24.03.2012 | Oferent |
| -Finał Konkursu, wyłonienie laureatów | 24.03.2012 | Oferent |
| -Wydanie płyty z piosenkami o Szczecinie | 30.03-04.05.2012 | Oferent |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

„Flow - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie” - rozszerzenie repertuaru utworów muzycznych o Szczecinie - stworzenie produktu kulturalnego będącego promocją miasta i województwa - wypromowanie ponad 30 artystów - zbudowanie pozytywnego wizerunku lokalnej kultury - zaangażowanie mieszkańców w tworzenie lokalnej kultury - przyczynimy się do tworzenia pozytywnego wizerunku miasta - wydanie 1 000 szt. płyt z piosenkami o Szczecinie - integracja środowisk muzycznych

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Stowarzyszenia Grupa Progress |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Flow -III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Koncert gwiazdy wieczoru Damiana Ukeje wokalisty zespołu Fat Belly Family, zwycięzcy Programu The Voice Of Poland | 1 | 2500 | szt. | 2500 zł | 2000zł | 500zł | 0zł |
|  | - nagroda prezydenta miasta za zajęcie pierwszego miejsca | 1 | 1500 | szt. | 1500 zł | 1000zł | 500zł | 0zł |
|  | -nagroda za drugie miejsce | 1 | 1000 | szt. | 1000zł | 0zł | 1000zł | 0zł |
|  | - nagroda za trzecie miejsce | 1 | 500 | szt. | 500zł | 0zł | 500zł | 0zł |
|  | - nagłośnienie i oświetlenie, backline ( zapewnione przez Agencję Artystyczną Onomatopeja) | 1 | 2700 | szt. | 2700 zł | 800zł | 1900zł | 0zł |
|  | - wolontariat: *dystrybucja materiałów promocyjnych *rozsyłanie informacji prasowych *przygotowanie konferencji prasowej *pomoc techniczna podczas finału (4 osób x 10dni x 20zł/dzień w trakcie całego projektu) | 4 | 200 | szt. | 800 zł | 0zł | 0zł | 800zł |
|  | - wynagrodzenie prowadzącego | 1 | 500 | osób | 500 zł | 0zł | 0zł | 500zł |
|  | - nagranie płyty z piosenkami o Szczecinie | 1000 | 2,85 | szt. | 2850 zł | 0zł | 2850zł | 0zł |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenie Grupa Progress |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - obsługa księgowa projektu | 1 | 200 | osób | 200 zł | 200zł | 0zł | 0zł |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenia Grupa Progress |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - III Edycja Konkursu Piosenki o Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Promocja na monitorach w komunikacji miejskiej zapewniona przez firmę TVT Telewizory | 20 | 100 | szt. | 2000zł | 0zł | 2000zł | 0zł |
|  | - Obsługa promocji internetowej | 15 | 15 | godz. | 225zł | 0zł | 0zł | 225zł |
|  | -reklama w magazynie Szczecin in Progress | 500 | 2 | szt. | 1000zł | 0zł | 1000zł | 0zł |
|  | -wydruk ulotek | 5000 | 0,1 | szt. | 500zł | 0zł | 500zł | 0zł |
|  | -wydruk plakatów | 1000 | 0,75 | szt. | 750zł | 0zł | 750zł | 0zł |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 17025zł | 4000zł | 11500zł | 1525zł |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 4000 zł | 23% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 11500zł | 68% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0zł | 0% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0zł | 0% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0zł | 0% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 1525zł | 9% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 17025 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Nie dotyczy

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Mikołaj Komór - przewodniczący Grupy Progress, koordynator projektów: „Tożsamość Młodego Szczecinianina”, ”Wielka aktywność w małym mieście”, „Ruszmy Szczecin”, pomysłodawca „Konkursu Piosenki o Szczecinie”, wydawca magazynu Szczecin In Progress, Pomysłodawca Konferencji „Biznes vs. Kultura” Sabrin Al-Obaidi – członkini stowarzyszenia Grupa Progress, koordynator Konkursu Piosenki o Szczecinie Rafał Roguszka – dyrektor Domu Kultury 13 Muz, producent festiwalu Inspiracje, dyrektor wykonawczy festiwalu 13 sphere Piotr Klimek – szczeciński kompozytor, dyrektor Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Sztuki w Szczecinie, producent muzyczny Andrzej Gross - Dyrektor Zarządzający, z-ca Redaktora Naczelnego Pomerania TV Sylwester Perowicz - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin X i XI kadencji, lokalny społecznik, szef sztabu XVII, XVIII, XIX oraz XX finału WOŚP. Pełnomocnik Stowarzyszenia Make It Funky Production, Przewodniczący Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, student prawa, specjalista ds. foundraisingu stowarzyszenia Grupy Progress

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Stowarzyszenie korzystać będzie z własnego biura wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy. Koszty biurowe (czynsz, Internet, środki czystości, telefony ) – 9mc x 200 zł = 1800 zł

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

- Stowarzyszenie zorganizowało dwie edycje Konkursu Piosenki o Szczecinie. - Twórca projektu „Tożsamość Młodego Szczecinianina” który uzyskał dofinansowanie z NA Programu „Młodzież w działaniu” – 2008 rok - Od 2010 roku jest wydawcą magazynu Szczecin In Progress promujący wydarzenia kulturalne i rozwój miasta. - Organizator konferencji „Biznes vs Kultura – czy kultura się opłaca?” – listopad 2011 rok - Organizator debaty „Wybieramy Prezydenta młodzieży” – listopad 2010 rok - Partner przy organizacji XIX i XX Edycji WOŚP - Partner 7edycji festiwalu Inspiracje – czerwiec 2011 - Współorganizator Tygodnia Aktywności – listopad 2011 - Partnerzy wydarzeń kulturalnych na pl. Orła Białego w ramach inicjatywy „Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto” – czerwiec 2011 - Współorganizatorzy widowiska kulturalnego „Dzieci Przełomu” – październik 2011 - Organizatorzy projektu „Wielka aktywność w małym mieście” który uzyskał dofinansowanie z NA Programu „Młodzież w działaniu” – grudzień 2011 – grudzień 2012

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 04.05.2012;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem                          i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.