BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego2))

PAMIĘĆ MIASTA #2

(tytuł zadania publicznego)

od  2 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: STOWARZYSZENIE MEDIA DIZAJN

2) forma prawna:4)

( X )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)  0000322230

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 13.02.2009 r.

5) nr NIP: 851 30 81 841       nr REGON: 320 633 536

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN ul.: ZAKOLE 31/5

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

gmina: SZCZECIN    powiat:8) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-454   poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91 424 04 64  faks: 91 421 02 04

e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl     http:// www.inkubatorkultury.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: BGŻ

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Monika Tomczyk

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego):

Kinga Rabińska, tel. 91 424 04 64

Patrycja Proczak,

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego • Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego. • Organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, wystaw. • Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń i warsztatów. • Doradztwo prawne i zawodowe. • Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej. • Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, czasopism, publikacji, ekspertyz, książek. • Administrowanie interaktywnymi stronami internetowymi. • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia. • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla młodzieży i dorosłych. • Prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia. • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. • Przygotowywanie kampanii medialnych oraz audycji telewizyjnych i radiowych. • Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych. • Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w §6.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego • Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego. • Organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, wystaw. • Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń i warsztatów. • Doradztwo prawne i zawodowe. • Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej. • Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, czasopism, publikacji, ekspertyz, książek. • Administrowanie interaktywnymi stronami internetowymi. • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia. • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla młodzieży i dorosłych. • Prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia. • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. • Przygotowywanie kampanii medialnych oraz audycji telewizyjnych i radiowych. • Produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych. • Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w §6.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są każdy z członków Zarządu osobno, a w razie zaciągnięcia zobowiązań finansowych o wartości powyżej 10 000 PLN dwóch członków Zarządu łącznie.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

PAMIĘĆ MIASTA to społeczna inicjatywa, która w swojej pierwszej odsłonie pochylała się nad tematem pamięci zapisywanej w miejskiej przestrzeni. Bohaterami byli najstarsi mieszkańcy szczecińskiej kamienicy przy ul. Kopernika 11/12 – bezcenny nośnik pamięci i przechowalnię wiedzy dotyczącej tej części miasta. Projekt podejmował próbę uwiecznienia ich wspomnień w postaci fotograficznych portretów, wpisując osobiste historie w przestrzeń i zbiorową pamięć miasta. PAMIĘĆ MIASTA #2 stanowi naturalną kontynuację tego działania, którego celem była integracja mieszkańców poprzez aktywność w obszarze kultury i sztuki, atrakcyjną także dla innych mieszkańców Szczecina. Druga odsłona projektu podejmuje próbę spojrzenia na zagadnienie z nieco poszerzonej perspektywy. Oprócz uchwycenia konkretnych ludzi w konkretnym miejscu i czasie, uwiecznienia ich historii w tkance miasta w formie fotograficznych portretów, zaprezentuje także odmienione przez nich miejsce. Projekt sportretuje zaangażowanie mieszkańców w udaną rewitalizację budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23, przeprowadzoną w latach 2013-2014. Kamienica została poddana gruntownemu remontowi i nabrała nowego wyglądu, wpisując się w rewitalizacyjną politykę miasta. Mieszkańcy kamienicy, których aktywność pozwoli na wykorzystanie zmodernizowanej przestrzeni do działań integrujących społeczność sąsiedzką, są przykładem dobrego i skutecznego działania. Sportretowanie lokatorów budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23, zaangażowanych w proces odnowy budynku, może być źródłem cennej wiedzy i doświadczeń, przydatnych lokatorom innych zaniedbanych kamienic. Ponadto, w celu budowania relacji i wymiany doświadczeń, Pamięć Miasta #2 stworzy przestrzeń integrującą bohaterów poprzedniej i obecnej edycji. Projekt będzie bazował na sprawdzonej i praktykowanej na całym świecie idei sąsiedzkiej sieci pomocy i wzajemnego świadczenia sobie usług. Lokatorzy budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23 będą służyć wiedzą i praktyczną pomocą wspólnocie mieszkańców przy ul. Kopernika 11/12 w zakresie modernizacji budynku. Lokatorzy Kopernika, w ramach wzajemności przygotują w przestrzeni swojego podwórka plenerowe seanse kinowe, zapraszając nań mieszkańców ul. Niedziałkowskiego 23. Ta płaszczyzna posłuży do wymiany wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia wysiłków związanych z rewitalizacją budynku przy ul. Kopernika 11/12. Wzajemna pomoc i wsparcie ma w perspektywie przynieść wymierny efekt w postaci odnowienia kamienicy przy ul. Kopernika 11/12. W ramach zadania Pamięć Miasta #2 zrealizowane będzie przedsięwzięcie fotograficzne prezentujące historię mieszkańców kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego 23 oraz działania towarzyszące, aktywizujące i integrujące mieszkańców Kopernika 11/12 w formie warsztatów zajęciowych.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Przynależność do społeczności jest trzecią pod względem ważności ludzką potrzebą według piramidy potrzeb podstawowych człowieka Abrahama Maslowa. Potrzeba tworzenia więzi jest silniejsza nawet od potrzeby samorealizacji jednostki i zyskania niezależności, co świadczy o tym, że człowiek dążył i dążyć będzie do bycia częścią większej grupy ludzi, z którą łączą go wspólne potrzeby, cele, czy troski. Niestety, z Diagnozy Społecznej 2013 wynika, że Polacy mają mało doświadczeń społecznych i obywatelskich, które gromadzi się poprzez działania w organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w oddolnych inicjatywach społecznych, w zebraniach publicznych czy wolontariacie. Tym samym niski poziom zrzeszania się powoduje, że obywatele nie mają okazji do nabywania umiejętności i doświadczeń potrzebnych do życia w społeczeństwie obywatelskim. Według prof. Janusza Czapińskiego, kierownika badań panelowych Diagnoza społeczna, obserwowany w Polsce kryzys rozwoju kapitału społecznego powoduje stagnację gospodarczą i w konsekwencji kryzys całego państwa, którego nie jest w stanie zatrzymać żaden inny kapitał, dlatego tak istotne jest wkładanie wszelkich starań w jego budowę. Z przeprowadzonych wśród Polaków badań opinii na temat poziomu zaufania wynika, że podchodzimy z dużym dystansem i nieufnością do ludzi, którzy nie należą do kręgu naszych bliskich (75% respondentów). „Potrzeba czasu i stopniowego kumulowania wielu pozytywnych doświadczeń na styku działania władzy i mieszkańców oraz pomiędzy mieszkańcami, aby normy kultury nieufności ustąpiły normom właściwym kulturze zaufania” (Polska 2030). Budowa kapitału społecznego w mieście jest o tyle trudna, ponieważ, jak pisze w Społeczeństwie ryzyka Urlich Beck, jednostka ludzka staje się „jednostką rynkową”, a indywidualizm jest postawą, która pozwala przystosować się do współczesnej sytuacji ekonomicznej. W ten sposób mieszkańcy postawieni są przed ciągłym dylematem dokonywania wyborów, z których każdy prowadzi do frustracji. Narastająca frustracja prowadzi do ucieczki w sferę rodzinną, co powoduje, że ludzie identyfikują się już jedynie ze strefą swojego mieszkania, zaniedbując przestrzeń półpubliczną i publiczną wokół siebie. W ten sposób ograniczają swoje kontakty ze współmieszkańcami oraz uchylają się od zbiorowej odpowiedzialności. Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych wskazuje na konieczność rozwoju inicjatyw obywatelskich i budowy społeczeństwa obywatelskiego jako integralnego elementu kapitału społecznego. Zwłaszcza ze względu na fakt, iż społeczeństwo polskie charakteryzuje się niskim kapitałem społecznym w porównaniu do innych krajów średnio i wysoko rozwiniętych. Zaledwie co dziesiąty dorosły Polak ufa innym ludziom, co piąty należy do organizacji społecznej (European Social Survey 2004). Co więcej, w dużych miastach coraz częściej mamy do czynienia z tzw. familizmem, polegającym na wyłącznym koncentrowaniu się na życiu rodzinnym oraz ograniczeniu udziału w życiu społecznym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyśpieszone tempo życia i natłok obowiązków, na skutek czego relacje sąsiedzkie zanikają. Codzienne kontakty z sąsiadami ograniczają się zwykle do przywitania. Taki trend utrudnia budowanie głębszych więzi społecznych i wspólnotowych. Zadaniem projektu Pamięć Miasta #2 jest wyzwolenie potrzeby partycypacji społecznej wśród mieszkańców kamienicy przy ul. Kopernika 11/12 i ul. Niedziałkowskiego 23, poprzez działania w obszarze kultury. Pobudzenie sąsiadów do nawiązywania bliższych relacji i umacniania wzajemnych kontaktów, stanowić będzie podwaliny tworzenia zanikających więzi społecznych. Aktywizacja więzi społecznych uwalnia od familizmu, wspiera rozwój kapitału społecznego i sprzyja długofalowemu rozwojowi lokalnych społeczności, zdolnych do wspólnego działania i kształtowania otaczającej je przestrzeni. Skutki realizacji zadania będą miały swoje odbicie w integracji mieszkańców obu kamienic, stworzeniu miejsca i przestrzeni służącej wspólnym spotkaniom okolicznej społeczności oraz aktywizację wspólnoty poprzez sztukę. Wzajemna wymiana dóbr w formie wiedzy i doświadczenia przy okazji działań rewitaliacyjnych budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23, ma przynieść wymierny efekt w postaci estetyzacji kamienicy przy ul. Kopernika 11/12. Co więcej, w związku z bardzo niskim stopniem aktywnego uczestnictwa Polaków w kulturze, realizacji działań aktywizujących i integrujących poprzez współorganizację wydarzeń kulturalnych buduje kulturotwórczy potencjał społeczności lokalnych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Oferent, na podstawie przeprowadzonych obserwacji, a także korzystając z zebranego w trakcie realizacji działań kulturalnych i animacyjnych doświadczenia, zidentyfikował następujące grupy docelowe: - Mieszkańcy kamienic przy ul. Niedziałkowskiego 23 i ul. Kopernika 11/12, którzy będą aktywnie uczestniczyć w planowaniu, organizacji i realizacji działań przewidzianych w projekcie. - Mieszkańcy okolicznych kamienic, którzy będą mogli włączyć się w planowane działania, a przede wszystkim skorzystać z doświadczeń dwóch społeczności w zakresie aktywizacji i rewitalizacji. - Mieszkańcy Szczecina, którzy będą zaproszeni w otwartych działaniach kulturalnych przewidzianych w projekcie, np. w wernisażu wystawy. - Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, zainteresowanych realizacją działań animacyjnych w przestrzeni publicznej. - Wolontariusze, tj. osoby w różnym wieku zainteresowane nabraniem doświadczenia w działaniach animacyjnych w przestrzeni miejskiej.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu Pamięć Miasta #2 jest aktywizacja i integracja mieszkańców kamienic ul. Kopernika 11/12 i ul. Niedziałkowskiego 23 poprzez pobudzenie i wyzwolenie potrzeby umacniania bezpośrednich kontaktów międzysąsiedzkich, które będą stanowiły bazę dla trwałej współpracy w wymiarze społecznych inicjatyw. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację działań planowanych w ramach zadania, których rezultatami będą m.in.: - zaangażowaniu mieszkańców w proces twórczy (warsztaty zajęciowe); - skupieniu mieszkańców wokół osiągnięcia wspólnego celu (realizacja przedsięwzięcia fotograficznego); - integracji mieszkańców (m.in. poprzez wernisaż wystawy fotograficznej, podwórkowe seanse filmowe); - wymiana doświadczeń i pomocy sąsiedzkiej dwóch kamienic w zakresie rewitalizacji budynku przy ul. Kopernika 11/12; - zobrazowaniu aktywności mieszkańców (realizacja projektu fotograficznego); - aktywizacji wspólnoty poprzez kulturę i sztukę; - promocję działań integrujących i aktywizujących wśród mieszkańców Szczecina (realizacja wydarzeń otwartych). Realizacja zadanie ma, za pomocą już zakończonych działań (remont kamienicy) oraz aktywności kulturalno-społecznej realizowanej przez samych mieszkańców, uzmysłowić szczecinianom, że mają wpływ na otoczenie, w którym żyją. Mogą je współtworzyć i formować, aktywnie wpływając na polepszenie jakości swojego życia. Wspólne działanie jest bardzo ważnym elementem formowania się więzi społecznych. Związek jednostki z szerszą zbiorowością jest nie do przecenienia. To pozytywna spirala, która buduje kapitał społeczny, dając poczucie bezpieczeństwa i przyczyniając się do dobrego funkcjonowania całej społeczności lokalnej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Dwie kamienice w Szczecinie: przy ul. Kopernika 11/12 i ul. Niedziałkowskiego 23 oraz teren wokół nich.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W projekcie zaplanowano następujące działania: DZIAŁANIE I: Zarządzanie projektem W ramach działania powstanie zespół projektu i biuro projektowe. Działanie będzie realizowane przez cały okres trwania projektu oraz nakierowane będzie na poprawną realizację zaplanowanych działań, zgodnie z przedstawionym harmonogramem i budżetem. DZIAŁANIE II: Promocja projektu W ramach zadania prowadzone będą intensywne działania promocyjno-informacyjne, nakierowane na zwiększenie zasięgu odbiorców. Powstaną informacje prasowe wraz z towarzyszącymi im materiałami graficznymi, które rozesłane będą do lokalnych mediów. Oferent będzie zabiegał o widoczność projektu w różnych mediach (prasie, internecie, radiu, itp.). Dodatkowo, Oferent będzie prowadził działania promocyjne online, skupiając się głównie na mediach społecznościowych. Działanie będzie realizowane przez cały okres trwania projektu. DZIAŁANIE III: Realizacja przedsięwzięcia fotograficznego Jak w przypadku pierwszej części inicjatywy, tak i tym razem dokonamy uchwycenia historii zwykłych ludzi w konkretnym momencie i czasie. Marcin Zaborowski, fotograf i podróżnik, laureat trzeciego miejsca w konkursie Grand Press Photo 2014, sportretuje mieszkańców kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego 23. Znów spisane będą ich historie, które skupiać się będą przede wszystkim na doświadczeniu zmiany przestrzeni wokół nich i powodów, z których potrzeba tej zmiany wyrosła. Portrety znów zostaną wydrukowane w większych formatach i zaprezentowane podczas wernisażu zaaranżowanego w podwórku kamienicy (czerwiec ’15). Działanie będzie realizowane od kwietnia do czerwca 2015 roku. DZIAŁANIE IV: Realizacja przedsięwzięcia artystyczno-społecznego aktywizującego mieszkańców Celem przedsięwzięcia będzie stworzenie wspólnego dzieła, które powstanie w trakcie warsztatów zostanie zaprezentowane w otaczającej mieszkańców przestrzeni, tj. na lipach, które rosną przed budynkiem przy ul. Kopernika 11/12. Lipy od zawsze były symbolem ładu, dobroci, spokoju i zdrowia, co prawdopodobnie wynikało z faktu, iż w czasie kwitnienia przybierały one złotawy kolor, pachniały miodem i rozbrzmiewały pszczelim brzęczeniem. Korony drzew lipowych dzięki gęstemu ulistnieniu dostarczają w czasie słonecznych dni upragnionego cienia oraz miłego aromatu roztaczanego wokół drzewa w pogodne ciepłe wieczory. Dlatego były też magnesem przyciągającym ludzi do wypoczynku po trudach dnia. Nawet już krótkotrwałe przebywanie pod lipą sprzyja regeneracji sił fizycznych i psychicznych oraz usposabia człowieka pozytywnie do życia. Dlatego od najdawniejszych czasów lipy towarzyszyły człowiekowi w miejscach zamieszkania. Drzewa sąsiadujące z kamienicą przy ul. Kopernika 11/12 podlegają wycince. Ubranie lip w samodzielnie zrobione ozdoby ma na celu zwrócenie uwagi na problem znikających drzew, które mają niezwykłe walory użytkowe dla okolicznych mieszkańców. Na warsztaty zostaną zaproszeni seniorzy i ludzie młodzi, mieszkańcy kamienic przy ul. Kopernika. Celem zajęć jest aktywizacja i integracja sąsiedzkiej społeczności oraz pobudzenie towarzyskich kontaktów przy okazji realizacji celu. Ideą warsztatów jest również stworzenie warunków, w których osoby starsze poczują się potrzebne i odzyskają energię do życia. Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie od początku maja do początku czerwca 2015 roku. DZIAŁANIE V: Podsumowanie poprzez organizację wydarzenia pn. PODWÓRKOWO Długofalowe działania podsumuje weekendowe spotkanie organizowane dla i przez mieszkańców kamienic przy ul. Niedziałkowskiego 23 i ul. Kopernika 11/12. W ramach weekendowej akcji zrealizowane zostanie Kino Podwórkowe, czyli seanse filmowe w przestrzeni podwórka przy ul. Kopernika 11/12 dla okolicznych mieszkańców i nie tylko. Na ekranie z białego prześcieradła przy pomocy projektora, nagłośnienia oraz komputera będą wyświetlane filmy. Najpierw bajki dla najmłodszych, a później projekcja filmów dla nieco starszych widzów. Przy organizacji seansów filmowych cenne będzie zaangażowanie sąsiadów/wysprzątanie terenu, udostępnienie prądu, przygotowanie poczęstunku. Mieszkańcy zostaną zachęceni do pomocy i uczestnictwa w przygotowaniach. To kontynuacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców kamienicy przy ul. Kopernika. Na pokazy filmowe zostaną zaproszeni również lokatorzy budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23. Wspólne spotkanie przy filmie stworzy pole do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących rewitalizacji podwórka i kamienicy. W sposób naturalny wytworzą się okoliczności poznawczo-interakcyjne. W ramach PODWÓRKOWA odbędzie się także wernisaż prac fotograficznych powstałych w ramach projektu PAMIĘĆ MIASTA #2. Celem tego działania jest także budowanie roli podwórka jako miejsca dla wspólnych, samodzielnych działań sąsiedzkich. Realizacja zadania będzie przeprowadzona w czerwcu 2015 roku. DZIAŁANIE VI: Zamknięcie, rozliczenie i ewaluacja projektu W ramach działania dokonane zostanie rozliczenie i zamknięcie projektu oraz jego ewaluacja.

| 9. Harmonogram13) Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| DZIAŁANIE I: Zarządzanie projektem DZIAŁANIE II: Promocja projektu DZIAŁANIE III: Realizacja przedsięwzięcia fotograficznego DZIAŁANIE IV: Realizacja przedsięwzięcia artystyczno-społecznego aktywizującego mieszkańców | 02.04.2015-30.06.2015 02.04.2015-30.06.2015 02.04.2015-01.06.2015 01.05.2015-01.06.2015 | Stowarzyszenie Media Dizajn Stowarzyszenie Media Dizajn Stowarzyszenie Media Dizajn Stowarzyszenie Media Dizajn |

| DZIAŁANIE V: Podsumowanie poprzez organizację wydarzenia pn. PODWÓRKOWO DZIAŁANIE VI: Zamknięcie, rozliczenie i ewaluacja projektu | 01.06.2015-22.06.2015 22.06.2015-30.06.2015 | Stowarzyszenie Media Dizajn Stowarzyszenie Media Dizajn |
| --- | --- | --- |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Zakładane rezultaty realizacji są następujące: - zaaranżowanie przestrzeni służącej integracji mieszkańców poprzez działania kulturalne i artystyczne, - fotograficzne utrwalenie historii mieszkańców-bohaterów, aktywnie uczestniczących w rewitalizacji budynku; - stworzenie trwałej sąsiedzkiej wspólnoty zdolnej do realizowania wspólnych inicjatyw; - promocja obywatelskiej aktywności. Rezultaty twarde przewidziane w projekcie: 1 wystawa fotograficzna 1 wernisaż prac fotograficznych 1 wydarzenie otwarte dla mieszkańców (PODWÓRKOWO) 1 seria zajęć aktywizująco-integrujących

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Media Dizajn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Wynagrodzenie dla prowadzących warsztat | 4 | 400 | warsztat | 1600 | 1000 | 0 | 600 |
|  | 2.Oprawa muzyczna wernisażu (trio skrzypcowe) | 1 | 500 | usługa | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | 3. Zakup materiałów do realizacji warsztatów | 1 | 1000 | komplet | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 4.Obsługa techniczna wydarzeń w tym transport rekwizytów | 1 | 1000 | usługa | 1000 | 500 | 0 | 500 |
|  | 5.Opłaty licencyjne (np. filmy/muzyka) | 1 | 700 | usługa | 700 | 700 | 0 | 0 |
|  | 6.Zakup materiałów do realizacji i oprawy plastycznej wernisażu i seansów filmowych | 1 | 1900 | komplet | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
|  | 7.Wydruk zdjęć | 1 | 1900 | komplet | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Media Dizajn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Obsługa finansowa | 1 | 500 | usługa | 500 | 500 | 0 | 0 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Media Dizajn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych (w tym zaproszenia) | 1 | 240 | komplet | 240 | 240 | 0 | 0 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 9340 | 8240 | 0 | 1100 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 8240 zł | 88,22 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 zł | 0 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 zł | 0 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 zł | 0 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 1100 zł | 11,78 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 9340 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Nie dotyczy.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Kinga Rabińska – menedżer projektów europejskich i specjalistka w zakresie biznesu międzynarodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami inwestycyjnymi, badawczymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Współpracowała m.in. przy projekcie badawczym "FASTER – Training for Fast Growing Entrepreneurs", realizowanym w ramach Leonardo da Vinci dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz projekcie inwestycyjnym "SERVICE INTERLAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług" dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Była również koordynatorem realizowanego przy wsparciu środków finansowych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projektu "FUNdusze na Kulturę", pracowała jako ekspert i wsparcie merytoryczne przy projekcie "REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny". Obecnie wicedyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury działającego na rzecz podmiotów III sektora operujących w sektorze kultury. Ponadto współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu wydarzeń społecznoartystycznych, nakierowanych na integrację i współpracę środowisk jak nieformalnego Klubu Filmowego KONTRASTY, szczecińskiej Strefy Wolnych Książek, czy serii wyjazdów studyjnych dla animatorów społecznych/kultury pn. "Jedź z nami!". Tłumacz języka angielskiego, copywriter, członek Stowarzyszenia Media Dizajn. Katarzyna Pietrala – magister zarządzania. Współpracuje od 4 lat przy projektach krajowych jak i zagranicznych, realizowanych przez Stowarzyszenie Media Dizajn jako specjalista ds. finansowo-administracyjnych. Prowadzi własną działalność gospodarczą, gdzie zajmuje się kompleksową obsługą projektów (kulturalnych, społecznych i inwestycyjnych), począwszy od pisania projektów, ich realizację, aż po rozliczenie. W ciągu 4 lat uczestniczyła i rozliczyła projekty na łączna kwotę 2,6 mln zł. W projekcie odpowiedzialna za kwestie finansowe i administracyjne. Marcin Zaborowski – fotograf. Od 2009 roku współpracuje z Magazynem National Geographic Polska. Zaczynał od fotografii podróżniczej, obecnie specjalizuje się w fotografii społecznej i dokumentalnej. Szuka ludzkich historii. Autor indywidualnych i grupowych wystaw fotograficznych. Lareat Grand Press Photo 2014 oraz wielokrotnie wyróżniany w konkursach w Moskwie, Londynie i Los Angeles. Relacjonował dla Polskiego Radia Szczecin podróż przez Chiny, Tybet, Nepal i Indie. Jego zdjęcia są publikowane w Magazynie National Geographic Polska i doc!photomagazune. W 2010, w Indiach fotografował J.Ś. XIV Dalaj Lamę w ramach projektu "Ekspedycja Tybet". W roku 2014 zrealizował w Szczecinie projekt społeczno – dokumentalny „Pamięć Miasta”. Obecnie pracuje nad długoterminowym projektem o uchodźcach Rohingya z Mjanmy. NAGRODY 2015 - Trzy wyróżnienia w Monochrome Photography Awards 2014, Londyn 2014 - Wyróżnienie w Moscow International Foto Awards, MIFA 2014, Moskwa 2014 - Wyróżnienie w International Photography Awards, IPA 2014, Los Angeles 2014 - Finalista w International Portait Photography "Shoot The Face", Australia 2014 - III miejsce w Grand Press Photo 2014 w kategorii "Stage Portrait", Polska 2011 - I miejsce w Fotografuje.pl, Polska 2010 - I miejsce w konkursie fotografii podróżniczej Magazynu National Geographic Polska, Polska Patrycja Proczak - pomysłodawczyni i realizatorka mikroinicjatywy „Pamięć Miasta” wpisującej osobiste historie zwykłych mieszkańców w przestrzeń miasta za pomocą języka sztuki. Od wielu lat związana ze szczecińskimi instytucjami kultury (Opera na Zamku, Filharmonia w Szczecinie). Promuje i wspiera lokalnych twórców za granicą.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Komputery przenośne (TOSHIBA, ACER) Aparat fotograficzny FUJI Insta Drukarka SAMSUNG Flipchart Kamera cyfrowa SONYHDVi

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

2009: Akademia Aktywnych Kobiet, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (wysokość dotacji: 31.500 PLN) Cykl warsztatów dla kobiet z woj. zachodniopomorskiego, mający na celu podniesienie kompetencji przywódczych, umiejętności menedżerskich, podniesienie samooceny i samoświadomości uczestniczek, a także pomoc w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 2011 do teraz: Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, projekt dofinansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin (wysokość dotacji w okresie 20112014: 1.040.000 PLN) Główne zadania Szczecińskiego Inkubatora Kultury to organizacja i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, konsultacji, spotkań networkingowych, konferencji, wydarzeń kulturalno-społecznych dla organizacji pozarządowych, animatorów, grup nieformalnych. 2012: projekt FUNdusze na Kulturę, projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (wysokość dotacji: 247.158 PLN) Projekt wzmacniający kompetencję liderów lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów z zakresu kultury. 2012, 2013 i 2014: współorganizacja Szczecińskich Spotkań Organizacji Pozarządowych PLATANY oraz Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, projekt dofinansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin (wysokość dotacji w okresie 2012-2014: 52.650 PLN) W ramach zadania odbywa się miejski piknik skierowany do szczecinian, promujący ideę aktywności społecznej, w tym angażowania się w działania organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich. Spotkaniu towarzyszą warsztaty oraz działania w przestrzeni miasta, promujące wolontariat i aktywność obywatelską. 2012: projekt CICONIA, realizowany w ramach South Baltic Programe (wysokość dotacji w okresie: 65.073 PLN) Projekt wspierający internacjonalizację działań oraz mobilności artystycznej na terenie krajów Południowego Bałtyku. Wspieranie współpracy odbywa się poprzez wymianę doświadczeń, know-how oraz nawiązywanie współpracy w trakcie spotkań networkingowych. 2013: projekt Każdy może zmienić świat, zrealizowany w ramach P FIO (wysokość dotacji: 144.800 PLN) W ramach projektu wykształcono 40 liderów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych. Przeprowadzono warsztaty i konsultacje z wykorzystaniem metody Action Learning, a także stworzono innowacyjną platformę edukacyjną ze szkoleniem e-learningowym. 2013: KTO?NGO! IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, współfinansowano ze środków Gminy Miasta Szczecina,Urzędu Marszałkowskiego i P FIO (wysokość dotacji: 5.932 PLN) Konwent to ogólnopolskie przedsięwzięcie, służące wymianie doświadczeń i dyskusji, w jego ramach odbyła się część edukacyjna i warsztatowa. 2013: projekt Bajka o NGO, projekt dofinansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin (wysokość dotacji: 9.000 PLN) Opracowanie wydawnictwa w formie kalendarza ściennego, zwiększającego zainteresowanie mieszkańców Szczecina tematyką sektora pozarządowego, różnych form aktywności obywatelskiej i wolontariatu. 2014: projekt REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny, dofinansowany ze środków P FIO (wysokość dotacji: 72.330 PLN) Autorski program edukacji pozaformalnej, dzięki któremu odbiorcy poznali ścieżkę realizowania działań, akcji i interwencji w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zdobyli nowe kompetencje, nawiązali nowe relacje, sprawdzili się realizując konkretny projekt w przestrzeni publicznej. Współtworzyli REkreację na wszystkich jej poziomach. 2014: projekt Jesteśmy NGOznaczeni, projekt dofinansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin (wysokość dotacji: 9.000 PLN) Opracowanie wydawnictwa w formie kalendarza ściennego, zwiększającego zainteresowanie mieszkańców Szczecina tematyką sektora pozarządowego, różnych form aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Od grudnia 2012 r. Media Dizajn należy do sieci Northern Dimension on Culture Partnership.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.06.2015;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.