MD/ID/2013/081

BOP-10

……………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

zakres kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego2))

Ryszard Słowicki – wernisaż prac połączony z wydaniem i dystrybucją płyty

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 06.05.2013 do 19.07.2013

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydent Miasta Szczecina

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie Media Dizajn

2) forma prawna:4)

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

.......................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 13.02.2009

5) nr NIP: 8512538451  nr REGON: 0000322230

6) adres:

miejscowość: Szczecin ul.: Zakole 31/5

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: Szczecin  powiat:8) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-454  poczta: Szczecin

7) tel.: 91 424 04 64 faks: 91 4210204

e-mail: biuro@mediadiadizajn.pl  http:// www.mediadizajn.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: BOŚ BANK

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Monika Tomczyk

b) Magdalena Małachowska

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

..................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Monika Tomczyk,

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego. Organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, wystaw. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów językowych. Doradztwo prawne i zawodowe. Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, czasopism, publikacji, ekspertyz, książek Administrowanie interaktywnymi stronami internetowymi. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla młodzieży i dorosłych. Prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. Przygotowywanie kampanii medialnych oraz audycji telewizyjnych i radiowych. Produkcja mebli, strojów, materiałów promocyjnych

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są prezes oraz członek zarządu stowarzyszenia działający łącznie. Kierowanie oświadczeń, tudzież doręczanie pism może być dokonywane w obecności jednego członka zarządu.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

W ramach zadania planuje się produkcję płyty zespołu CAFE RICO oraz koncert, w ramach którego rozdysponowana będzie płyta zespołu. Wydawnictwo CD - CAFE RICO pt. "Pagal Nala" będzie w trakcie premiery, rozdawane bezpłatnie dla każdej osoby przybyłej na koncert. W czasie koncertu zostanie zaprezentowany materiał z płyty, z udziałem tancerek uprawiających taniec bliskiego i dalekiego wschodu z odpowiednią oprawą plastyczną i scenograficzną. Ponadto płyta będzie rozesłana pocztą do ważniejszych ośrodków kultury w Polsce i za granicą. Powyższe działania umożliwią promocję lokalnych wykonawców oraz przyczynią się do ich rozwoju.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Szczecin jako trzecia pod względem powierzchni aglomeracja miejska w Polsce może poszczycić się szeroko rozwiniętym środowiskiem artystycznym. Dowodem rozwoju kultury w mieście są liczne inicjatywy kulturalne, szeroko działające NGO’sy. Pomimo rozwiniętego środowiska kulturalnego jedynie mała część artystów regionalnych jest rozpoznawalnych. Większość z twórców zamyka się w wąskim środowisku, w którym prezentuje swoje wytwory. Główną przyczyną braku szerokiej autopromocji szczecińskich artystów są wysokie koszty organizacji wydarzeń dlatego szczególne znaczenie w tym zakresie ma wsparcie kierowane od władz Miasta. W ramach niniejszego projektu możliwe będzie przybliżenie twórczości szczecińskich artystów: Ryszard Słowicki – pieśniarz, poeta, dramaturg, instrumentalista, kompozytor. Zajmuje się również grafiką i fotografią. Dla TVP jako autor, reżyser i jednoosobowa redakcja zrealizował ponad 200 programów, głównie muzycznych. Debiutował jako poeta i śpiewający autor w Polskim Radiu Szczecin w 1988 r. na zaproszenie reżysera Waldemara Modestowicza, w 1991 r. premierę miały dwa słuchowiska: "Coś się stało" oraz "Przygoda w deszczową noc o czwartej nad ranem". Oba były niezwykle ważne dla Ryszarda Słowickiego, szczecińskiego barda, poety i prozaika, który odpowiadał za warstwę literacką, jak i muzyczną. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, sam Słowicki przypomniał najważniejsze wiersze z obu słuchowisk wydając kolejną autorską płytę. "Wiersze", bo taki tytuł nosi krążek .To interesujący powrót do przeszłości. Polskie Radio Szczecin jest wydawcą tomiku poetyckiego pt." Krok za cieniem " (2003r.) oraz autorskiego CD z udziałem Marii Seweryn pt. " Caffe Ricco" (2009r.wyd.). W 2010r. wydał książkę pt." Ja, Henryk Bilke " ( wyd. Attic ). Przemysław Igiel - kompozytor i instrumentalista. W dorobku artystycznym posiada 3 płyty z elektroniczną muzyką instrumentalną o zróżnicowanej stylistyce, wydane nakładem wydawnictwa Victor 11., tworzący intuicyjną muzykę ilustracyjną i eksperymentalną. Jest autorem książki "Wewnętrzny Ogród - droga do Wyższego Ja" wydanej jako audiobook. Prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego, zajmuje się też nagraniami i realizacją dźwięku.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkańcy m. Szczecin/ społeczność lokalna – uczestnictwo szczecinian w życiu kulturalnym przedstawione w Strategii Rozwoju Szczecina 2015 świadczy o potrzebie szerszego upowszechniania poszczególnych form kultury. W latach 2000 – 2010 aktywność szczecinian kształtowała się na poziomie średnim na tle porównywalnych miast w Polsce. Na terenie miasta funkcjonuje prawie 600 podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług kulturalno-artystycznych, jednak Strategia Rozwoju Szczecina wskazuje na niewystarczającą infrastrukturę, środki budżetowe i brak strategicznej wizji rozwoju kultury w mieście. Mieszkańcy m. Szczecin stosunkowo rzadko korzystają z usług kulturalno-artystycznych tzw. kultury wyższej oraz kultury środka. Natomiast chętnie partycypują w dużych, renomowanych imprezach artystycznych o charakterze masowym. Poprzez realizację projektu będziemy dążyć do znacznego rozwoju kultury wyższej i środka, tak aby zaspokajały i generowały one potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

-Prezentacja i promocja kultury lokalnej -Zwiększenie świadomości kulturalnej -Zwiększenie udziału w działaniach artystycznych -Zapoznanie mieszkańców miasta z twórczością w kilku dziedzinach sztuki uprawianej przez jedną osobę. Cele zostaną osiągnięte poprzez premierową prezentację płyty CD w ramach koncertu zespołu CAFE RICO

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczeciński Inkubator Kultury dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Zadanie 1. Nagranie płyty W ramach projektu zaplanowano nagranie wcześniej przygotowanego materiału muzycznego. Do realizacji tego zadania niezbędne będzie wynajęcie studia nagrań na 60 godzin. W ramach wskazanego działania zaplanowano: nagranie , mix , mastering , zgranie , przygotowanie do tłoczenia , projekt graficzny , wykonanie projektu graficznego . Nagranie będzie obejmowało następujące instrumentarium : gitara akustyczna, śpiew, bębny : conga , djembe oraz instrumenty perkusyjne. Następnie przygotowane nagranie zostanie przekazane profesjonalnej firmie do tłoczenia. Zadanie 2. Koncert premierowy wydawnictwo CD - CAFE RICO pt. "Pagal Nala" w trakcie premiery będzie rozdawane bezpłatnie dla każdej osoby przybyłej na koncert . W czasie koncertu zostanie zaprezentowany materiał z płyty, z udziałem tancerek uprawiających taniec bliskiego i dalekiego wschodu z odpowiednią oprawą plastyczną i scenograficzną. Ponadto płyta będzie rozesłana pocztą do ważniejszych ośrodków kultury w Polsce i za granicą. Płyta będzie również rozesłana pocztą na festiwale muzyczne World Music jako propozycja koncertów i współpracy artystycznej w Polsce i za granicą. CAFE RICO Duet grający dźwięki z pogranicza World Musik improwizujący na bazie własnych tematów zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej. Dźwięki wynikające fascynacją muzyką bliskiego i dalekiego wschodu , jakie gra Cafe Rico, są w swoim przekazie zrozumiałe w każdym miejscu na ziemi. Mają wymiar uniwersalny , ponadczasowy i ponadkulturowy. Debiut radiowy we wrześniu 2012 r. pr. II Polskiego Radia w audycji NOCTURN Wojciecha Ossowskiego.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 06.05.2013r do 19.07.2013r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Nagranie płyty - Koncert CAFE RICO | 06.05.2013 – 12.07.2013 19.07.2013 | MD/Ryszard Słowicki MD/Ryszard Słowicki |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

- Promocja twórczości szczecińskiego artysty wśród mieszkańców Szczecina. - Organizacja 1 wydarzenia kulturalnego – koncert CAFE RICO - Wydanie i dystrybucja płyt 1000 szt.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie media Dizajn ): Zakup 1. Wynajem studia nagrań (60 godzin) 2. Tłoczenie płyt CD | 1 1 | 4428,00 5150,00 | usługa usługa | 4428,00 5150,00 | 4428,00 5150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(nazwa Oferenta)19) : 1) .…….. |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Ogółem: | - | - | - | 9578,00 | 9578,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 9578,00zł | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 zł | 0% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 zł | 0% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 zł | 0% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 0zł | 0% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 9578zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Ryszard Słowicki – kompozytor , muzyk , autor prac graficznych i fotograficznych , Monika Tomczyk – magister politologii, studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu z Zarządzania Projektami, Prezes Stowarzyszenia Media Dizajn, asystent pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Stowarzyszenia Association of Project Manager z Wielkiej Brytanii. Prace nad doktoratem z ekonomii o wpływie organizacji pozarządowych na rozwój sektora kreatywnego. Certyfikat z zarządzania projektami PRINCE 2 Practitioner , oraz Scrum Master, kierownik projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym , uczestnik wielu szkoleń i konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych. M.in. dotyczących zarządzania projektami w ramach programu Centralna Europa, Południowy Bałtyk. Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Zarządzania Zespołem Wzorniczym, Zarządzaniem Wdrożeniem Nowego Produktu, Zarządzanie Procesem Wdrożeniowym w zespole interdyscyplinarnym projektant – producent. Autorka publikacji naukowych. W inkubatorze odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne przydział zasobów niezbędnych do utrzymania inkubatora, strategiczne sterowanie, reprezentowanie Inkubatora na zewnątrz, pozyskiwanie partnerów, zewnętrznych środków finansowych. Komunikacja z UM.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Budynek przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, sala 40m2, system wystawienniczy, sztalugi, zestaw komputerowy, biuro projektu, projektor multimedialny, ekran biały, dyktafon, kamera cyfrowa Sony HDVi.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

2009 Bridge Camp – pierwsze w Polsce spotkanie pomostowe dla ludzi z organizacji pozarządowych i ludzi branży internetowej. Miał na celu przełamanie trudności we wzajemnych relacjach obu branż. BridgeCamp miał formułę otwartego i nieformalnego spotkania, sprzyjającą swobodnej wymianie myśli. Ich owocem jest wiele ciekawych, wspólnie zrealizowanych projektów. Organizatorzy to Fundacja Polak 2.0, portal Ecoosystem.com, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenie 61 oraz Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych. 2009 razem z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej Media Dizjan zrealizowało film „Szczecin Miasto Wielu Kultur” dla Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Produkcja dostępna na: http://www.youtube.com/watch?v=hS6qD_0b_ao 2009 razem dla wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Produkcja dostępna na: http://www.youtube.com/watch?v=wHButUGvaqg&feature=channel_page 2009 Akademia Aktywnych Kobiet cykl warsztatów dla kobiet z województwa zachodniopomorskiego dofinansowany przez Ministerstwo Pracy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich: 2009 Projekt Akademia Aktywnych Kobiet decyzją Prezydenta Miasta Szczecina otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Szczecina 2009 Zorganizowanie udziału zespołu BLOCO Pomerania w czasie VII spotkania Organizacji Pozarządowych 2009 Organizacja wieczoru Kobieta w czeskiej literaturze w ramach projektu Miesiąc Czeski (środki własne) 2009 Współtworzenie nowatorskiej kampanii promocyjnej Lubię Szczecin (środki własne) 2009 Organizowanie ekologicznej wymiany ubrań w Szczecinie wraz z magazynem stylio.pl oraz Prestiż 2010 Dizajnerskie Place Zabaw w Szczecinie Złożenie postulatu do Urzędu Miasta w sprawie budowy dizajnerskich, kreatywnych placów zabaw dla dzieci. Zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie przestrzeni publicznej i miejskiej, zagospodarowanie przestrzeni dla dzieci w sposób artystyczny. Za granicą place zabaw dla dzieci często przypominają niemalże instalacje artystyczne, czy rzeźby. Jesteśmy aktywni i zaangażowani, aby taka przestrzeń powstała również w Szczecinie. (środki własne) 2010 Przedświąteczny Kiermasz Dizajnu Stowarzyszenie Media Dizajn przy wsparciu lokalowym Piwnicy Kany zorganizowało Przedświąteczny Kiermasz Dizajnu, którego celem była promocja lokalnych artystów oraz umożliwienie im wystawienia i sprzedaży własnoręcznie wykonanych dzieł. Na kiermaszu można było nabyć: oryginalnie wykonaną biżuterię (z mas plastycznych, ceramiki, szkła, drewna), wyroby ceramiczne, obrazy, fotografie, projekty graficzne, specjalnie projektowane ubrania, serwetki, bombki z frywolitek, laleczki ze sznureczka, bombki z makaronu. Spotkanie umożliwiło nawiązanie sieci współpracy w wśród lokalnych artystów oraz promocję ich twórczości wśród mieszkańców Szczecina. (środki własne) 2010 Big Swap Party vol.2 (Szczecin) Druga edycja kulturalno-ekologicznego spotkania, która miała na celu wymianę nie tylko ubrań, ale także płyt i książek. Zorganizowana w partnerstwie z 13muzami, przy patronacie i wsparciu szeregu instytucji szczecińskich i nie tylko (m.in. Szczecin ESK 2016, Opera na Zamku, Teatr Współczesny, Sekretariatu ds. młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Twórców i Producentów Sztuki, Planety EGOS, Wydawnictwa MyMusic) (środki własne) 2010 Wernisaż prac Marcina Maciejewskiego w Krakowie – uczestnictwo Monika Tomczyk, Magdalena Małachowska 2010 wparcie dla akcji STOP ŻÓŁTYM BARIERKOM Maj 2010 Warsztaty w Londynie – Creative Cities EKO JAM FESTVAL i BIG SWAP PARTY vol. 3 15.maja 2010 Miejsce: EkoNamiot, filary trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby przy ul. Energetyków ( Zobacz lokalizację: http://tiny.pl/htxkm) Tradycyjnie wymieniamy się ubraniami, dodatkami, książkami, płytami a tym razem także częściami rowerowymi!! BIG SWAP PARTY odbył się w ramach imprezy Eco Jam vol.3, czyli 70 twórców graffiti zmienia oblicze Szczecina, przy dźwiękach muzyki i innych działaniach ekologicznych! Współpraca z EGOS www.egos.pl 2010 „Ostatni dzień” – produkcja filmowa w ramach STUDAY Szczecin, razem ze Stowarzyszeniem Twórców i Producentów Sztuki, WZIEU . Nagrania zdjęciowe razem ze studentami WZIEU – postprodukcja – wrzesień, październik, 2010 Dni Odry razem z Urzędem Miasta Szczecina– zorganizowanie sceny dziecięcej – występów zespołów, plus działania około sceniczne 2010 Warsztaty Wakacyjny Dizajn – Szczecin – dwudniowe warsztaty prowadzone przez Karolinę Bałdygę – dofinansowanie materiałów – mikrowsparcie Szczecin 2016- zakupy bezpośrednio na Szczecin 2016 2010 – Wyjazdowe warsztaty ekologicznego Dizajnu –miejsce wieś Wiśniew 114 Jakubów woj. mazowieckie – podczas 10 dniowych warsztatów zostały zorganizowane zajęcia plastyczne, filmowe, fotograficzne w których uczestniczyli zarówno członkowie i sympatycy stowarzyszenia, a także zaproszone lokalne dzieci. ### 2010 piknik ekologiczny w Zdrojach warsztaty pt. "Zabawka ze skrawka", kolczyki z odpadów i filcu, warsztat z ### pierwszej pomocy oraz inne atrakcje na stoisku MD nad Jeziorem Szmaragdowym na Pikniku Ekologicznym! ### 2010 – współpraca z Kratą Eon – produkcja filmu promującego przedstawienie plenerowe grupy teatralnej. ### 2010 ENE DUE RABE – folklor dziecięcy na fotografiach – sesja zdjęciowa z dziećmi przy współudziale ### szczecińskich fotografów. Współfinansowanie Szczecin 2016. ### 2011 dzierżawa portalu dizajnerzy.pl od Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego ### 2011 – w ramach festiwalu 13 Sfer z 13 Muzami organizacja Big Swap Party oraz konkursy dla młodych ### projektantów mody połączonego z pokazem mody. 2011 wspieranie grupy Inicjatywnej Eureka w budowie dźwigni, eksponatu który umieszczony będzie w Muzeum Techniki w Szczecinie (Agencja Młodzież w Działaniu, dotacja UM Szczecin)

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 6 maja 2013;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.