## PALE KOTWIĄCE D1-D17
Załacznik nr 8b
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ETAP I B-część wodna |  | PALE KOTWIĄCE D1-D17
Nr pozycji | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość robót netto
OBUDOWA BRZEGU RZEKI DUŃCZYCA- Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej - ETAP I
1 | WYKONANIE PALI RUROWYCH O PRZEKROJU ZMIENNYM D1 DO D17
1 | cena zakładowa | Dostawa materiałów- rury stalowe 323,9/8 | m | 68 |  | 0
2 | cena zakładowa | Dostawa materiałów- rury stalowe 813/12,5 | m | 156.15 |  | 0
3 | cena zakładowa | Dostawa materiałów - blachy i płaskowniki | kg | 15749.99 |  | 0
4 | kalkulacja własna | Wykonanie stalowych pali rurowych o zmiennym profilu (bez kosztów materiałów). Wyszczegółnienie robót: 1. trasowanie i cięcie blach 2.frezowanie (ukosowanie) krawędzi, 3. wyginanie, 4. spawanie elem. kontrola parametrów, 5. scalanie przez spawanie, 6. odtransportowanie pala na składowisko | szt | 17 |  | 0
5 | KNR 2-05 0208-01 | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg- głowice na palach j/w | t | 0.08 |  | 0
6 | KNR 2-14 0122-02 | Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym kafarem pływającym na głębokość 12 m w grunt kat. I-II - pale z dnem otwartym | szt | 12 |  | 0
7 | KNR 2-14 0122-03 | Wbijanie pali stalowych o przekroju zmiennym kafarem pływającym na głębokość 16 m w grunt kat. I-II - pale z dnem otwartym | szt | 5 |  | 0
SUMA DZIAŁU | [5 empty] | 0
2 | ROBOTY ŻELBETOWE
8 | KNR 2-14 1006-01 | Wydobycie gruntu z wnętrza pali skrzynkowych i pali rurowych D1 do D17 | m3 | 117.1 |  | 0
9 | KNR 2-14 1302-02 | Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km | kurs | 1 |  | 0
10 | KNR 2-14 1302-04 | Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 11 | kurs | 11 |  | 0
11 | KNR 2-14 0513-01 | Zbrojenie - wykonanie i montaŜ zbrojenia prętami o śr. do 14 mm | t | 0.05 |  | 0
12 | KNR 2-14 0513-04 | Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia prętami o śr. powyżej 26 mm | t | 2.89 |  | 0
13 | KNR 2-14 1005-02 plus kalk. szczegółowa | Betonowanie pali D1 do D17 pompą do betonu (beton B30) | m3 | 90.2 |  | 0
SUMA DZIAŁU | [5 empty] | 0
3 | TRANSPORT MATERIAŁÓW DOWBUDOWANIA NA WYSPĘ
14 | KNR 2-14 1302-02 | Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km (załadunek i wyładunek materiałów ujęto w kosztach zakupu) | kurs | 1 |  | 0
15 | kalkulacja własna | Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - za następny 1 km (do 12km) Krotność = 4 | kurs | 4 |  | 0
SUMA DZIAŁU | [5 empty] | 0
MODYFIKACJA
4 | PRACE DODATKOWE
16 | KNR 2-14 -0513-02 | Zbrojenie - wykonanie i montaż zbrojenia prętami o śr. 16-20 mm | t | 0.36 |  | 0
SUMA DZIAŁU | [5 empty] | 0
[5 empty] | Razem netto: | 0
[5 empty] | VAT: | 0
[5 empty] | Razem brutto: | 0
Cenę jednostkową należy podawać z zaokrągleniem do 2-óch miejsc po przecinku