## wydatki bieżące stan 03.09.10
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Plan na 2010 r. (stan na dzień 03.09.2010 r.)
na żółtym tle zaznaczono zadania wykonane
WYDATKI BIEŻĄCE |  | ZADANIA ZDiTM NA ROK 2010
Symbol |  | W y s z c z e g ó l n i e n i e | drogi powiatowe | drogi gminne | razem | plan harmonogramu wykonania
kwoty w zł
Razem: |  |  | 13159999.59 | 4577000 | 17736999.59 | X
1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych (zamówienie podstawowe i uzupełniające) |  |  | 4100188.22 | 3169153.92 | 7269342.14
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych poprzez uzupełnianie ubytków w jezdniach (dziury) |  |  | 4100188.22 | 3169153.92 | 7269342.14 | wg potrzeb
- remonty nawierzchni bitumicznych | [5 empty] | realizacja w ciągu roku
- remonty chodników
2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Szczecina w zakresie oznakowania pionowego, w tym: |  |  | 1626149.13 | 527620.15 | 2153769.28 | wg potrzeb
| - malowanie farbą chlorokauczukową, akrylową, montaż i wymiana znaków drogowych, słupków, barier zabezpieczających,szyn kierunkowych, progów zwalniających |  |  |  |  | realizacja w ciągu roku
3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecina w zakresie oznakowania poziomego. |  |  | 1312315 | 231585 | 1543900 | wg potrzeb realizacja w ciągu roku
4. Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach |  |  | 2016851.77 |  | 2016851.77 | wg potrzeb realizacja w ciągu roku
5. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich. |  |  | 1178879.9 |  | 1178879.9 | wg potrzeb realizacja w ciągu roku
6. Konserwacja instalacji elektrycznej oraz utrzymania instalacji wód opadowych ( przejście podziemne ul. Wyzwolenia -Malczewskiego) |  |  | 30000 |  | 30000 | realizacja w ciągu roku
7. Wykonanie przeglądów 5 - cio- letnich dla obiektów mostowych |  |  | 25500 |  | 25500 | do 31.12.2010
8.Dokumentacje, projekty, koncepcje: |  |  | 793554.99 | 265620 | 1059174.99 | X
w tym m.in.:
- | opracowanie projektu budowy parkingu dla potrzeb ITD., w ciągu ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie |  | 66220 |  | 66220 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - przebudowy ul. Łukasińskiego oraz dokumentacji oświetlenia ulicznego od ul. Topolowej do ul. Brackiej |  | 156160 |  | 156160 | wrzesień 2010 r. w realizacji
- | opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Szerokiej i Żołnierskiej |  | 120000 |  | 120000 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | zamówienie na wykonanie rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Szerokiej i Żołnierskiej |  | 59780 |  | 59780 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Goleniowskiej i Lubczyńskiej |  | 97966 |  | 97966 | w trakcie uzgadniania warunków odstąpienia od umowy w realizacji
- | opracowanie projektu oznakowania obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej nr 115 |  | 24400 |  | 24400 | w trakcie uzgodn. w WGKiOŚ w realizacji
- | opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy remontu ulicy Smoczej |  | 85400 |  | 85400 | luty 2010 r. - zadanie wykonane
- | opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej i Do Rajkowa w Szczecinie |  | 51240 |  | 51240 | październik 2010 r. w realizacji
- | projekt budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Przestrzenną w rejonie skrzyżowania z ul. Eskadrową |  | 23180 |  | 23180 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Rymarskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrzosową a węzłem autostrady A-6 |  | 9760 |  | 9760 | w trakcie uzgodnienia warunków ugody w realizacji
- | wykonanie dokumentacji technicznej na remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Krasińskiego |  | 62220 |  | 62220 | wrzesień 2010 r. w realizacji
- | projekt wykonawczy remontu chodnika w ciągu ul. Dworskiej na odcinku od Pl.Słowińców do ul. Europejskiej |  | 14708.99 |  | 14708.99 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | wykonanie ekspertyzy technicznej sprawdzającej nośność obiektu i określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem możliwości przejazdu pojazdów SPA KLONOWICA Sp.z o.o. przez wiadukt drogowy w ciągu ul. Wojska Polskiego |  | 19520 |  | 19520 | maj 2010 r. - zadanie wykonane
- | projekt wykonawczy remontu nawierzchni jezdni al.. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka w Szczecinie |  | 3000 |  | 3000 | wrzesień 2010 r. - zadanie wyk.
- | opracowanie projektu budowy ulic Biała, Aluminiowa, Planty |  |  | 46360 | 46360 | październik - listopad 2010 r. w realizacji
- | projekt przebudowy ul. Kuśnierskiej |  |  | 44800 | 44800 | grudzień 2010 r. zadanie w realizaji
- | dokumentacja - przebudowa skrzyżowania Parkowa - Swarożyca - Starzyńskiego |  |  | 32940 | 32940 | grudzień 2010 r. w realizacji
- | opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu, rozbudowy murów oporowych M1,M2,M3 na ul. Robotniczej |  |  | 97600 | 97600 | kwiecień 2010 r. - zadanie wykonane
- | projekt budowlany i wykonawczy miejsc postojowych wraz z chodnikiem w ciągu ul. Grudziądzkiej po obu stronach |  |  | 14640 | 14640 | kwiecień 2010 r. - zadanie wykonane
- | projekt zabudowowy istniejącego rowu melioracyjnego przydrożnego, z warstwami konstrukcyjnymi na poszerzeniu jezdni ul. Wroniej |  |  | 29280 | 29280 | wrzesień 2010 r. w realizacji
9. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cukrowa - Droga Do Rajkowa |  |  | 400000 |  | 400000 | zadanie planowane do realizacji w 2010 r.(do 31 grudnia 2010 r.)
10. Pozostałe zadania |  |  | 28751.84 | 0 | 28751.84 | realizacja w ciągu roku
- dzierżawa części teletech. kanalizacji kabl. dla potrzeb sygn. świetlnej, |  |  | 22851.84 | 0 | 22851.84 | realizacja w ciągu roku
- dostawa energii do sygnalizacji śwetlnej ul. Chmielewskiego |  |  | 3600 | 0 | 3600 | realizacja w ciągu roku
- udostępnienie gruntu na przeprowadzenie kabla energetycznego pod torami kolejowymi - okresowe zajęcie terenu |  |  | 2300 | 0 | 2300 | realizacja w ciągu roku
11. Opłata za wody opadowe z powierzchni dróg |  |  | 202893 |  | 202893 | zadanie wykonane
12. Plac składowy materiałów drogowych |  |  | 60390 | 5490 | 65880 | realizacja w ciągu roku
13. Plac składowy materiałów drogowych i mostowych - świadczenie usług składowania i dzierżawy terenu |  |  | 300000 |  | 300000 | realizacja w ciągu roku
14. Świadczenie usług składowania - branża drogowa i mostowa |  |  | 229774.8 | 45954.96 | 275729.76 | realizacja w ciągu roku
15. Oczyszczanie i segregacja materiałów kamiennych-drogowych znajdujących się na terenie placu depozytowego |  |  | 64050 |  | 64050 | zadanie wykonane
16. Badania laboratoryjne |  |  | 20000 | 20000 | 40000 | realizacja w ciągu roku
17. Prowadzenie monitoringu efektów realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rondzie Rotmistrza W. Pileckiego |  |  | 5245.56 |  | 5245.56 | grudzień 2010 r. w realizacji
18. Budowa wpustu deszczowego na ul. Wiejskiej |  |  |  | 19576.38 | 19576.38 | marzec 2010 r. - zadanie wykonane
19. Kopie map zasadniczych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy wersji elektronicznej, informacje geodezyjne |  |  |  | 3000 | 3000 | wg potrzeb realizacja w ciągu roku
20. Budowa akomodacyjnej skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Autostrada Poznańska - Granitowa oraz Granitowa-Marmurowa w Szczecinie |  |  | 665700 |  | 665700 | 07.12.2010 r.
21. Inne |  |  | 97602.34 | 288999.59 | 386601.93 | realizacja II półrocze 2010 r.
"Inne"- w tym środki na zwiększenie wartości zamówień, inne zadania i zamówienia uzupełniające:
- 20% na zadania uzupełniające dot. wykonania oznakowania poziomego ulic miasta Szczecina
- 50% na zadania uzupełniające dot. bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecina w zakresie oznakowania pionowego
- 50% na zadania uzupełniające dot. konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach
- 50% na zadania uzupełniające dot. bieżącego utrzymania dróg w zakresie robót nawierzchniowych na terenie miasta Szczecina