Harmonogram prac nad projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2014

- zgłaszanie propozycji do projektu Programu przez Wydziały i Biura UM  (do 22 lipca 2013 roku),

- zgłaszanie propozycji do projektu Programu przez Organizacje (do 31 lipca 2013 roku),

- przygotowanie I wersji projektu Rocznego Programu Współpracy (do 15 sierpnia 2013 roku),

- prezentacja I wersji projektu Programu na stronie www z możliwością zgłaszania uwag przez organizacje oraz organizacja co najmniej jednego spotkania dla organizacji w tej sprawie (do 5 września 2013 roku),

- rozpoczęcie prac nad projektem Programu przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (do 30 września 2013 roku),

- przygotowanie II ostatecznej wersji projektu Programu i zakończenie prac przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (do 20 października 2013 roku),

- przedłożenie projektu Programu Przewodniczącemu Rady Miasta (do 25 października 2013 roku),

- przyjęcie Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (do 30 listopada 2013 roku – Sesja Rady Miasta Szczecin – 18 listopada 2013 roku).