OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………..

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

(rodzaj zadania publicznego2))

Premiera programu Pierepałki Kabaretu Szarpanina

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 13.02.2011 do 13.03.2011

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Winda Kreatywnych

2) forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000293316

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 26.11.2007

5) nr NIP: 8522523296 nr REGON: 320444479

6) adres:

miejscowość: Szczecin ul.: Wawrzyniaka 7a

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

gmina: Miasto Szczecin powiat:8) Miasto Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-392 poczta: Szczecin

7) tel.: 518331304 faks: brak

e-mail: windakreatywnych@gmail.com http://windakreatywnych.pl

8) numer rachunku bankowego: 20109022680000000108188472

nazwa banku: BANK ZACHODNI WBK S.A.

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Patryk Stanisz

b) Bartosz Kasperkowicz

c) Grzegorz Dolniak

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Grzegorz Dolniak / 518331304 / grzesiek@szpak.info.pl

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich. 2. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów. 3. Organizowanie spotkań, prezentacji, wystaw i konkursów. 4. Organizacja festiwali, warsztatów, koncertów, wystaw artystycznych, przedsięwzięć teatralnych, pokazów filmowych. 5. Koordynację działań pomiędzy twórcami i ośrodkami kultury. 6. Edukację kulturalną. 7. Promocję młodych talentów. 8. Utworzenie i prowadzenie bazy danych o twórcach, przedsięwzięciach artystycznych i ośrodkach kultury. 9. Działalność promocyjną i wydawniczą. 10. Działalność fotograficzną. 11. Udzielaniu rekomendacji ośrodkom kultury. 12. Podejmowanie innych form działalności, w tym działalności gospodarczej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 1. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów. 2. Organizacja festiwali, warsztatów, koncertów, wystaw artystycznych, przedsięwzięć teatralnych, pokazów filmowych. 3. Edukację kulturalną. 4. Działalność promocyjną i wydawniczą. 5. Organizowanie imprez turystycznych i sportowych. 6. Podejmowanie innych form działalności, w tym działalności gospodarczej.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie ma na celu wsparcie produkcji premiery nowego programu kabaretu Szarpanina. Kabaret Szarpanina jest pierwszym kabaretem ze Szczecina, który zdobył najwyższe laury niemal na wszystkich festiwalach kabaretowych w kraju. W roku 2010 kabaret prezentował w licznych miastach Polski program Krajm Storys. W marcu tego roku planowana jest premiera kolejnego, 3 programu Szarpaniny. Po raz kolejny Szarpanina przygotowuje program tematyczny. Motywem przewodnim programu zatytułowanego „Pierepałki” będą szeroko pojęte ludzkie „nieszczęścia”. Pierepałki – opis programu Czy nieszczęścia chodzą parami? Bzdura! Gdyby chodziły parami nie mogłyby przyjmować na nas tak zmasowanych ataków. Muszą zatem błąkać się po ulicach całymi gwardiami. Co i rusz capną w przejściu jakiegoś wybrańca i wylewa się nań lawina kłopotów, niepowodzeń, tarapatów, klęsk i dramatów. I już jest idealny materiał na serial, film, program czy książkę. W myśl zasady przyświecającej ich autorom z takiej właśnie kupy przeróżnych życiowych przebojów i niedoli, ich przyczyn, skutków i metod zapobiegania złożyliśmy dla Was program kabaretowy. Przecież miło oko na cudzym nieszczęściu zawiesić. Cudze nieszczęścia łatwiej się znosi, a nierzadko bywają zaskakująco przyjemne. „Zawsze mamy dość sił, aby znieść cudze nieszczęście.” François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne, Warszawa 2003

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Szarpanina to pierwszy szczeciński kabaret, który został laureatem niemal wszystkich festiwali kabaretowych w kraju. W 2010 roku ich program zatytułowany Krajm Storys został doceniony i nagrodzony przez takie tuzy polskiego kabaretu jak Jacek Fedorowicz, Maria Czubaszek, czy Rafał Kmita. Niejednokrotnie zostali także laureatami bodaj najważniejszej z festiwalowych nagród – nagrody publiczności. Nagrody i wyróżnienia w roku 2010: - I Miejsce oraz Nagroda Publiczności na XVI Mazurskim Lecie Kabaretowym Mulatka, Ełk - I Miejsce oraz Nagroda Publiczności na VII Przeglądzie Kabaretowym Stolica, Warszawa - II Nagroda oraz Nagroda Publiczności na XXVI Przeglądzie Kabaretów PaKA, Kraków - I Nagroda na XXXI Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry, Lidzbark Warmiński - I Miejsce na Festiwalu Humoru i Satyry HumorFest, Wrocław - I Miejsce na Małym Ryjku na XV Rybnickiej Jesieni Kabaretowej Ryjek, Rybnik - Grand Prix na V Sieradzkiej Kuźni Kabaretowej, Sieradz - 3 Statuetki Icemole'a na II Flying Mole Festiwal, Zielona Góra - za montaż skrótu (Celnicy i szorty) - za akcenty pacyfistyczne (Szwajcaria) - za blackout (Skazaniec) Kabaret Szarpanina od wielu lat konsekwentnie jest głównym animatorem życia kabaretowego miasta. Jest organizatorem jednego z największych festiwali kabaretowych w kraju – Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZAK, regularnie prowadzi warsztaty kabaretowo-teatralne z młodzieżą (również warsztaty profilaktyczne). Wiele z projektów prowadzonych jest we współpracy z lokalnym samorządem. Produkcja kolejnego programu przez Szarpaninę to szansa na dalszą promocję miasta w Polsce poprzez prezentację na festiwalach, występy w domach kultury, teatrach, w ogólnopolskiej telewizji i radio, a także animację lokalnej sceny oraz inicjowanie przez kabaret innych wydarzeń. Premiery oraz występy Kabaretu Szarpanina cieszą się dużym zainteresowaniem wśród widzów, a ponadto Kabaret prezentuje coraz wyższy poziom profesjonalizmu. W związku z powyższym premiera przygotowana i zrealizowana powinna być z odpowiednią oprawą oraz w miejscu, które stworzy dogodne warunki i komfort zarówno widzom jak i artystom.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania są Szczecinianie, osoby zainteresowane kulturą, sympatycy kabaretu, potencjalni widzowie Kabaretu Szarpanina, zarówno podczas premiery jak i późniejszych prezentacji.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy.

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Wsparcie produkcji nowego programu szczecińskiego kabaretu Szarpanina: - opłacenie honorarium projektantki strojów, grafika, logopedy, fotografa. Przygotowanie i promocja premiery nowego programu kabaretu Szarpanina: - druk i kolportaż poligrafii, - reklama w mediach, - wynajem teatru wraz z obsługą. Promocja Miasta Szczecin: - promocja miasta poprzez umieszczanie informacji o dofinansowaniu oraz informowanie w mediach i podczas spektaklu o współpracy organizatora z samorządem,

- późniejsze prezentacje programu Pierepałki na terenie całej Polski: udział kabaretu w ogólnopolskich festiwalach, udział w realizacjach telewizyjnych, etc.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin, Teatr Lalek PLECIUGA

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W celu realizacji premiery organizator zamierza wynająć Dużą Scenę Teatru Lalek PLECIUGA wraz z obsługą. Dwa tygodnie przed premierą odbędzie się kampania reklamowa (kolportaż plakatów i ulotek) na mieście oraz w lokalnych mediach patronackich (Polskie Radio Szczecin, szczecin.fm, Kurier Szczeciński, wSzczecinie.pl, stetinum.pl, Echo Szczecina – rezerwacja powierzchni reklamowej, hotmagazine) oraz ogólnopolskich (ekabaret.pl, kabaret.blox.pl). Projekt materiałów zlecony zostanie grafikowi. Na materiały reklamowe składać się będą następujące druki: plakaty, program do spektaklu, bilety, zaproszenia. Celem przygotowania materiałów zrealizowana zostanie profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem kabaretu. Na potrzeby nowego programu kabaret zleci również projekt i wykonanie strojów do spektaklu, a także przygotowanie scenografii i rekwizytów niezbędnych do realizacji premiery. Ze względu na brak w Szczecinie odpowiedniej sali prób organizator wynajmie również sprzęt oświetleniowy niezbędny do przeprowadzenia próby generalnej spektaklu w Willi Lentza. W przygotowaniu premiery pomogą wolontariusze stowarzyszenia, którzy wesprą organizatora w zaproszeniu gości, obsłudze widzów w teatrze a także kwestiach organizacyjnych jak przewóz scenografii itp.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 13.02.2011 do 13.03.2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Przygotowanie materiałów poligraficznych. - Zlecenie projektu i wykonania strojów do spektaklu. - Druk i kolportaż materiałów poligraficznych - Sesja zdjęciowa do materiałów poligraficznych. - Rezerwacja reklamy w wydawnictwie Echo Szczecina. - Konsultacje z logopedą. | 13.02-28.02 | Oferent |
| - Próby do spektaklu | 13.02-13.03 | Artyści kabaretu Szarpanina |
| - Kampania promocyjna w mediach - Przedsprzedaż biletów - Konsultacje z logopedą. - Próba generalna | 01.03-13.03 | Oferent |
| - premiera programu Pierepałki – Teatr Lalek PLECIUGA | 13.03 | Oferent |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Promocja kabaretu Szarpanina na terenie Szczecina W efekcie produkcji nowego programu kabaret Szarpanina zaprezentuje się na licznych festiwalach kabaretowych w kraju, m.in.: Krakowska PAKA, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Nowy program zaprezentowany zostanie również w telewizji, m.in.: w programach: Kabaretowy Klub Dwójki (TVP 2), Top Trendy (Polsat). Wzbogacenie kalendarza kulturalnego Szczecina: nowy program kabaretu Szarpanina zagrany zostanie wielokrotnie w Szczecinie na kilku scenach, m.in.: Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Sala Teatralna Willi Lentza, Teatr Lalek PLECIUGA.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie …(nazwa Oferenta)19): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Grafik | 1 | 780 | dzieło | 780 | 780 |  |  |
|  | 2) Projekt strojów | 1 | 1000 | dzieło | 1000 | 1000 |  |  |
|  | 3) Projekt i wykonanie scenografii i rekwizytów | 1 | 1500 | dzieło | 1500 |  | 1500 |  |
|  | 4) Sesja zdjęciowa | 1 | 650 | dzieło | 650 | 650 |  |  |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(nazwa Oferenta)19) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Obsługa techniczna TL PLECIUGA | 1 | 1200 | dzieło | 1200 | 1200 |  |  |
|  | 2) Wynajem i obsługa sprzętu oświetleniowego – próba generalna | 1 | 1200 | usługa | 1200 | 1200 |  |  |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Teatr Lelek PLECIUGA - wynajem | 1 | 2100 | usługa | 2100 | 2100 |  |  |
|  | 2) Druk poligrafii (plakaty b2 – 500 szt. / programy a5 składane na 4 – 750 szt. / bilety – 300 szt. / zaproszenia – 50 szt. | 1 | 1700 | Komplet | 1700 | 1700 |  |  |
|  | 2) Reklama prasowa – Echo Szczecina | 1 | 370 | Usługa | 370 | 370 |  |  |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 10500 | 9000 | 1500 |  |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 9000 zł | 85,7% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | ……… zł | ……..% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | ……… zł | ……..% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 1500 zł | 14,3.% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | ……… zł | ……..% |
| 3.3 | pozostałe17) | ……… zł | ……..% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | ……… zł | ……..% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 10500 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Dzieło – rozliczenie na podstawie umowy o dzieło i rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę

Usługa – rozliczenie na podstawie rachunku lub faktury VAT

Komplet – zastosowane w przypadku poligrafii, rozliczenie na podstawie jednej faktury za następujące druki: plakaty b2 – 500 szt. / programy a5 składane na 4 – 750 szt. / bilety – 300 szt. / zaproszenia – 50 szt.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Grzegorz Dolniak / koordynator zadania

- wiceprezes stowarzyszenia Winda Kreatywnych

- dyrektor Festiwalu Kabaretowego SZPAK

- pracownik Teatru Lalek Pleciuga - specjalista ds. marketingu

- rzecznik prasowy Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie

- organizator licznych przedsięwzięć kulturalnych: Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA, Szczeciński Przegląd Amatorskich Kabaretów SZPAK, Dni Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, kabaretony Szczecińskich Juwenaliów, Europejskie Dni Młodzieży

- stała współpraca z Polskim Radiem Szczecin

- twórca szczecińskiego Kabaretu Szarpanina, konferansjer

Wolontariusze

Członkowie stowarzyszenia Winda Kreatywnych są osobami od wielu lat uczestniczącymi w życiu organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie składa się z liderów członków takich organizacji jak: Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Teatralne KANA Stowarzyszenie Teatralne BRAMA, samorządy studenckie i koła naukowe szczecińskich uczelni wyższych. Poza członkami Stowarzyszenia wolontariuszy stanowić będą osoby z zewnątrz, które zgłoszą chęć udziału w organizacji przedsięwzięcia.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Sala na próby (Willa Lentza) – 3000 zł

Biuro stowarzyszenia wraz z materiałami biurowymi – 1000 zł

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Członkowie stowarzyszenia Winda Kreatywnych są osobami od wielu lat uczestniczącymi w życiu organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie składa się z liderów członków takich organizacji jak Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Teatralne BRAMA, Stowarzyszenie Teatralne KANA, samorządy studenckie i koła naukowe szczecińskich uczelni wyższych. W swojej dotychczasowej działalności członkowie stowarzyszenia brali udział w pracach nad takimi przedsięwzięciami jak Festiwal Artystów Ulicy „V”, festiwal teatralny OKNA, FAMA, Prymus Inter Pares (konkurs na najlepszego studenta RP), Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Juwenalia, i wiele innych zarówno w Szczecinie jak i w całej Polsce. We współpracy z lokalną administracją publiczną oraz z administracją na poziomie ministerialnym stowarzyszenie od lat realizuje na terenie Szczecina projekty kulturalne: Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK, Otwarte Szczecińskie Warsztaty Kabaretowe, a także projekty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jak np.: Zabawmy się w kabaret – warsztaty kabaretowe dla młodzieży szkolnej.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 13.03.2011;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. Oświadczenie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej.

3. Kopia wniosku do KRS o likwidację działalności gospodarczej.

4. Oświadczenie w sprawie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.

6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009.

7. Oświadczenie podmiotu.

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.