BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura i sztuka

(rodzaj zadania publicznego2))

Opracowanie i przygotowanie do wydania książki „Legendy Pomorza”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.03.2015 do 28.05.2015

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydent Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: POMERANUS – FUNDACJA PROMOCJI DZIEDZICTWA I TOŻSAMOŚCI POMORZA

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                (X) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)  0000460357

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 29.04.2013

5) nr NIP: 9552347982	 nr REGON: 321369515

6) adres:

miejscowość: Szczecin		 ul.: Falskiego 29/8

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: miasto Szczecin		 powiat:8) miasto Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-733		 poczta: Szczecin

7) tel.:		 faks: .....................................................

e-mail: fundacja@pomeranus.eu	 	http://www.pomeranus.eu

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: mBank

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Szymon Jeż – Prezes Zarządu

b) Jarosław Kociuba – Wiceprezes Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

..................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Szymon Jeż,

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (§4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - Działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (§4 ust. 1 pkt 14 ustawy) - Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (§4 ust. 1 pkt 16 ustawy) - Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa (§4 ust. 1 pkt 19 ustawy) - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (§4 ust. 1 pkt 26 ustawy)

b) działalność odpłatna pożytku publicznego NIE DOTYCZY

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu treści zbioru legend i podań z terenu Pomorza w granicach dawnego Księstwa Pomorskiego, tj. obszaru na terenie Polski i Niemiec, i przygotowania wydania w formie książki.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Potrzeba realizacji zadania publicznego wynika z wzrastającej świadomości w zakresie lokalnej tożsamości społeczności zamieszkującej Szczecin i województwo zachodniopomorskie, a także rosnącego zainteresowania historią i dorobkiem kultury materialnej miasta i regionu. Brak ciągłości osadniczej na terenach polskiego Pomorza, jaki nastąpił w wyniku II wojny światowej, przyczynił się do zaniku wiedzy o dawnych tradycjach i kulturze oraz historii tego obszaru. Szczególnie silnie zjawisko to ujawniło się na obszarze dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego. O ile bowiem w dzisiejszym województwie pomorskim żyje etniczna mniejszość kaszubska, zasiedziała tam od pokoleń, o tyle w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim po ostatniej wojnie nastąpiła całkowita wymiana ludności i tym samym nastąpiło przerwanie rozwijanych od stuleci lokalnych tradycji. Skutkiem tego, niestety wciąż jeszcze odczuwalnym, jest traktowanie Pomorza jako regionu mało interesującego, o ubogich tradycjach kulturowych.

Jednakże przełom, jaki dokonał się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen i związanym z tym otwarciu granic, spowodował, że obecnie wzrasta zainteresowanie szeroko rozumianą „pomorskością”. Jednym z przejawów tego trendu jest powstawanie publikacji, w których Pomorze traktowane jest jako całość. Zdefiniowane potrzeby skutkują u osób czujących więź z ziemią pomorską wewnętrzną koniecznością poszukiwania wiedzy o Pomorzu, która albo jest słabo dostępna, albo dostępna jest fragmentarycznie. Taki stan utrudnia budowanie lokalnej tożsamości oraz związków z „małą ojczyzną”. Legendy i podania pomorskie – wciąż mało znane – świadczą o bogactwie duchowym i kulturowym ludności zamieszkującej region w przeszłości, wyjaśniają wiele znaczeń i symboli funkcjonujących także współcześnie, stanowią element intrygujący, przyciągający do poznawania historii i tożsamości Pomorza w szczególności obecnych mieszkańców, a z uwagi na swoją przystępną, „ludową” formę łatwe do przyswojenia przez dzieci i młodzież. Dlatego też realizacja przedmiotowego zadania ma poprawić dostępność takich informacji.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. To województwo zachodniopomorskie, ze względu na jego położenie geograficzne (jego granice obejmują większą część dawnego Księstwa Pomorskiego, jak również Szczecin – stolicę zjednoczonego Pomorza) oraz przyjętą przez nie symbolikę (herbem województwa jest czerwony gryf na srebrnym polu – element dawnego herbu wielkiego Księstwa Pomorskiego oraz dawny herb pruskiej Prowincji Pomorze obejmującej całość terenów Księstwa) może być traktowane jako spadkobierca dawnego państwa rządzonego przez Gryfitów. Do dalszych adresatów projektu zalicza się również mieszkańców pozostałych części dawnego Księstwa Pomorskiego pozostających poza granicami województwa (Pomorze Przednie, wschodnia część województwa pomorskiego ze Słupskiem, Miastkiem, Lęborkiem i Bytowem, gmina Okonek w granicach województwa wielkopolskiego). Oprócz tego adresatami zadania mogą być również osoby odwiedzające Pomorze, jak również wszystkie osoby zainteresowane historią i kulturą Pomorza, lub czujące z nim emocjonalną więź, niezależnie od ich miejsca i kraju zamieszkania.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Zakładane cele realizacji zadania publicznego: - doprowadzenie do wydania w formie książkowej „Legend Pomorza” poprzez przygotowanie materiałów do druku i nawiązanie współpracy z wydawcą, który pokryje koszty druku i dystrybucji - edukacja mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego w zakresie historii, teraźniejszości, tradycji i kultury regionu poprzez umożliwienie poznania legend i podań związanych z miejscem zamieszkania - budowa więzi emocjonalnych z „małą ojczyzną” poprzez znajomość podań i legend, kontekstu historyczno-kulturowo-społeczniego regionu

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie będzie realizowane w Szczecinie.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: - opracowanie autorskie treści legend; - opracowanie ilustracji i projektu graficznego; - przygotowanie do druku; - działania promocyjne: PR w lokalnych mediach tradycyjnych, kampania w mediach społecznościowych, na portalach o tematyce lokalnej i regionalnej.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2015 do 28.05.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| opracowanie autorskie treści legend opracowanie ilustracji i projektu graficznego przygotowanie do druku działania promocyjne | 01.03.2015-30.04.2015 15.03.2015-30.04.2015 01-28.05.2015 01-28.05.2015 | Fundacja Pomeranus Fundacja Pomeranus Fundacja Pomeranus Fundacja Pomeranus |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultatem zadania publicznego będzie opracowanie zbioru legend pomorskich w formie pliku komputerowego przygotowanego do druku.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacji Pomeranus19): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | napisanie tekstów (honorarium autorskie) | 1 | 4000 | umowa o dzieło | 4000 |  |  | 4000 |
| 2) | opracowanie ilustracji | 1 | 3300 | umowa o dzieło / zlecenia | 3300 |  | 3300 |  |
| 3) | opracowanie graficzne i skład | 1 | 2500 | umowa zlecenia | 2500 | 2500 |  |  |
| 4) | redakcja i korekta | 1 | 2500 | umowa zlecenia | 2500 | 2500 |  |  |
| 5) | przygotowanie do druku | 1 | 1700 | umowa zlecenia | 1700 |  | 1700 |  |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Pomeranus 19) : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | rozliczenie finansowo-księgowe zadania | 1 | 500 | zlecenie / faktura | 500 |  | 500 |  |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji Pomeranus 19) : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | promocja | 1 | 1000 | usługa | 1000 |  |  | 1000 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 15500 | 5000 | 5500 | 5000 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 5000 zł | 32,26% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 500 zł | 3,22% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 5000 zł | 32,26% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | ……… zł | ……..% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 5000 zł | 32,26% |
| 3.3 | pozostałe17) | ……… zł | ……..% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 5000 zł | 32,26% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 15500 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 5000 | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Koordynator projektu: Szymon Jeż Fundator i Prezes Fundacji Pomeranus. Lokalny wydawca, od 2008 roku prowadzący Walkowska Wydawnictwo, wydawca pisma „Szczeciner”. W swoim dorobku ma liczne pozycje książkowe traktujące o Szczecinie oraz Pomorzu: przewodniki, albumy, książki popularno-naukowe i powieści. Od 2012 roku działa również w branży aplikacji na urządzenia mobilne. Wsparcie merytoryczne: Jarosław Kociuba Wiceprezes Fundacji. Tłumacz języka angielskiego, autor książek o Szczecinie i Pomorzu (m.in. autor książki „Pomorze – praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego Księstwa Pomorskiego”).

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Fundacja dysponuje sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę grafiki, edycję tekstów i zdjęć.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

- Opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne „Tajemnice Pomorza Zachodniego” (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) - Opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne „Pomorska Droga św. Jakuba na Pomorzu Zachodnim” (dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniego i Gminy Miasto Szczecin)

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent nie przewiduje zlecania realizacji zadania publicznego w ww. trybie, tj. innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

- wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.