Załącznik Nr 5a

( wzór  siłami własnymi )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr C.R.U/09/.................

zawarta w dniu ............................. r. w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

w imieniu, której działa:

................................................................. – .............................................................

................................................................. – .............................................................

zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”

a

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................w imieniu, której działa:

................................................................. – ....................................................

NIP ................................  Regon  ..........................  KRS ..............................

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ..................... r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa szkoły podstawowej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie ”,  na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający  zleca a  Wykonawca   przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  umowy,  pn.: „Budowa szkoły podstawowej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie ”.

- Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 352/08 z dnia 22.10.2008 r.

- Zakres robót do wykonania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku szkoły (część dydaktyczna; część gastronomiczna: kuchnia i stołówka; część sportowa: sala sportowa z zapleczem socjalno magazynowym) wraz z zagospodarowaniem terenu i budową otwartych boisk do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego i badmintona.

- Podstawę wykonania zakresu robót stanowi dokumentacja projektowa pn.: „Szkoła podstawowa wraz z kompleksem sportowym i pływalnią przy ul. Złotowskiej/Jantarowej w Szczecinie” wykonana przez Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA sp. z o.o. z siedzibą  przy  ul. Grodzkiej 20 w Szczecinie wg tytułów:

- Projekty budowlane:

a.1.  TOM 1   Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna:

a.1.1.  P.B: Projekt zagospodarowania terenu,

a.1.2.  P.B: Drogi, parkingi, chodniki, boiska, roboty ziemne,

a.1.3.  P.B: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne z zewnętrzną instalacją wody i kanalizacji,

a.1.4.  P.B: Oświetlenie terenu i boisk sportowych;

a.2.  TOM 2   Etap I szkoła podstawowa:

a.2.1.  P.B: Architektura (w tym: wytyczne do planu BIOZ i aneks ochrony przeciwpożarowej),

a.2.2.  P.B: Konstrukcja – tom 2/2,

a.2.3.  P.B: Wewnętrzne instalacje sanitarne,

a.2.4.  P.B: Instalacje elektryczne,

a.2.5.  P.B: Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia;

- Projekty wykonawcze:

b.1. TOM 1  Zagospodarowania terenu z infrastrukturą techniczną:

b.1.1.   P.W: Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i  zieleni,

b.1.2    P.W: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne z zewnętrzną  instalacją wody i kanalizacji,

b.2. TOM 2.1   Architektura szkoły;

b.3. TOM 2.2   Projekty technologii i wyposażenie wnętrz:

b.3.1.   P.W: Wykończenia wewnętrzne i wyposażenie,

b.3.2.   P.W: Technologia części gastronomicznej,

b.3.3.   P.W: Wyposażenie części sportowej;

b.4. TOM 3.A  Konstrukcja szkoły;

b.5. TOM 3.B  Konstrukcja szkoły

b.6. TOM 4   Instalacje sanitarne:

b.6.1.   P.W: Wewnętrzne instalacje sanitarne,

b.6.2.   P.W: Kotłownia gazowa z zewnętrzną  i wewnętrzną  instalacją gazu;

b.7. TOM 5   Instalacje elektryczne:

b.7.1.   P.W: Instalacje elektryczne,

b.7.2.   P.W: Budowa instalacji teletechnicznych                      (okablowanie  strukturalne, nadzór kamerowy, wykrywanie włamania, nagłośnienie, TV kablowa),

b.7.3.   P.W: Budowa instalacji oddymiania;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

§ 2

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................. nr tel. ........................................................... posiadający uprawnienia budowlane nr .................................... wydane w dniu ........................... r.

- Zmiana osoby kierownika budowy następować może na  wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 3

- Nadzór inwestorski sprawować będą:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej

................................................................................  tel. ................................................

- w branży sanitarnej

................................................................................  tel. ................................................

- w branży elektrycznej

................................................................................  tel. ................................................

- w branży drogowej

................................................................................  tel. ................................................

- Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem   będzie ............................................ tel. .............................................

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego technologią i  wymogami poczynionych uzgodnień.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się  do zrealizowania przedmiotu umowy siłami własnymi.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 7

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 
oraz  dziennika budowy.

- Dokonanie odbioru końcowego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków  Wykonawcy należy:

- Dostarczenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

- Budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz 
z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii , odprowadzenia nieczystości).

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ogrodzenie placu budowy (ogrodzenie ma być wykonane z elementów trwałych 
i jednorodnych na całym obwodzie).

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

- Przeprowadzanie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.

- Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu  sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

- Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym również wyznaczenie linii  regulacyjnych przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach na własny koszt.

- Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń  tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót.

- Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów

zgodności wyrobów z odpowiednią polską normą, a w przypadku jej braku z normą europejską ,  aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na użyte materiały,

zamontowane urządzenia i sprzęt.

- Wszystkie materiały pochodzące w prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. robót rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy.  Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy             o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli          z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 8

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na …… miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się,  wpis kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawiciela  Zamawiającego – koordynatora, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie  sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów  rzeczywiście wykonanych ilości  robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

- Załącznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementów Rozliczeniowych.

- Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie  z podatkiem VAT)  .................... zł (słownie:  .....................) i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z  zastrzeżeniem ust.4.

- Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność  przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych , Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art.630 k.c.

V. Warunki płatności

§ 10

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  Wykonawcę dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktur  przejściowych wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez  Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót  oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy nr ...................................................................................................... .

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur -                 w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 11

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią za wyjątkiem cesji wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego Wykonawcę.

VI. Rękojmia za wady

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez ….……..miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego.

VII. Zabezpieczenie

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ....................................zł (słownie złotych: ........................................................................), w formie ....................................................... .

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

- 80 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną,

- 20 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie

§ 14

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia     budowy/montażu od wszystkich ryzyk  zgodnie z opisem     przedmiotu zamówienia na     czas trwania przedmiotu umowy do pełnej wartości     realizowanego kontraktu, przy czym     ubezpieczonym będą Zamawiający i  Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmować następujące klauzule:

- Konserwacja – rozszerzone pokrycie – 24 miesiące,

- Konserwacja prosta – 12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania klauzuli          rozszerzonego pokrycia,

- Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w       dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

- Pokrycie ryzyka projektanta,

- Pokrycie gwarancji,

- Klauzula wzrostu wartości obiektu budowlanego/montażowego;

Polisa winna zawierać również w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł.    (pięć milionów złotych) na    jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jeżeli w    związku z wykonywaniem    robót budowlanych w miejscu ubezpieczenia Wykonawca    zobowiązany jest w myśl    przepisów prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej    wyrządzonej osobie    trzeciej, pod warunkiem, że taka szkoda powstała w okresie    ubezpieczenia.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej powinien obejmować:

-  Odpowiedzialność wzajemną wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

- Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z        nienależytego wykonania zobowiązania, przy limicie odpowiedzialności 5.000.000,00 zł        na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- Odpowiedzialność Cywilną Pracodawcy za szkody będące następstwem wypadku przy        pracy – poniesione przez pracowników, przy limicie odpowiedzialności 500.000,00 zł na        jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2.Jeżeli Wykonawca posiada polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w wyżej    wymienionym zakresie, powinien przedstawić jej kopię, wraz z potwierdzeniem zapłaty    należnej składki ubezpieczeniowej.

Jeżeli okres realizacji kontraktu jest dłuższy niż okres ubezpieczenia określony w polisie,    wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji ubezpieczenia aż do zakończenia kontraktu.

3.Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy    Wykonawca nie później niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże Zamawiającemu    polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialności cywilnej, z pełną treścią    wszystkich mających zastosowania warunków ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem    zapłaty należnej składki ubezpieczeniowej.

IX. Kary umowne

§ 15

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych  opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego                 w protokóle końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie  na koszt Wykonawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 16

- W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w sytuacji, gdy:

- wystąpi konieczność wykonania zmówienia dodatkowego w rozumieniu    art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpi potrzeba wykonania zmówienia uzupełniającego w rozumieniu    art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej      i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    i będą miały wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy.

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej;

- wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy;

- wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;

- ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej        w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 4.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: