BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

STOWARZYSZENIE „SKOLWIN I MY”

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

(rodzaj zadania publicznego2))

GAZETA lokalna SKOLWIN 24

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 10.02.2016 do 09.05.2016

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

GMINA MIASTO SZCZECIN

..............................................................

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie „Skolwin i My”

2) forma prawna:4)

(x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000408163

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 18.01.2012

5) nr NIP: nr REGON:

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN                              ul.: STOŁCZYŃSKA 163

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)    SKOLWIN

gmina: SZCZECIN                        powiat:8) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-868                     poczta: SZCZECIN

7) tel.:       faks: .....................................................

e-mail:      stowarzyszenie@skolwinimy.org         http:// www.skolwinimy.org

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) BOGUSŁAW OWSIANOWSKI

b) IWONA KANCIAŁA

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie „Skolwin i My” – j.w.

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Bogusław Owsianowski –tel.

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego - Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego a w szczególności: - Promowanie dzielnicy Skolwin. - Działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Skolwin w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, kultury i oświaty oraz pomoc mieszkańcom zagrożonym patologiami społecznymi. - Wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących - Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności mieszkańców dla dobra społecznego. - Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności. - Prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach inicjatyw lokalnych. - Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania postaw patriotycznych, prospołecznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. - Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów, młodzieży uczącej się. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. - Wspieranie rozwoju kulturalnego i turystyki oraz kontaktów międzynarodowych mieszkańców dzielnicy Skolwin. - Dążenie do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Skolwina. - Udział, inicjowanie, wspieranie lub opiniowanie wszelkich akcji związanych z promowaniem i rozwojem dzielnicy. - Wspieranie aktywizacji zawodowej społeczeństwa lokalnego. - Krzewienie kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego. - Działania na rzecz osób zagrożonych patologią, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (młodzież, bezrobotni, seniorzy, mniejszości narodowe itp.) - Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa - Inne cele związane z rozwojem pojawiające się w dzielnicy.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego - Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego a w szczególności: - Promowanie dzielnicy Skolwin. - Działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Skolwin w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, kultury i oświaty oraz pomoc mieszkańcom zagrożonym patologiami społecznymi. - Wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących - Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności mieszkańców dla dobra społecznego. - Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności. - Prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach inicjatyw lokalnych. - Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania postaw patriotycznych, prospołecznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. - Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów, młodzieży uczącej się. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. - Wspieranie rozwoju kulturalnego i turystyki oraz kontaktów międzynarodowych mieszkańców dzielnicy Skolwin. - Dążenie do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Skolwina. - Udział, inicjowanie, wspieranie lub opiniowanie wszelkich akcji związanych z promowaniem i rozwojem dzielnicy. - Wspieranie aktywizacji zawodowej społeczeństwa lokalnego. - Krzewienie kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego. - Działania na rzecz osób zagrożonych patologią, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (młodzież, bezrobotni, seniorzy, mniejszości narodowe itp.) - Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa - Inne cele związane z rozwojem pojawiające się w dzielnicy.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: NIE PROWADZI

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Lokalna gazeta osiedlowa „Skolwin 24” – wydawana 1 raz na miesiąc, wydanie w formie „papierowej” a także elektronicznej; 8 stron formatu A4 – przygotowanie zespołu redakcyjnego i wykonanie trzech kolejnych numerów gazety.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Znaczna część społeczności Skolwina to osoby starsze, nie korzystające z komputera i internetu. Z sympatią wspominają one wydawaną przez kilka lat w Skolwinie w latach 90-tych gazetę „Echo Skolwina”. Wiele razy wskazywano na potrzebę łatwej komunikacji właśnie z tą grupą osób – by „czuły” i miały wiedzę o tym, co dzieje się na naszym Osiedlu. By nie czuły się wyobcowane i żyły życiem Osiedla.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania są wszyscy mieszkańcy Skolwina - Odbiorcami papierowej wersji gazety jest grupa osób starszych, wersji elektronicznej pozostała część społeczności Skolwina. W przyszłości planujemy włączyć do współpracy pozostałe osiedla Dzielnicy Północ.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

NIE DOTYCZY

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Doinformowanie społeczności Skolwina w zakresie życia naszego Osiedla – jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Poprzez powyższe - wytworzenie atmosfery udziału w życiu Skolwina, jedności mieszkańców, poczucia ważności i pozytywnej wyjątkowości – szczególnie „włączonych” w ten sposób w życie osiedla seniorów, w większości biernych i mających poczucie wykluczenia. Integracja społeczności Skolwina . Papierowa wersja gazety przekazywana będzie do skrzynek pocztowych mieszkań, gdzie mieszkają starsze osoby, wersja elektroniczna- umieszczona na portalu „skolwin24.pl” awizowana będzie mieszkańcom mailem.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Skolwin

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

8.1. Działania przygotowujące zespół do pracy dziennikarskiej 8.1.1. Szkolenie dot. zasad, prawa i etyki dziennikarskiej 8.1.2. Szkolenie dot. fotografii reportażowej. 8.2. Działania przy opracowaniu i wydaniu numeru gazety: - Zebranie materiału do gazety / wywiady, zdjęcia, informacje ze stron internetowych, itp. - Przygotowanie materiału do umieszczenia w gazecie - Skład gazety - Przekazanie do druku - Kolportaż wydrukowanej gazety - Zamieszczenie wersji elektronicznej gazety na portalu „skolwin24.pl” i na FB P.8.2.1.do 8.2..6. wykonywane w cyklu miesięcznym przez 3 miesiące – dla trzech kolejnych numerów gazety.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.02.2016 do 09.05.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| 1-Szkolenie zespołu redakcyjnego – dot. zasad, prawa i etyki dziennikarskiej 2-Szkolenie zespołu redakcyjnego dot. fotografii reportażowej 3-Działania przy opracowaniu i wydaniu jednego numeru gazety: 3.1-Zebranie materiału do gazety / wywiady, zdjęcia, informacje ze stron internetowych, itp. 3.2-Przygotowanie materiału do umieszczenia w gazecie 3.3-Skład gazety 3.4-Przekazanie do druku 3.5-Kolportaż wydrukowanej gazety 3.6-Zamieszczenie wersji elektronicznej gazety na portalu „skolwin24.pl” i na FB 4-Działania jak w p.3 przy wykonaniu następnego numeru gazety. 5- Działania jak w p.3 przy wykonaniu następnego numeru gazety. 6- Ocena i podsumowanie przebiegu projektu. 7-Rozliczenie finansowe projektu | Luty 2016 Marzec 2016 Luty 2016 Marzec 2016 Kwiecień 2016 Kwiecień 2016 Maj 2016 | Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My Stowarzyszenie Skolwin I My |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

1.Stworzenie zespołu redakcyjnego, który będzie wydawał gazetę lokalną; 2.wydanie i rozkolportowanie po 500 egz trzech numerów gazety SKOLWIN 24 , tj. 3x500= 1.500 egz

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Stow.Skolwin i My: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Kierownik projektu | 3 | 400 | mc | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
|  | 2) Szkolenie zespołu redakcyjnego – dot. zasad, prawa i etyki dziennikarskiej | 1 | 900 | usługa | 900 | 900 | 0 | 0 |
|  | 3) Szkolenie zespołu redakcyjnego – dot. fotografii reportażowej | 1 | 600 | usługa | 600 | 600 | 0 | 0 |
|  | 4) Przygotowanie i złożenie 3 numerów - 4 os * 20 zł/h * 20h) | 4 | 400 | osoba | 1600 | 800 | 0 | 800 |
|  | 5) wynajem lokalu na 2 szkolenia | 1 | 150 | usługa | 150 | 150 | 0 | 0 |
|  | 6) Druk gazety, 500 egz / numer; 3 numery | 3 | 800 | usługa | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
|  | 7) Zamieszczenie wersji elektronicznej gazety na portalu „skolwin24.pl” i FB | 3 | 150 | usługa | 450 | 450 | 0 | 0 |
|  | 8) Kolportaż wydrukowanej gazety (2 osoby *10zł/h *10 h)*3 m-ce | 6 | 100 | osoba | 600 | 600 | 0 | 0 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stow. Skolwin i My |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) obsługa księgowa, 3mce | 1 | 450 | usługa | 450 | 450 | 0 | 0 |
|  | 2) zakup mat. biurowych ( papier, toner, pen drive, płyty DVD, baterie,itp.) | 1 | 400 | kpl | 400 | 400 | 0 | 0 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stow.Skolwin i My: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Zakup aparatu fotograficznego | 1 | 500 | kpl | 500 | 500 | 0 | 0 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 9250 | 7250 | 0 | 2000 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 7.250,00 zł | 78,38 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0,00 zł | 0 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 0,00 zł | 0 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 2.000,00 zł | 21,62 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 9.250,00 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| -------------------------------------------- | ------------------- | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.praca społeczna członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy – założono 20 zł / rg przy pracach koncepcyjnych i 10 zł / rg przy kolportażu gazety.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Usługi wykazane w kosztorysie wykonane zostaną przez profesjonalne osoby/firmy. Wolontariusze/ członkowie Stowarzyszenia- to osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie – i razem jako zespół gwarantują profesjonalną realizacje wszystkich aspektów ofertowanego zadania publicznego.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Komputer, drukarka, wyposażenie lokalu biurowego, strona internetowa stowarzyszenia Skolwin i My, portal internetowy „skolwin24.pl”,

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie Skolwin i My powstało w 2012 roku i w tym roku zrealizowało swoje pierwsze zadanie publiczne: INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SKOLWINA współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin /– powstał wówczas działający cały czas portal internetowy dzielnicy Skolwin: „skolwin24.pl”, nawiązana została – trwająca do dziś współpraca z Domem Kultury Klub Skolwin – szczególnie przy wspólnej organizacji jesiennego Festynu przy DKKS /. W 2013 zrealizowało zadanie WSZECHSTRONNA AKTYWIZACJA SENIORÓW współfinansowane także przez Gminę Miasto Szczecin. W 2014 zrealizowało zadanie powiązane z edukacją ekologiczną Skolwina : SPRZĄTAMY SKOLWIN - współfinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie. Wszystkie realizowane zadania wykonane były i rozliczone w terminie i bez zastrzeżeń. W grudniu 2015 wykonana została amatorsko „zajawka” gazety SKOLWIN 24, w niewielkim nakładzie papierowym /w zał./– w celu oszacowania zainteresowania i przychylności lokalnej społeczności tej inicjatywie. Gazeta ta odniosła sukces i oczekiwane są przez mieszkańców następne jej numery.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 10.02.2016r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzanie
m  i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
    i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data 14.01.2016

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)