Harmonogram prac nad projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2013

- zgłaszanie propozycji do projektu Programu przez Organizacje (do 30 czerwca 2012 roku),

- zgłaszanie propozycji do projektu Programu przez Wydziały i Biura UM  (do 30 lipca 2012 roku),

- przygotowanie I wersji projektu Rocznego Programu Współpracy (do 15 sierpnia 2012 roku),

- prezentacja I wersji projektu Programu na stronie www z możliwością zgłaszania uwag przez organizacje oraz organizacja co najmniej jednego spotkania dla organizacji w tej sprawie (do 5 września 2012 roku),

- rozpoczęcie prac nad projektem Programu przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (do 15 września 2012 roku),

- przygotowanie II ostatecznej wersji projektu Programu i zakończenie prac przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (do 20 października 2012 roku),

- przedłożenie projektu Programu Przewodniczącemu Rady Miasta (do 25 października 2012 roku),

- przyjęcie Uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (do 30 listopada 2012 roku – Sesja Rady Miasta Szczecin – 26 listopada 2012 roku).