## Arkusz1
Załącznik Nr …... do umowy ……………..…….tytuł zadania „Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie” Przykładowy wzór harmongramu rzeczowo-finansowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L.P | Zakres robót | TERMIN WYKONANIA (maksymalnie 7 dni ) |  | Wartość robót brutto | CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni )
|  | Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokaralnego przekazania terenu budowy | Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokaralnego przekazania terenu budowy |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | np. Roboty rozbiórkowe | np. 1 | np.5 | …… | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 1 to CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 5
2 | np.. Roboty murowe | np. 6 | np. 12 | ……. | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 5 to CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 12
…. | ……………. | ……………. | …………….
4 | np.. Montaż stolarki | np.. 15 | np.. 32 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 15 to CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 32
5 | np.Malowanie | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 43 to CZAS RELIZACJI W DNIACH ( 50 dni ) 50
……
UWAGI:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z Specyfikacją Ogólną, zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym
2. Kolumna Nr 2 ( Zakres robót) powinna zostać uzupełniona w taki sposób, by termin wykonania dla danego wskazanego zakresu robót nie był dłuższy niż 7 dni kalendarzowych