BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

(rodzaj zadania publicznego2))

Konferencja „Samorząd przyjazny rodzinie”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od . 10.04.2014 do 10.06.2014

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Urząd Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000052000.

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) . 19.11.2001.

5) nr NIP:  5220001895.. nr REGON:  002006030.

6) adres:

miejscowość: . Warszawa pl.. ul.: . Inwalidów 10....

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: . Warszawa-Centrum. powiat:8) .. warszawski.

województwo: . mazowieckie

kod pocztowy: 01-552  poczta: Warszawa

7) tel.: (91) 486-15-69, 486-15-74, 487-59-83 faks: (91) 487-85-22

e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl http://frdl.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Dominik Górski – Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie.

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

CENTRUM SZKOLENIOWE FRDL W SZCZECINIE; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4; 71-332 Szczecin

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą i naukową, w tym: 1) prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej, 2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania, 3) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, 4) wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach, 5) zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich, 6) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

1) prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej, 2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania, 3) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych, 4) wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach, 5) zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich, 6) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0000052000..

b) przedmiot działalności gospodarczej

- usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - pozostałe usługi podawania posiłków - usługi stołówkowe - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi - pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - pozostałe usługi reklamowe - usługi związane z organizacją kongresów - usługi związane z organizacją targów i wystaw

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Zgodnie z zapisem Statutu FRDL Dyrektor Centrum Szkoleniowego (jako placówki terenowej) może w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd FRDL zawierać porozumienia z innymi podmiotami w sprawach dotyczących realizacji zadań placówki (par.23, pkt. 7 statutu FRDL). Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie - Dominik Górski (na podst. Pełnomocnictwa)

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Konferencja „Samorząd przyjazny rodzinie”, która odbędzie się 23 maja 2014 roku to przedsięwzięcie wpisujące się w ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny (2014), wychodzące jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodzin, jak i samorządowców, poszukujących działań mogących je wspierać z pułapu lokalnego. Zebranie w jednym miejscu i stosunkowo krótkim czasie wielu ekspertów z dziedziny polityki rodzinnej, uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, oraz ekspertów-praktyków, wdrażających rozwiązania sprzyjające rodzinom w swoich gminach i powiatach daje zachodniopomorskim samorządowcom możliwość nie tylko znalezienia konkretnych propozycji na prorodzinne na swoim terenie, ale również wymianę doświadczeń i zobaczenie dobrych praktyk. Dodatkową otoczkę konferencji, skierowaną przede wszystkim do mieszkańców – w tym rodzin – stanowić będą spotkania wieczorne z ekspertami (w Szczecinie i okolicach) – okazja do dyskusji, poznania nowej perspektywy. Towarzysząca konferencji kampania informacyjna zwiększą zasięg oddziaływania projektu.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Dobra, zdrowa i spełniająca swe funkcje społeczne i wychowawcze rodzina to narodowy skarb – trzeba się o niego troszczyć. Widać to coraz wyraźniej – kryzys demograficzny przybiera rozmiary katastrofalne. Ale bez zdrowej rodziny nie ma szans na rozwój społeczny, nie będzie kapitału społecznego, postępować będą procesy degradacji społecznej. Ani problemów demograficznych, ani społecznych, ani ekonomicznych nie rozwiąże się bez rodziny. Tymczasem rodzina przeżywa kryzys – w znacznej mierze spowodowany zmianami kulturowymi, cywilizacyjnymi i brakiem odpowiedniego porządku prawnego. Rodzina wymaga wsparcia – nie w sensie pomocy socjalnej, ale uznania jej roli społecznej, a co za tym idzie wprowadzenia sprawiedliwych uregulowań prawnych. Rodzina, zwłaszcza duża, wnosi ogromnie wiele w społeczny rozwój – należy jej się za to wdzięczność, więcej – trzeba jej oddać to, co jej się słusznie należy. Tego wymaga sprawiedliwość, to się nam – społeczeństwu – po prostu opłaca. Prorodzinne uregulowania prawne w sferze podatków, systemu emerytalnego, urlopów macierzyńskich i „tacierzyńskich” to zadania państwa przede wszystkim na poziomie parlamentu i rządu. Politykę rodzinną wyraziście pokazującą znaczenie rodziny może prowadzić także samorząd – są już tego dobre przykłady: działania podejmowane w Grodzisku Mazowieckim, program „Szczecin przyjazny rodzinie” i wiele innych. Prorodzinne regulacje gmina i powiat mogą wprowadzać w sferach np. edukacji, kultury, rekreacji, pomocy społecznej. Warto podkreślić, że dobra polityka rodzinna prowadzona przez konkretny samorząd jest także warunkiem rozwoju, a nawet chęci zadomowienia się w tym miejscu inwestorów. Jasne, że inwestor i dobrze wykształcony pracownik najpierw zapyta o kwestie finansowe, podatkowe, transportowe itp., ale w końcu zapyta także o to, czy w razie osiedlenia się tutaj będzie miał gdzie uczyć dzieci, odpocząć po pracy, skorzystać z dóbr kultury. Prorodzinność powinna mieć charakter „horyzontalny”, tak jak ma już ekologia i równość szans. Gminy w różnych częściach Polski zaczynają wprowadzać rozwiązania wspierające rodziny, jednak w województwie zachodniopomorskim mają je póki co jedynie Szczecin, Koszalin, Karlino i Kamień Pomorski. Konferencja dobrze wpisuje ma na celu promocję lokalnego programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” oraz zachęcanie innych samorządów z województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza przynależnych do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do aktywnego podejmowania działań prorodzinnych. Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji i prezentacji dobrych praktyk, zwłaszcza że wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele gmin i powiatów wdrażających prorodzinne rozwiązania z sukcesem (burmistrz Grodziska Mazowieckiego, wiceprezydent Lublina, starosta wołomiński). Z prowadzonych w różnych gminach rozmów wynika, że te poszukują praktycznych, skutecznych rozwiązań, są otwarte na przyjazne rodzinie pomysły – brak jest jednak szczegółowych koncepcji i propozycji działania. Konferencja jest odpowiedzią na niezbędną potrzebę ciągłej dyskusji dotyczącej aktualnych wyzwań w zakresie polityki rodzinnej. Promowanie nowych, dobrych i sprawdzonych rozwiązań dotyczących wspomnianego obowiązku jest rzeczą niezbędną do ich zaszczepienia na gruncie lokalnych samorządów.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Łącznie ok. 150 osób. Zaproszenia rozesłane zostaną do wszystkich gmin i powiatów zachodniopomorskiego. Spodziewamy się wójtów, burmistrzów, starostów lub ich zastępców zajmujących się problematyką społeczną, radnych szefujących komisjom społecznym (także edukacja, kultura), urzędnikom z wydziałów społecznych, edukacji, kultury. Na adresy urzędów wysłane zostaną także zaproszenia dla działaczy organizacji pozarządowych podejmujących problematykę rodzinną.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

- Promocja dobrej polityki prorodzinnej na poziomie samorządu lokalnego, w tym programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” - Tworzenie prorodzinnej opinii publicznej na poziomie lokalnym – w tym dobrej opinii o wielodzietności, społecznych korzyściach z faktu istnienia dużych rodzin i publicznym obowiązku wspierania w różnorodny sposób dużych rodzin; - wprowadzenie w społeczne myślenie zachodniopomorskich samorządowców zasad i narzędzi polityki prorodzinnej; - Wzmocnienie szczecińskiego środowiska dużych rodzin, w tym szczecińskiego koła Związku Dużych Rodzin 3+; - Przeżycie i promocja 25-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – organizacji wspierającej rozwój samorządów i właściwe wypełnianie przez nie zadań społecznych. Cele będą realizowane wprost poprzez organizację i przeprowadzenie Konferencji, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – spotkaniami i wykładami popołudniowymi, wystawą posterową oraz towarzyszącą wydarzeniu promocją.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Konferencja Konferencja odbędzie się w dniu 23 maja 2014 w Szczecinie. Całość podzieliliśmy na trzy części: I. – Sytuacja rodziny i samorządu; II. – Polityka rodzinna – co może samorząd?; III. – Dyskusja panelowa. Potwierdzonych mamy następujących prelegentów i tematy: - Minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP (staramy się również o patronat Prezydenta): Polityka prorodzinna w Polsce z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta RP - Dr Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa Instytut Statystyki i Demografii: Dlaczego rodzina musi być w centrum polityki rozwojowej? - Paweł Woliński, Fundacja Mamy i Taty: Rodzina wobec współczesnych wyzwań – zagrożenia i możliwości przeciwdziałania - Dr Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ekspert ZDR „Trzy Plus”: Czy polska rodzina jest ekonomicznie bezpieczna? - Joanna Krupska, prezes ZDR „Trzy Plus”: Polityka rodzinna w Polsce: postulaty ZDR „Trzy Plus - Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Szczecinie: Polityka rodzinna: pomoc socjalna czy polityka społeczna? - Teresa Kapela, ZDR 3 +: Jak europejskie samorządy wspierają rodzinę? - Jerzy Grzybowski, Spotkania małżeńskie: Zanim potrzebna będzie pomoc: współpraca samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny Po przerwie zaplanowaliśmy dyskusję panelową, w której udział wezmą Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Monika Lipińska, wiceprezydent Lublina, Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Szczecinie, Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina, Piotr Uściński, starosta wołomiński. Tematem moderowanej przez Przemysława Fenrycha dyskusji będzie: Prorodzinne działania polskich samorządów – co można, co trzeba, ile to kosztuje i czy warto? Dla stworzenia możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania stworzymy funkcję „rzecznika publiczności”, który przez cały czas trwania wystąpień będzie zbierał pytania, a następnie zada je prelegentom. Wszystkie wystąpienia będą nagrywane, a po konferencji zamieszczone na stronie internetowej. Biorąc pod uwagę, że prelegenci będą dojeżdżać spoza Szczecina, część z nich będzie nocować w domach prywatnych poniżej zestawienie kosztów związanych z gośćmi: Nazwisko; Koszty podróży; Koszty noclegu. 1; Grzegorz Benedykciński; Grodzisk Mazowiecki; ; . 2; Jerzy Grzybowski; Warszawa; ; . 3; Teresa Kapela; Warszawa; ; . 4; Marek Kośny; Wrocław; ; . 5; Stanisław Kluza; Warszawa; ; . 6; Joanna Puzyna-Krupska; Warszawa; ; . 7; Monika Lipińska; Lublin; ; . 8; Dorota Rybarska-Jarosz; Szczecin; ; . 9; Krzysztof Soska; Szczecin; ; . 10; Piotr Uściński; Wołomin; ; . 11; Paweł Woliński; Warszawa; ; . 12; Irena Wóycicka; Warszawa; ; . 2. Kampania promocyjna Rozpropagowanie idei programów i polityk rodzinnych, budowanie pozytywnej opinii o rodzinie, zwłaszcza wielodzietnej. Nagrania audycji lub wypowiedzi dla radia i TV, wywiady dla prasy. Będziemy to robili przed konferencją w formie promocji, a w dniach konferencji tak zorganizujemy czas prelegentom (zwłaszcza przyjeżdżającym z zewnątrz), by mogli wystąpić w szczecińskich audycjach radiowych i telewizyjnych, udzielić wywiadu szczecińskiej prasie. Wszystkie informacje pojawiać się będą również na stronach internetowych FRDL, Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie, Związku Dużych Rodzin 3+, fanpage’ach typu „wielodzietni.org”. Zaplanowana zostanie kampania informacyjna wydarzenia oraz – szerzej – nagłaśniania problematyki związanej z działaniami samorządów na rzecz rodzin. 3. Spotkania i wykłady popołudniowe Poza głównym nurtem konferencji, adresowanej przede wszystkim do samorządowców, chcemy zaangażować również mieszkańców Szczecina i okolic. Planujemy zorganizować spotkania (w czwartek 22 maja oraz w piątek 23 maja, w godzinach popołudniowych) otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Informacją o spotkaniach oraz ich organizacją zajmować się będą przedstawiciele szczecińskiego koła Związku Dużych Rodzin 3+. Planujemy spotkania w Szczecinie, Policach, Goleniowie.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.04.2014 do 10.06.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Przygotowanie organizacyjne konferencji i wydarzeń towarzyszących; wysyłanie zaproszeń | 10.04. – 20.05.2014 | oferent |
| Kampania promocyjna | 15.04 – 25.05.2014 | oferent |
| Przeprowadzenie konferencji i spotkań towarzyszących | 22-23.05.2014 | oferent |
| Podsumowanie, sprawozdawczość i rozliczenia | 25.05 – 10.06.2014 | oferent |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Główne rezultaty to: - promocja wśród mieszkańcow aktywnie podejmowanych przez samorządy działań prorodzinnych. Dzięki przeprowadzonej przed i w trakcie konferencji kampanii informacyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych (portale lokalne i ogólnopolskie zajmujące się problematyką rodzinną i samorządową) informacja o poruszanej tematyce dotrze do szerokiego kregu odbiorców; - dostarczenie, zwłaszcza samorządowcom z woj. zachodniopomorskiego (150 uczestników) argumentów na rzecz prowadzenia aktywnej i sensownej polityki rodzinnej w swoich gminach. Ważna będzie deklaracja woli pracy w tym kierunku. W przyszłości miernikiem będzie zwiększająca się liczba „Kart rodziny” wprowadzanych przez samorządy w województwie. - wymiana samorządowych doświadczeń w zakresie już prowadzonych działań na rzecz rodziny.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (w zł) | (w zł) | (w zł) | (w zł) |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie FRDL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Przejazdy prelegentów PKP (10 osób x średnio 300 zł) | 10 | 300,00 zł | podróż | 3 000,00 zł | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | 2. nagranie video konferencji (+montaż) | 1 | 1 000,00 zł | umowa | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł |  |
|  | 3. Serwis kawowy (150 osób x 12 zł ) | 150 | 12,00 zł | osoba | 1 800,00 zł | 1 000,00 zł | 800,00 zł |  |
|  | 4. obiad dla prelegentów i gości VIP (20 osób x 50) | 20 | 50,00 zł | osoba | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 5. Hotel dla prelegentów + śniadania i kolacje (2 dni dla 8 osób) | 16 | 220,00 zł | os./dzień | 3 520,00 zł | 1 520,00 zł | 2 000,00 zł |  |
|  | 6. Materiały dla uczestników konferencji (teczka, długopis, identyfikator, papier) | 150 | 10,00 zł | pakiet | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł |  |
|  | 7. Honoraria zaproszonych prelegentów i debatantów (12 osób x średnio 900) | 12 | 900,00 zł | osoba | 10 800,00 zł | 3 100,00 zł | 5 000,00 zł | 2 700,00 zł |
|  | 8. Obsługa recepcji (10 osób x 100 zł) - do zad. 1 | 10 | 100,00 zł | osoba | 1 000,00 zł | 500,00 zł | - zł | 500,00 zł |
|  | 9. Przejazdy prelegentów Stargard Police Goleniów Gryfino (średnio 60 zł/przejazd) | 10 | 60,00 zł | przejazd | 600,00 zł | 400,00 zł | 200,00 zł |  |
|  | 10. identyfikacja wizualna konferencji (projekty) | 1 | 1 500,00 zł | umowa | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł |  |
|  | 11. wykonanie i prowadzenie strony internetowej (+ opłata za serwer, certyfikat SSL) | 1 | 3 000,00 zł | umowa | 3 000,00 zł | - zł | 3 000,00 zł |  |
|  | 12. obsługa PR konferencji (opracowanie koncepcji komunikacyjnej konferencji; obsługa prasowa, prowadzenie strony I fanpage, informacje w mediach społecznościowych; artykuły do mediów tradycyjnych i elektronicznych; opieka nad gośćmi (prelegentami) podczas konferencji i koordynacja ich spotkań z mediami; relacje w mediach przed, w trakcie i po konferencji; realizacja działania związanego z promocją problematyki rodzinnej) | 1 | 4 000,00 zł | umowa | 4 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie FRDL: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. koordynator konferencji (1 osoba x 2 mies x 700 zł) | 2 | 700,00 zł | miesiąc | 1 400,00 zł | 400,00 zł | 1 000,00 zł |  |
|  | 2. obsługa księgowa | 2 | 500,00 zł | miesiąc | 1 000,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł |  |
|  | 3. koszty bankowe | 2 | 15,00 zł | miesiąc | 30,00 zł | 30 zł | - zł |  |
|  | 4. asystent koordynatora (2 osoby x 2 miesiące x 250 zł) | 4 | 250,00 zł | os./mc. | 1 000,00 zł | - zł | 500,00 zł | 500,00 zł |
|  | 5. materiały biurowe | 2 | 275,00 zł | miesiąc | 550,00 zł | 50 zł | 500,00 zł |  |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie FRDL19) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) | 1 | 1 500,00 zł | komplet | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł |  |
|  | 2. Baner, roll-up, potykacz | 1 | 1 500,00 zł | komplet | 1 500,00 zł | - zł | 1 500,00 zł |  |
|  | Ogółem: |  |  |  | 39 700,00 zł | 10 000,00 zł | 24 000,00 zł | 5 700,00 zł |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10 000,00 zł | 25,2% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0,00 zł | 0% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 24000,00 zł | 60,5% |
| 3,1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0,00 zł | 0% |
| 3,2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 24000,00 zł | 60,5% |
| 3,3 | pozostałe17) | 0,00 zł | 0% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 5 700,00 zł | 14,3% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 39 700,00 zł | 100,0% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 10.000 zł | TAK/NIE1) pozytywnie rozpatrzony aktualnie w trybie konsultacji | ------ |
| Powiat Policki | 10.000 zł | TAK/NIE1) | 30.03.2014 |
| Miasto i Gmina Goleniów | 4.000 zł | TAK/NIE1) | ------ |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Część osób przyjeżdżających na konferencję (prelegentów) gościć będziemy w domach prywatnych, stąd mniejsza ilość noclegów niż zaproszonych gości.

Chcielibyśmy wydać publikację ale tylko w przypadku uzyskania dodatkowych środków na ten cel.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

W realizację zadania zaangażowani będą wolontariusze, współpracownicy i pracownicy Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie oraz członkowie szczecińskiego koła Związku Dużych Rodzin 3+. Autorem koncepcji przedsięwzięcia jest zastępca dyrektora Centrum, Przemysław Fenrych, twórca i realizator wielu projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, finansowanych z różnych źródeł. W realizację działań zaangażowani będą członkowie zarządu koła ZDR3+ (prezes – Dariusz Bartanowicz, sekretarz – Małgorzata Stawarz, członkini – Joanna Fenrych-Smolińska).

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Oferent dysponuje niezbędnym sprzętem biurowym do realizacji projektu (dostęp do internetu, linie telefoniczne, ksero, komputery itp.).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Centrum Szkoleniowe FRDL stale współpracuje z administracją publiczną, realizując działania na rzecz samorządów, społeczności lokalnych, młodzieży. W ostatnich latach były to szkolenia dla administracji publicznej i przedstawicieli NGO oraz różne projekty, m.in.: „Bobolice gminą partycypacji” (2013-2014); „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” (2013-2015); „Trenerzy dla interaktywnej edukacji obywatelskiej młodych liderów transformacji w Tunezji” (2013); „Tropem Nauki” (2012 - 2014); „ABC dla NGO” (2011-2013); „Europejska Akademia Sołtysa” (2013-2014). Wszystkie te działania realizowane były we współpracy z administracją publiczną.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie planujemy zlecania zadań.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia . 10.06.2014 (termin zakończenia realizacji zadania).;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.