BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Mała Dotacja

(rodzaj zadania publicznego2))

„Zajęcia komputerowe dla osób 50 plus”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 29.10.2012 do 24.12.2012

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

## I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa Stowarzyszenie Akademia Wiedzy

2) forma prawna Stowarzyszenie zwykłe

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000309699

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 08.07.2008

5) nr NIP 852-256-95-94   nr REGON 320775621

6) dokładny adres: miejscowość Szczecin al. Wojska Polskiego 121/1

gmina Szczecin  powiat Szczecin   województwo zachodniopomorskie

miejsce wykonywania działania: Szczecin ul. Dąbrowskiego 38-40

7)

8)

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

Radosław Kępa

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

Radosław Kępa

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Radosław Kępa

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna - działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza; - współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia; - podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych, realizacji wydarzeń, imprez, przedsięwzięć oraz działań kulturalnych i artystycznych; - organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób; - organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych; - organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych; - organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy; - tworzenie bazy materialnej przede wszystkim w postaci ośrodków rozwoju duchowego i rehabilitacji; b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie prowadzi

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

Zajęcia komputerowe dla osób 50 plus

2. Miejsce wykonywania zadania

Ul. Dąbrowskiego 38/40 70-100 Szczecin

3. Cel zadania

Celem zadania jest zorganizowanie warsztatów z obsługi komputera i Internetu w stopniu pozwalającym sprawne poruszanie się w sieci dla mieszkańców Szczecina.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Zajęcia z obsługi komputera i Internetu dla osób nie korzystających z komputera. 20 godzinne zajęcia pomogą wprowadzić osoby starsze w społeczeństwo informatyczne, poznać dobrodziejstwa sieci, komunikatory, pocztę mailową itp. Zajęcia warsztatowe, praktyczne, wykonywane przy użyciu komputerów, z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Instruktor – informatyk z przygotowaniem pedagogicznym. Planowano zajęcia 20 godzinne dla 10 grup dwunastoosobowych. Łączna ilość osób biorących w warsztatach = 120.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

- Przygotowania: (październik - listopad 2012) - Promocja warsztatów - Rekrutacja 20 grup 12-sto osobowych - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów (listopad - grudzień 2012) Cały projekt zostanie zakończony dnia 24 grudnia 2012

- Zakładane rezultaty realizacji zadania.

- poznanie nowoczesnych technologii, - „wejście w nowoczesność”, - uwolnienie się od mitu – osoby niepotrafiącej, „za starej” na komputer, - stanie się obywatelem informatycznym - integracja osób 50 plus, - możliwość poczucia bycia „młodym duchem”, - sposób na „wyciągniecie z domu” na burzenie barier, - likwidacja wykluczenia społecznego, - propagowanie Roku Seniora

#### III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania.  9130,00

## 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 | Koszty merytoryczne: Wynajem Sali komputerowej Praca wykładowcy | 200 200 | 15 30 | Godz Godz | 3000 6000 | 3000 500 | 0 0 | 0 5500 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| III 4 5 | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji : Ulotki Plakaty | 5000 30 | 0,02 1 | Szt Szt | 100 30 | 0 0 | 0 0 | 100 30 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 9130 | 3500 | 0 | 5630 |

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Doświadczenie Stowarzyszenia w pozyskiwaniu Patronatów oraz promocji bezpłatnych form zarówno edukacyjnych, jak i o charakterze kulturalnym – przyczyni się w stopniu znacznym na reklamę tego wydarzenia w mieście.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.

| Źródło finansowania | zł | % |
| --- | --- | --- |
| Wnioskowana kwota dotacji | 3500 | 38,34 |
| Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów | 5630 | 61,66 |
| Ogółem | 9130 | 100% |

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Przewiduje się uczestnictwo 3 wolontariuszy - dystrybucja ulotek i plakatów, organizacja Projektu. Nauczyciele, którzy przeprowadzą zajęcia- informatycy z przygotowaniem pedagogicznym.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

Brak

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Organizacja Projektu (wolontariusze):

- Aleksandra Skarupska

- Radosław Kępa

- Dariusz Gomoła

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Stowarzyszenie ma spore doświadczenie w organizacji różnego rodzaju warsztatów i imprez o charakterze masowym zarówno językowych, komputerowych, ruchowych jak i z dziedzin sztuki: malarstwo, muzyka, imprezy taneczne, zabawy andrzejkowe i wiele innych. Wielokrotnie otrzymywaliśmy dotację z Miasta – organizowaliśmy wiele aktywności – głównie dla osób 50 plus ale mamy też osiągnięcia w zakresie współpracy z osobami młodymi. Współpracowaliśmy ze szkołami muzycznymi, teatrami, przedszkolami etc. Przeprowadziliśmy konkurs talentów i wraz ze szczecińską szkoła muzyczną prowadziliśmy miesięczne warsztaty śpiewu zakończone galą finałową i wyborem Muzycznej Wizytówki Szczecina.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*

4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)

5. ...................................................................................................................................................

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.