## Arkusz1
Załącznik Nr …... do umowy ……………..…….tytuł zadania ,,Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, remont i ocieplenie dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II - wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, Etap III - remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 9, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin"
Przykładowy wzór harmongramu rzeczowo-finansowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5
L.P | Zakres robót | TERMIN WYKONANIA |  | CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni )
|  | Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy | Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1 | roboty rozbiórkowe | np. 1 | 30 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 1 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 30
2 | remont konstrukcji dachu | np. 8 | 35 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 8 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 35
3 | remont konstrukcji lukarn | np. 14 | 22 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 14 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 22
… | ……………………….. | ………….. | ……………
… | wymiana obróbek blacharskich | np. 19 | 65 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 19 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 65
… | wykonanie pokrycia z dachówki | np. 32 | 80 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 32 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 80
… | instalacja odgromowa | np. 70 | 78 | bar: CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 70 to CZAS RELIZACJI W DNIACH (nie dłuższy niż 80 dni ) 78
UWAGI:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia , siwz oraz zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym
2. Kolumna Nr 2 ( Zakres robót) powinna zostać uzupełniona w taki sposób, by termin wykonania dla danego wskazanego zakresu robót nie był dłuższy niż 7 dni kalendarzowych