## Harmonogram
Inwestor: Opracował:
HARMONOGRAM PRAC PRZEBUDOWY UKŁADU DROGOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI "GALERIA KASKADA"
|  |  | 2010 LIPIEC | [30 empty] | 2010 SIERPIEŃ | [30 empty] | 2010 WRZESIEŃ | [29 empty] | 2010 PAŹDZIERNIK | [30 empty] | 2010 LISTOPAD | [29 empty] | 2010 GRUDZIEŃ | [30 empty] | 2011 STYCZEŃ | [30 empty] | 2011 LUTY | [27 empty] | 2011 MARZEC | [30 empty] | 2011 KWIECIEŃ | [29 empty] | 2011 MAJ | [30 empty] | 2011 CZERWIEC | [29 empty] | 2011 LIPIEC
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.
Ulica/Etap | Lp. | Element robót | 2010 LIPIEC 1.: 26 tydzień; 2010 LIPIEC 5.: 27 tydzień; 2010 LIPIEC 12.: 28 tydzień; 2010 LIPIEC 19.: 29 tydzień; 2010 LIPIEC 26.: 30 tydzień; 2010 SIERPIEŃ 2.: 31 tydzień; 2010 SIERPIEŃ 9.: 32 tydzień; 2010 SIERPIEŃ 16.: 33 tydzień; 2010 SIERPIEŃ 23.: 34 tydzień; 2010 SIERPIEŃ 30.: 35 tydzień; 2010 WRZESIEŃ 6.: 36 tydzień; 2010 WRZESIEŃ 13.: 37 tydzień; 2010 WRZESIEŃ 20.: 38 tydzień; 2010 WRZESIEŃ 27.: 39 tydzień; 2010 PAŹDZIERNIK 4.: 40 tydzień; 2010 PAŹDZIERNIK 11.: 41 tydzień; 2010 PAŹDZIERNIK 18.: 42 tydzień; 2010 PAŹDZIERNIK 25.: 43 tydzień; 2010 LISTOPAD 1.: 44 tydzień; 2010 LISTOPAD 8.: 45 tydzień; 2010 LISTOPAD 15.: 46 tydzień; 2010 LISTOPAD 22.: 47 tydzień; 2010 LISTOPAD 29.: 48 tydzień; 2010 GRUDZIEŃ 6.: 49 tydzień; 2010 GRUDZIEŃ 13.: 50 tydzień; 2010 GRUDZIEŃ 20.: 51 tydzień; 2010 GRUDZIEŃ 27.: 52 tydzień; 2011 STYCZEŃ 1.: 1; 2011 STYCZEŃ 3.: 2 tydzień; 2011 STYCZEŃ 10.: 3 tydzień; 2011 STYCZEŃ 17.: 4 tydzień; 2011 STYCZEŃ 24.: 5 tydzień; 2011 STYCZEŃ 31.: 6 tydzień; 2011 LUTY 7.: 7 tydzień; 2011 LUTY 14.: 8 tydzień; 2011 LUTY 21.: 9 tydzień; 2011 LUTY 28.: 10 tydzień; 2011 MARZEC 7.: 11 tydzień; 2011 MARZEC 14.: 12 tydzień; 2011 MARZEC 21.: 13 tydzień; 2011 MARZEC 28.: 14 tydzień; 2011 KWIECIEŃ 4.: 15 tydzień; 2011 KWIECIEŃ 11.: 16 tydzień; 2011 KWIECIEŃ 18.: 17 tydzień; 2011 KWIECIEŃ 25.: 18 tydzień; 2011 MAJ 2.: 19 tydzień; 2011 MAJ 9.: 20 tydzień; 2011 MAJ 16.: 21 tydzień; 2011 MAJ 23.: 22 tydzień; 2011 MAJ 30.: 23 tydzień; 2011 CZERWIEC 6.: 24 tydzień; 2011 CZERWIEC 13.: 25 tydzień; 2011 CZERWIEC 20.: 26 tydzień; 2011 CZERWIEC 27.: 27 tydzień; 2011 LIPIEC 4.: 28 tydzień; 2011 LIPIEC 11.: 29 tydzień; 2011 LIPIEC 18.: 30 tydzień; 2011 LIPIEC 25.: 31 tydzień
Plac Żołnierza Polskiego 1A | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2010 LIPIEC 5. to 2010 LIPIEC 18.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 12. to 2010 LIPIEC 25.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2010 LIPIEC 12. to 2010 LIPIEC 25.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 19. to 2010 LIPIEC 31.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2010 LIPIEC 19. to 2010 LIPIEC 31.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2010 LIPIEC 26. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2010 LIPIEC 22. to 2010 SIERPIEŃ 3.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2010 LIPIEC 22. to 2010 SIERPIEŃ 3.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2010 LIPIEC 12. to 2010 LIPIEC 25.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2010 SIERPIEŃ 2. to 2010 SIERPIEŃ 15.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2010 LIPIEC 26. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2010 SIERPIEŃ 23. to 2010 SIERPIEŃ 31.
| 14. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2010 SIERPIEŃ 16. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2010 SIERPIEŃ 2. to 2010 SIERPIEŃ 15.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2010 LIPIEC 26. to 2010 SIERPIEŃ 1.; 2010 SIERPIEŃ 16. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 17. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2010 SIERPIEŃ 2. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 18. | Trakcja tramwajowa | bar: 2010 LIPIEC 26. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 19. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 20. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 21. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2010 SIERPIEŃ 16. to 2010 SIERPIEŃ 31.
Niepodległości 1C | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2010 LIPIEC 12. to 2010 LIPIEC 31.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 14. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2010 LIPIEC 18. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 23. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2010 LIPIEC 23. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2010 SIERPIEŃ 2. to 2010 SIERPIEŃ 22.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 21.; 2010 WRZESIEŃ 8. to 2010 WRZESIEŃ 13.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 21.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2010 LIPIEC 26. to 2010 SIERPIEŃ 16.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2010 SIERPIEŃ 23. to 2010 WRZESIEŃ 19.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2010 SIERPIEŃ 30. to 2010 WRZESIEŃ 26.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2010 SIERPIEŃ 17. to 2010 SIERPIEŃ 29.
| 13. | Trakcja tramwajowa | bar: 2010 SIERPIEŃ 1. to 2010 WRZESIEŃ 26.
| 14. | Torowisko | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 PAŹDZIERNIK 7.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2010 WRZESIEŃ 13. to 2010 WRZESIEŃ 30.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2010 SIERPIEŃ 23. to 2010 SIERPIEŃ 29.; 2010 WRZESIEŃ 27. to 2010 PAŹDZIERNIK 3.
| 17. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2010 WRZESIEŃ 13. to 2010 WRZESIEŃ 30.
| 18. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2010 WRZESIEŃ 13. to 2010 PAŹDZIERNIK 3.
| 19. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2010 WRZESIEŃ 1. to 2010 WRZESIEŃ 30.; 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 31.
| 20. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2010 WRZESIEŃ 20. to 2010 PAŹDZIERNIK 3.
| 21. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2010 WRZESIEŃ 20. to 2010 PAŹDZIERNIK 3.
| 22. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2010 WRZESIEŃ 13. to 2010 WRZESIEŃ 19.; 2010 PAŹDZIERNIK 1. to 2010 PAŹDZIERNIK 10.
Niepodległości 2D | 1. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 CZERWIEC 27. to 2011 LIPIEC 14.
| 2. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2011 LIPIEC 4. to 2011 LIPIEC 28.
| 3. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 LIPIEC 11. to 2011 LIPIEC 25.
| 4. | Trakcja tramwajowa | bar: 2011 LIPIEC 15. to 2011 LIPIEC 25.
| 5. | Torowisko | bar: 2011 LIPIEC 12. to 2011 LIPIEC 22.
| 6. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2011 LIPIEC 19. to 2011 LIPIEC 29.
| 7. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 31.
| 8. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2011 LIPIEC 24. to 2011 LIPIEC 30.
Kaszubska I (deptak) 2C | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2011 KWIECIEŃ 4. to 2011 KWIECIEŃ 17.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2011 KWIECIEŃ 11. to 2011 KWIECIEŃ 24.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2011 KWIECIEŃ 14. to 2011 KWIECIEŃ 24.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 KWIECIEŃ 30.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 KWIECIEŃ 30.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2011 KWIECIEŃ 25. to 2011 MAJ 8.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 MAJ 1.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 MAJ 1.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2011 KWIECIEŃ 11. to 2011 KWIECIEŃ 21.
| 10. | Konstrukcje deptaku - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 MAJ 2. to 2011 MAJ 15.
| 11. | Konstrukcje deptaku - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 KWIECIEŃ 30.; 2011 MAJ 9. to 2011 MAJ 29.
| 12. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 KWIECIEŃ 30.; 2011 MAJ 9. to 2011 MAJ 22.; 2011 LIPIEC 22. to 2011 LIPIEC 31.
| 13. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2011 MAJ 16. to 2011 MAJ 22.
| 14. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2011 MAJ 19. to 2011 MAJ 24.
| 15. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2011 MAJ 16. to 2011 MAJ 29.
Kaszubska II 2C | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2011 MAJ 30. to 2011 CZERWIEC 5.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 4. to 2011 CZERWIEC 12.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2011 CZERWIEC 6. to 2011 CZERWIEC 12.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 10. to 2011 CZERWIEC 19.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2011 CZERWIEC 10. to 2011 CZERWIEC 19.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2011 CZERWIEC 16. to 2011 CZERWIEC 26.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2011 CZERWIEC 6. to 2011 CZERWIEC 19.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2011 CZERWIEC 6. to 2011 CZERWIEC 19.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2011 CZERWIEC 13. to 2011 CZERWIEC 19.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 CZERWIEC 21. to 2011 LIPIEC 3.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 13.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 LIPIEC 6.
| 13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2011 LIPIEC 4. to 2011 LIPIEC 17.
| 14. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2011 CZERWIEC 29. to 2011 LIPIEC 6.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2011 CZERWIEC 21. to 2011 CZERWIEC 30.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2011 CZERWIEC 13. to 2011 CZERWIEC 20.; 2011 LIPIEC 4. to 2011 LIPIEC 10.
| 17. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2011 CZERWIEC 6. to 2011 CZERWIEC 18.; 2011 CZERWIEC 28. to 2011 LIPIEC 8.
| 18. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2011 LIPIEC 4. to 2011 LIPIEC 12.
| 19. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2011 LIPIEC 5. to 2011 LIPIEC 8.
| 20. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2011 LIPIEC 9. to 2011 LIPIEC 17.
Obrońców Stalingradu odcinek pl Zgody - Św. Wojciecha 2A | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2011 MARZEC 28. to 2011 KWIECIEŃ 10.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2011 KWIECIEŃ 4. to 2011 KWIECIEŃ 17.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2011 KWIECIEŃ 11. to 2011 KWIECIEŃ 22.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2011 KWIECIEŃ 8. to 2011 KWIECIEŃ 24.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2011 KWIECIEŃ 8. to 2011 KWIECIEŃ 24.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2011 KWIECIEŃ 18. to 2011 MAJ 1.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2011 KWIECIEŃ 4. to 2011 KWIECIEŃ 11.; 2011 MAJ 2. to 2011 MAJ 8.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2011 KWIECIEŃ 4. to 2011 KWIECIEŃ 11.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2011 KWIECIEŃ 12. to 2011 KWIECIEŃ 24.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 MAJ 2. to 2011 MAJ 22.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2011 MAJ 16. to 2011 MAJ 29.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 MAJ 9. to 2011 MAJ 22.
| 13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2011 MAJ 23. to 2011 CZERWIEC 5.
| 14. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2011 MAJ 16. to 2011 MAJ 29.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2011 MAJ 9. to 2011 MAJ 22.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2011 KWIECIEŃ 25. to 2011 MAJ 8.; 2011 MAJ 23. to 2011 CZERWIEC 2.
| 17. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2011 KWIECIEŃ 12. to 2011 KWIECIEŃ 24.; 2011 MAJ 9. to 2011 MAJ 22.
| 18. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2011 MAJ 23. to 2011 MAJ 29.
| 19. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2011 MAJ 23. to 2011 MAJ 26.
| 20. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2011 MAJ 30. to 2011 CZERWIEC 5.
Św. Wojciecha 2B | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2011 CZERWIEC 9. to 2011 CZERWIEC 16.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 13. to 2011 CZERWIEC 25.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2011 CZERWIEC 18. to 2011 CZERWIEC 30.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 LIPIEC 4.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 LIPIEC 7.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2011 CZERWIEC 23. to 2011 LIPIEC 13.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2011 CZERWIEC 28. to 2011 LIPIEC 8.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2011 CZERWIEC 28. to 2011 LIPIEC 8.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2011 CZERWIEC 21. to 2011 CZERWIEC 30.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 LIPIEC 8. to 2011 LIPIEC 21.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2011 LIPIEC 17. to 2011 LIPIEC 25.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 LIPIEC 5. to 2011 LIPIEC 20.
| 13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 29.
| 14. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 11.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 CZERWIEC 30.; 2011 LIPIEC 15. to 2011 LIPIEC 20.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 7.; 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 27.
| 17. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2011 CZERWIEC 22. to 2011 LIPIEC 8.; 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 28.
| 18. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2011 LIPIEC 18. to 2011 LIPIEC 26.
| 19. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 26.
| 20. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2011 LIPIEC 19. to 2011 LIPIEC 28.
Obrońców Stalingradu odcinek Św. Wojciecha - Pl. Żołnierza 2A | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2011 CZERWIEC 3. to 2011 CZERWIEC 16.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 13. to 2011 CZERWIEC 30.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2011 CZERWIEC 18. to 2011 CZERWIEC 30.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 LIPIEC 7.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2011 CZERWIEC 25. to 2011 LIPIEC 7.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2011 CZERWIEC 21. to 2011 LIPIEC 14.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2011 CZERWIEC 28. to 2011 LIPIEC 11.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2011 CZERWIEC 28. to 2011 LIPIEC 11.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2011 CZERWIEC 17. to 2011 CZERWIEC 30.
| 10. | Konstrukcje jezdni - satbilizacja i podbudowy | bar: 2011 LIPIEC 8. to 2011 LIPIEC 21.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | bar: 2011 LIPIEC 17. to 2011 LIPIEC 28.
| 12. | Konstrukcje jezdni - nawierzchnia z kostki kamiennej | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 20.
| 13. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome | bar: 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 31.
| 14. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 14.
| 15. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oświetlenie uliczne | bar: 2011 CZERWIEC 24. to 2011 CZERWIEC 30.; 2011 LIPIEC 15. to 2011 LIPIEC 20.
| 16. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Syhnalizacja świetlna | bar: 2011 LIPIEC 1. to 2011 LIPIEC 7.; 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 27.
| 17. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | bar: 2011 CZERWIEC 17. to 2011 LIPIEC 10.; 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 31.
| 18. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2011 LIPIEC 15. to 2011 LIPIEC 26.
| 19. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2011 LIPIEC 21. to 2011 LIPIEC 26.
| 20. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2011 LIPIEC 19. to 2011 LIPIEC 31.
Jana Pawła II 1B | 1. | Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic | bar: 2010 LIPIEC 19. to 2010 LIPIEC 25.
| 2. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci kanalizacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 24. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 3. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci wodociągowej | bar: 2010 LIPIEC 24. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 4. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | bar: 2010 LIPIEC 24. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 5. | Roboty przygotowawcze - przebudowa sieci elektrycznej | bar: 2010 LIPIEC 29. to 2010 SIERPIEŃ 1.
| 6. | Roboty ziemne: wykopy, profilowanie, zagęszczenie | bar: 2010 SIERPIEŃ 2. to 2010 SIERPIEŃ 8.
| 7. | Odwodnienie - wpusty deszczowe | bar: 2010 SIERPIEŃ 5. to 2010 SIERPIEŃ 11.
| 8. | Odwodnienie - studnie rewizyjne | bar: 2010 SIERPIEŃ 5. to 2010 SIERPIEŃ 11.
| 9. | Odwodnienie - renowacja kanałów | bar: 2010 SIERPIEŃ 5. to 2010 SIERPIEŃ 11.
| 10. | Konstrukcje - satbilizacja i podbudowy | bar: 2010 SIERPIEŃ 9. to 2010 SIERPIEŃ 22.; 2011 LIPIEC 2.
| 11. | Konstrukcje jezdni - warstwy wiążąca i ścieralna | 2011 LIPIEC 2.: W związku z przebudową układu drogowego, a także koniecznością ciągłego i
| 12. | Konstrukcje - nawierzchnia z kostki kamiennej | 2011 LIPIEC 2.: terminowego zabezpieczenia logistycznego realizowanej inwestycji GALERIA
| 13. | Elementy ulic: chodniki, obrzeża, krawężniki, parkingi, ciągi rowerowe | 2011 LIPIEC 2.: KASKADA niezbędna jest stała koordynacja wszystkich czynności w tym zakresie
| 14. | Zieleń i mała architektura - trawniki | bar: 2010 SIERPIEŃ 21. to 2010 SIERPIEŃ 27.
| 15. | Zieleń i mała architektura - nasadzenia krzewów | bar: 2010 SIERPIEŃ 21. to 2010 SIERPIEŃ 27.
| 16. | Zieleń i mała architektura - kosze ławki stojaki itp.. | bar: 2010 SIERPIEŃ 21. to 2010 SIERPIEŃ 27.
Marcin Walczak
Przepustowość planowanych wjazdów na budowę - wyrażone procentowo
|  | Wjazd na budowę | 2010 LIPIEC 1.: 2010 LIPIEC; 2010 SIERPIEŃ 1.: 2010 SIERPIEŃ; 2010 WRZESIEŃ 1.: 2010 WRZESIEŃ; 2010 PAŹDZIERNIK 1.: 2010 PAŹDZIERNIK; 2010 LISTOPAD 1.: 2010 LISTOPAD; 2010 GRUDZIEŃ 1.: 2010 GRUDZIEŃ; 2011 STYCZEŃ 1.: 2011 STYCZEŃ; 2011 LUTY 1.: 2011 LUTY; 2011 MARZEC 1.: 2011 MARZEC; 2011 KWIECIEŃ 1.: 2011 KWIECIEŃ; 2011 MAJ 1.: 2011 MAJ; 2011 CZERWIEC 1.: 2011 CZERWIEC; 2011 LIPIEC 1.: 2011 LIPIEC
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.
|  |  | 26 tydzień |  |  |  | 27 tydzień | [6 empty] | 28 tydzień | [6 empty] | 29 tydzień | [6 empty] | 30 tydzień | [6 empty] | 31 tydzień | [6 empty] | 32 tydzień | [6 empty] | 33 tydzień | [6 empty] | 34 tydzień | [6 empty] | 35 tydzień | [6 empty] | 36 tydzień | [6 empty] | 37 tydzień | [6 empty] | 38 tydzień | [6 empty] | 39 tydzień | [6 empty] | 40 tydzień | [6 empty] | 41 tydzień | [6 empty] | 42 tydzień | [6 empty] | 43 tydzień | [6 empty] | 44 tydzień | [6 empty] | 45 tydzień | [6 empty] | 46 tydzień | [6 empty] | 47 tydzień | [6 empty] | 48 tydzień | [6 empty] | 49 tydzień | [6 empty] | 50 tydzień | [6 empty] | 51 tydzień | [6 empty] | 52 tydzień |  |  |  |  | 1 |  | 2 tydzień | [6 empty] | 3 tydzień | [6 empty] | 4 tydzień | [6 empty] | 5 tydzień | [6 empty] | 6 tydzień | [6 empty] | 7 tydzień | [6 empty] | 8 tydzień | [6 empty] | 9 tydzień | [6 empty] | 10 tydzień | [6 empty] | 11 tydzień | [6 empty] | 12 tydzień | [6 empty] | 13 tydzień | [6 empty] | 14 tydzień | [6 empty] | 15 tydzień | [6 empty] | 16 tydzień | [6 empty] | 17 tydzień | [6 empty] | 18 tydzień | [6 empty] | 19 tydzień | [6 empty] | 20 tydzień | [6 empty] | 21 tydzień | [6 empty] | 22 tydzień | [6 empty] | 23 tydzień | [6 empty] | 24 tydzień | [6 empty] | 25 tydzień | [6 empty] | 26 tydzień | [6 empty] | 27 tydzień | [6 empty] | 28 tydzień | [6 empty] | 29 tydzień | [6 empty] | 30 tydzień | [6 empty] | 31 tydzień
|  |  | 100% | [72 empty] | 100% | [56 empty] | 100% | [107 empty] | 100% | [67 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 1 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
50%
|  |  | 25% | [346 empty] | Pomimo remontu ul. Wojciecha zachodzi konieczność korzystania z wjazdu przez wykonawców galerii i dostawców materiałów
|  |  | 100% | [72 empty] | 100% | [56 empty] | 100% | [107 empty] | 100% | [67 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 2 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
50%
|  |  | 25% | [346 empty] | Brak możliwości korzystania z wjazdu
|  |  | 100% | [73 empty] | 100% | [55 empty] | 100% | [107 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 3 | 2010 LIPIEC 1.: 75%; 2011 MAJ 3.: 75%
|  |  | 50% | [349 empty] | 50%
|  |  | 25% | [390 empty] | 25%
|  |  | 100% | [73 empty] | 100% | [55 empty] | 100% | [107 empty] | 100% | [63 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 4 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
50%
|  |  | 25% | [349 empty] | 25% | [14 empty] | Brak możliwości korzystania z wjazdu
|  |  | 100% | [73 empty] | 100% | [55 empty] | 100% | [107 empty] | 100% | [67 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 5 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
|  |  | 50% | [8 empty] | 50%
|  |  | 25% | [35 empty] | 25% | [328 empty] | Brak możliwości korzystania z wjazdu
|  |  | 100% | [129 empty] | 100% | [107 empty] | 100% | [67 empty] | 100% | [84 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 6 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
|  |  | 50% | [50 empty] | 50%
|  |  | 25% | [10 empty] | Brak możliwości korzystania z wjazdu | [62 empty] | 25%
|  |  | 100% | [73 empty] | 100% | [55 empty] | 100% | [107 empty] | 100%
|  | Wjazd nr: 7 | 2010 LIPIEC 1.: 75%
50%
|  |  | 25% | [276 empty] | Brak możliwości korzystania z wjazdu
Marcin Walczak