BOP-10

MD/ID/2012/071

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie

(rodzaj zadania publicznego2))

„VI Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

GMINĘ MIASTO SZCZECIN

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa:  Fundacja Forum Gryf

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                (x) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000238482

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)  22 VII 2005r.

5) nr NIP: 8512927804      nr REGON:        320071067

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN         ul.: Niemierzyńska   27b/19

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)   nie dotyczy

gmina: SZCZECIN        powiat:8) . SZCZECIN

województwo: . ZACHODNIOPOMORSKIE.

kod pocztowy: 71-436        poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91 444 21 72        faks: . 91 444 21 65.

e-mail: . biuro@forumgryf.pl     . http://forumgryf.pl

8) numer rachunku bankowego: 30 1060 0076 0000 3200 0105 8920

nazwa banku:  BPH

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Hubert Pachciarek - prezes

b) ………………………………………………………………………………...

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Fundacja Forum Gryf, ul. Niemierzyńska 27b/19, Szczecin, tel. 91 444 21 72.

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Olga Tabińska tel. kom. 695 150 483.

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Cele statutowe Fundacji „Forum GRYF” na podstawie § 7 Statutu Fundacji: 1. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia, rozwój społeczny, naukowy i kulturalny Europy a zwłaszcza Euroregionu Pomerania. 2. Integrowanie środowisk: biznesu, nauki, edukacji i kultury zainteresowanych rozwojem Europy a zwłaszcza Euroregionu Pomerania, w oparciu o wartości etyczne, w szczególności uczciwe, rzetelne i profesjonalne prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i innych form aktywności zawodowej. 3. Wspieranie i promowanie osób zasłużonych dla rozwoju gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego Europy, a zwłaszcza Euroregionu Pomerania, cieszących się autorytetem i szacunkiem ze względu na osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, jak i osobistą postawę etyczną. 4. Opracowywanie programów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy, lub poszczególnych regionów. 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych i konferencji, seminariów, studiów i badań naukowych, prelekcje i spotkania publiczne, a także inne przedsięwzięcia i działania o charakterze edukacyjnym, takie jak powoływanie placówek oświatowych i naukowych. 6. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy kulturalne, w szczególności wystawy informacyjne i artystyczne. 7. Współpraca w wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi. 8. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych. 9. Prowadzenie działalności wydawniczej. 10. Prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci z ubogich rodzin. 11. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 12. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i Dokumentalnych.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Wyżej wymienione cele działania Fundacji zgodnie z paragrafem 11 Statutu Fundacji mogą być realizowane w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012 odbędzie się w dniach 08-10.06.2012. w Szczecinie i jest skierowany do młodzieży w wieku 15-30 lat tworzącej teatr amatorski. Weźmie w nim udział 12 teatrów (160 osób), które zaprezentują spektakle na profesjonalnych scenach w ramach konkursu oraz 9 zespołów różnych dziedzin artystycznych w nurcie pozakonkursowym (40 osób). Cechą szczególną SOFFT jest współobecność wśród artystów i wolontariuszy na równych zasadach młodzieży defaworyzowanej z młodzieżą niezagrożoną wykluczeniem. W festiwalu biorą udział osoby z grup nieformalnych, domów kultury, MOW-ów, szkół, grup osób niepełnosprawnych. SOFFT to okazja do podsumowania rocznej pracy zespołów i rozmowy o prezentacjach podczas zorganizowanych dyskusji. Służy integracji młodzieży różnych środowisk, wymianie doświadczeń, rozwojowi umiejętności poprzez warsztaty z profesjonalnymi instruktorami, promowaniu sztuki teatru i wsparciu teatrów amatorskich.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się dużą ilością amatorskich inicjatyw teatralnych wysoko ocenianych na forum ogólnopolskim, zdobywających liczne nagrody podczas festiwali w kraju. W naszym regionie funkcjonują takie zespoły jak Teatr Krzyk z Maszewa, Teatr Brama z Goleniowa, Teatr Krzywa Scena ze Stargardu Szczecińskiego, Teatr Nie Ma ze Szczecina, Teatr Uhuru z Gryfina, Teatr 6 i pół z Gryfina, Teatr tańca Ego Vu z Gryfina, Teatr Kana ze Szczecina, Teatr W Krzywym Zwierciadle ze Stepnicy, Teatr Abanoia ze Szczecina. Zdecydowana większość tych teatrów ma swoje siedziby w mniejszych miastach województwa. Szczecin w porównaniu do innych polskich miast wojewódzkich charakteryzuje się bardzo małą ilością niezawodowych zespołów teatralnych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest niewielka ilość funkcjonujących w mieście ośrodków kulturalnych dysponujących salami teatralnymi i zapleczem dla teatru, gotowymi do udostępnienia dla zespołów amatorskich. Do obecnego stanu przyczynia się również niewielka liczba instruktorów teatralnych w mieście, brak prężnie i stale działających grup teatralnych w szkołach oraz małe zainteresowanie teatrem wśród młodzieży wynikające z nieobecności teatru w życiu codziennym mieszkańców. Młodzież kojarzy teatr jedynie z twórczością artystów zawodowych, ponieważ w większości tylko z takimi spektaklami ma kontakt. Młody człowiek zainteresowany aktorstwem, chcący rozpocząć w Szczecinie teatralną przygodę w zespole amatorskim, ma niewielki wybór, co do profilu grupy. W praktyce w mieście istnieją tylko dwa stale działające zespoły teatralne prowadzące nabór młodych aktorów. Zarysowuje się wyraźna potrzeba ożywienia środowiska teatru amatorskiego w mieście, zachęcenia instruktorów do tworzenia grup teatralnych, rozbudzania świadomości artystycznej wśród potencjalnych instruktorów, prezentacji ciekawych form teatralnych i zachęcania do rozpoczęcia pracy z młodzieżą. Z drugiej strony, z uwagi na teatralną płodność i wysoki poziom zespołów z prowincji województwa, w naturalny sposób powstaje konieczność stworzenia centrum wydarzeń teatralnych w zachodniopomorskiem, prezentacji w jednym miejscu wszystkich tych cennych inicjatyw. Jest to korzystne zarówno dla środowiska szczecińskiego – instruktorów, grup szczecińskich i młodzieży, która w przyszłości te grupy może tworzyć – jak i dla zespołów z całego województwa, które w mieście mogą prezentować swoją pracę przed liczną publicznością. Znamienne jest, iż cenione w Polsce teatry z naszego regionu, takie jak np. Teatr Krzyk z Maszewa, czy Teatr Brama z Goleniowa bardzo rzadko można oglądać właśnie w Szczecinie, mimo iż w trakcie całego roku występują w wielu miastach kraju. Jest to spowodowane brakiem instytucji kulturalnych oferujących miejsca do prezentacji tego typu zespołom oraz brakiem zorganizowanych wydarzeń adresowanych do teatru niezawodowego. Naturalnym kandydatem na gospodarza festiwalu prezentującego m.in. teatry z regionu jest stolica województwa. Z uwagi na brak w szczecińskim kalendarzu (poza SOFFT) przeglądu polskich teatrów amatorskich, niezwykle ważne jest pielęgnowanie i rozwój odbywającego się od 6 lat festiwalu. Festiwal SOFFT jest jedynym szczecińskim festiwalem poświęconym w całości tego typu prezentacjom. Ogromna część szczecińskiej publiczności nie ma żadnego kontaktu z twórczością niezawodowych zespołów teatralnych z innych części Polski. Zespoły takie z uwagi na niewielkie środki finansowe, jakimi dysponują, poza swoimi miejscami zamieszkania prezentują się prawie wyłącznie podczas zorganizowanych festiwali teatralnych. Jedyną realną możliwością prezentacji w mieście wartościowej twórczości polskiego teatru amatorskiego jest zorganizowanie jej właśnie w formie festiwalu. Festiwal SOFFT od 6 lat z powodzeniem wypełnia tę lukę w szczecińskim kalendarzu imprez ogólnopolskich. Inicjatywy teatralne twórców amatorskich pojawiające się w Szczecinie często mają charakter jednorazowy lub znikają po kilku edycjach. Powoduje to słabą funkcję edukacyjną tych wydarzeń oraz nie pozwala na stworzenie się wokół wydarzenia zgranego środowiska organizatorów, artystów, wolontariuszy i innych osób zaangażowanych. Skuteczna edukacja teatralna wymaga styczności z różnorodnymi projektami teatralnymi, twórczością z różnych regionów. Wrażliwość odbiorcy dzieł teatralnych kształtuje się przez lata obcowania ze spektaklami. Podobnie umiejętności warsztatowe młodego aktora amatora rozwijają się najlepiej w regularnej pracy i w kontakcie z instruktorami uczącymi różnych aspektów pracy aktora i odnoszącymi się do różnych estetyk. Niezwykle istotne jest, aby stworzyć młodzieży możliwość udziału w warsztatach teatralnych prowadzonych przez zaproszonych specjalistów. W Szczecinie odbywa się bardzo niewiele tego typu zajęć, a jeśli już, są organizowane w sposób nieregularny, w bardzo licznych grupach, które nie pozwalają uczestnikom na komfortową naukę. Bardzo często tego typu warsztaty prowadzone są w sposób stereotypowy, akademicki, nie oferują uczestnikom nowych propozycji, ograniczają się do wąskiego zasobu środków wyrazu. Podczas zajęć często nie zapewnia się uczestnikom właściwej przestrzeni do pracy. Ponadto zajęcia dla młodzieży wiążą się z wysokim kosztem, jaki musi ponieść uczestnik. Brak w Szczecinie warsztatów otwartych, w których udział mogłyby brać osoby przyjezdne, podczas których mogłoby dojść do integracji środowiska młodych aktorów. Obecność podczas warsztatu osób o różnej wrażliwości i różnych doświadczeniach jest niezwykle cenna dla zajęć. Ponadto w Szczecinie odbywa się tylko jeden cykliczny warsztat dla instruktorów teatralnych, edukujący uczestników w sposób kompleksowy, uczący różnych aspektów pracy instruktorskiej. Zajęcia te odbywające się w Zamku Książąt Pomorskich cieszą się ogromnym zainteresowaniem , przyjeżdżają na nie osoby z różnych części województwa – świadczy to o wielkiej potrzebie organizacji tego typu zajęć. Jeden warsztat dla instruktorów teatralnych na obszarze całego województwa to zdecydowanie zbyt mało. Ponadto poza cyklicznymi całorocznymi spotkaniami konieczne jest zapewnienie zajęć doraźnych, odbywających się podczas wydarzeń kulturalnych jako warsztat towarzyszący wydarzeniu. Takie zajęcia to dla uczestników możliwość pracy z instruktorem nowym, prezentującym nowe spojrzenie na pracę teatralną. Ponadto konieczne jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów między instruktorami z różnych regionów i reprezentujących różne estetyki teatralne. Tę funkcję spełnia właśnie warsztat instruktorski, gdzie podczas ćwiczeń o wiele szybciej dochodzi to złamania barier komunikacyjnych, prowadzone są rozmowy, uczestnicy łatwiej i szybciej znajdują wspólny język. Idealnym czasem do organizacji tego typu zajęć, zarówno dla młodych aktorów jak i dla instruktorów jest ogólnopolski festiwal teatralny. SOFFT to festiwal który od 6 lat rokrocznie pojawia się w kalendarzu imprez kulturalnych województwa oraz w kalendarzu imprez teatralnych w Polsce. W regularnym trybie przyczynia się on do spełniania opisanych powyżej potrzeb i wypełniania luk w zachodniopomorskim kalendarzu. Podczas festiwalu prezentowane są spektakle teatrów niezawodowych z województwa zachodniopomorskiego oraz z całej Polski. Prowadzone są różnego typu warsztaty dla młodych artystów oraz warsztaty instruktorskie. Wokół festiwalu już powstało środowisko młodych artystów, organizatorów, sympatyków, wolontariuszy i przyjaciół, co przyczynia się do rozwoju środowiska twórców teatru amatorskiego w województwie. Bardzo istotne jest, aby ta inicjatywa w niezakłócony sposób mogła rozwijać się i regularnie mieć swoje miejsce na kulturalnej mapie Szczecina.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcami bezpośrednimi zadania będą osoby w wieku 15-30 lat z całej Polski, również ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, tworzące amatorskie zespoły teatralne oraz instruktorzy opiekujący się tymi zespołami. SOFFT 2012 poprzedzony będzie kwalifikacjami grup teatralnych na podstawie nadesłanych zgłoszeń wraz z zarejestrowanym spektaklem. Kryteriami doboru uczestników festiwalu będą: niezawodowy charakter grupy, wiek aktorów oraz wartość artystyczna proponowanego przedstawienia. Do udziału w festiwalu zostanie zakwalifikowanych 12 grup teatralnych (160 uczestników w nurcie konkursowym). W programie festiwalu jest miejsce na różnego typu prezentacje - spektakle teatrów tańca, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu. Doświadczenie z poprzednich lat pozwoliło nawiązać kontakt z grupami młodzieży defaworyzowanej - narażonej na wykluczenie społeczne - teatry powstałe przy świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Wysoki poziom artystyczny umożliwi dołączenie tych grup do konkursu. Drugą grupą odbiorców będą zespoły zaproszone przez organizatorów do prezentacji pozakonkursowych - doświadczeni artyści teatralni wywodzący się z ruchu amatorskiego, muzycy, fotograficy, artyści cyrkowi, artyści teatru ognia (plenerowe wydarzenie „Światła Miasta” – wezmą w nim udział zachodniopomorskie teatry ognia), oraz grupy teatralne osób defaworyzowanych (Spektakl teatralny zagra Grupa Artcrew, tworzona przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży). W nurcie pozakonkursowym odbędzie się łącznie 9 wydarzeń (40 uczestników w nurcie pozakonkursowym). Zarówno wśród grup konkursowych jak i pozakonkursowych znajdą się teatry amatorskie pochodzące z województwa zachodniopomorskiego. Zaproszenia do udziału w konkursie zostaną rozesłane do zachodniopomorskich domów kultury, szkół i ośrodków wychowawczych. Specjalne zaproszenia do udziału w nurcie pozakonkursowym zostaną skierowane do najbardziej utytułowanych teatrów województwa. Odbiorcą pośrednim będzie szczecińska i przyjezdna publiczność (festiwal wpisany jest w program obchodów Dni Morza w Szczecinie, które przyciągają do miasta widzów z całej Polski), oglądająca przedstawienia i wydarzenia towarzyszące nieodpłatnie, co zwiększy dostępność imprezy i rozszerzy grono odbiorców, szczególnie o młode osoby. Spektakle zostaną zaprezentowane w znanych miejscach w centrum Szczecina, na co dzień związanych z działalnością artystyczną: w Malarni Teatru Współczesnego, w Ośrodku Teatralnym Kana oraz na scenie Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu odbiorcami projektu będzie w przypadku każdego spektaklu 200-300 osób stanowiących publiczność. Kilkuset osobową publiczność zgromadzi również koncert popularnego w Polsce i w Szczecinie zespołu muzycznego posiadającego w mieście własną wierną publiczność (proponowany zespół to Dikanda – zespół pochodzący ze Szczecina) oraz widowiskowa prezentacja finałowa szczecińskiego Cyrku Zodiak. W przypadku wydarzenia plenerowego „Światła Miasta” (spektakle czterech zachodniopomorskich teatrów ognia), które odbędzie się na placu Orła Białego na Szczecińskiej starówce, spodziewana jest, tak jak podczas edycji w 2011 roku, publiczność licząca około 1000 osób. Prognozowane ilości widzów poparte są realnymi doświadczeniami organizatorów podczas poprzednich edycji SOFFT. Wśród publiczności znajdą się m.in. osoby zgromadzone w szczecińskich i okolicznych grupach zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie ośrodków wychowawczych. Do grup tych zostaną skierowane przez organizatorów specjalne zaproszenia. Jak co roku w festiwalu uczestniczyć będą jako publiczność osoby związane z lokalnym środowiskiem artystycznym, środowiskiem uniwersyteckim, wykładowcy. Osoby te otrzymają specjalne zaproszenia od organizatorów. Dużą część publiczności stanowią też studenci szczecińskich uczelni. Zaproszenia na festiwal, tak jak co roku, skierowane zostaną bezpośrednio do szczecińskiego środowiska związanego z oświatą (Od czterech lat festiwal objęty jest oficjalnym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty). Otrzymają je dyrektorzy szkół oraz nauczyciele poloniści i szkolni instruktorzy teatralni. Ci ostatni ponadto otrzymają propozycję uczestnictwa w odbywających się podczas SOFFT 2012 teatralnych warsztatach instruktorskich. W realizację zadania zaangażowanych jest 30 wolontariuszy. 12 wolontariuszy to opiekunowie poszczególnych zespołów, odpowiadający za pomoc uczestnikom w dotarciu do miejsc festiwalowych, pomoc w organizacji prezentacji oraz służenie informacją w czasie całego festiwalu. Pozostałych 18 wolontariuszy zajmuje się pomocą w prowadzeniu biura festiwalowego, troską o porządek, obsługą widowni, obsługą techniczną spektakli, przygotowaniem wystaw fotograficznych, obsługą jury konkursowego, transportem dekoracji. Osoby te (młodzież w wieku 15-30 lat, uczniowie, studenci, aktorzy zachodniopomorskich teatrów amatorskich) mają okazję poznać festiwal od zaplecza, od strony organizacyjnej, nauczyć się zespołowej odpowiedzialnej pracy, nawiązać kontakt z młodymi artystami z całej Polski, oglądać spektakle i pozostałe wydarzenia festiwalowe, brać udział w rozmowach i dyskusjach, rozwijając swoją wrażliwość twórczą. Istotne jest również, że wśród wolontariuszy znajduje się grupa chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (Grupa Artcrew), którzy pod kierunkiem organizatorów od kilku lat sprawnie biorą udział w przygotowywaniu i obsłudze festiwalu, ucząc się przy tym odpowiedzialnej zespołowej pracy, nawiązując wartościowe kontakty z artystami i młodzieżą z innych środowisk, uczestnicząc w warsztatach artystycznych.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym celem projektu jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim teatrze amatorskim. Program festiwalu ułożony jest w taki sposób, by bloki prezentacji konkursowych były jego głównym i najbardziej obleganym punktem. Sam proces kwalifikacji poprzedzony jest intensywną promocją festiwalu w środowisku twórców teatru amatorskiego. Celem tych działań jest motywacja zespołów do przygotowania prezentacji na konkurs, przesyłania zgłoszeń i odważnego wychodzenia ze swoją pracą do odbiorców. Istotne jest stworzenie bogatej bazy zgłoszonych dzieł. Spośród szeregu nadesłanych aplikacji komisja kwalifikacyjna wybiera te najciekawsze pod względem artystycznym. Organizatorzy w ten sposób chcą zaprezentować publiczności przekrój aktualnych zjawisk w teatrze niezawodowym w kraju, a poprzez współpracę z mediami i inne działania promocyjne w mieście, stawiają sobie cel zapewnienia młodym aktorom licznych odbiorców w trakcie festiwalu, również widzów z grona profesjonalnych twórców i doświadczonych odbiorców sztuki (indywidualne zaproszenia dla gości specjalnych - ze środowiska uniwersyteckiego, kulturoznawców, animatorów kultury, twórców różnych dziedzin). Poprzez stworzenie optymalnych warunków do prezentacji i odbioru dzieł (udostępnienie profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, pomoc techniczna, promocja), organizatorzy chcą wspierać zaproszone zespoły, utwierdzać je w przekonaniu o wartości podejmowanej przez nich pracy, motywować do dalszych poszukiwań artystycznych i do częstszej konfrontacji z rówieśnikami w ramach przeglądów teatralnych w różnych częściach Polski. Organizowany po raz szósty festiwal podsumowuje całoroczną pracę zespołów, jest szansą na podzielenie się tą pracą z rówieśnikami i obserwację efektów rocznej pracy uczestników. W programie SOFFT 2012 organizatorzy zaplanowali prezentacje spektakli grup pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych - wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, osób z upośledzeniem umysłowym, dzieci głuchoniewidomych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z zaburzeniami emocjonalnymi. Osoby te będą uczestniczyć w festiwalu SOFFT jako artyści i widzowie, brać udział w prezentacjach teatralnych i wydarzeniach towarzyszących. Ma to na celu stworzenie profesjonalnych warunków do prezentacji pracy tych osób, wsparcie ich działań oraz wsparcie pracy instruktorów prowadzących grupy, podejmujących trudne wymagające wyzwanie. Grupy te od kilku lat z powodzeniem uczestniczą w festiwalu i rokrocznie potwierdza się wartość tej decyzji organizatorów. Ich uczestnictwo w wydarzeniu ma sprzyjać integracji z twórcami z innych środowisk, powoduje ich rozwój artystyczny i społeczny, wzmacnia te osoby w codziennej aktywności, dodaje pewności siebie i utwierdza we własnej wartości. Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pracują ponadto przy festiwalu jako wolontariusze, co ma na celu naukę odpowiedzialnej zespołowej pracy i integrację z pozostałymi gośćmi. Członkowie grup bardzo dobrze funkcjonują wśród widzów i artystów z innych środowisk a ich prezentacje cieszą się ogromnym uznaniem i są bardzo wartościowe pod względem artystycznym. Konkursowy charakter festiwalu ma stworzyć możliwość wyróżnienia, wsparcia mentalnego i materialnego najciekawszych zespołów oraz indywidualnych artystów przez specjalistów z jury profesjonalnego. Festiwal ma za zadnie stwarzać konieczność konfrontacji twórców z różnymi opiniami na temat ich spektakli, pochlebnymi i krytycznymi. Opinie te wypowiadane będą zarówno przez profesjonalistów, jak i rówieśników z młodego jury składającego się z członków wszystkich zespołów. Celem ustanowienia młodego jury jest także stworzenie szansy rozwoju umiejętności merytorycznej krytyki faktów artystycznych przez jego członków, zdolności formułowania sądów, wspólnego podejmowania decyzji i zdolności dyskusyjnych. Wydarzenie ma za zadanie rozwijać kreatywność i twórczą aktywność młodzieży w wieku 15-30 lat, wywodzącej się z różnych miejscowości (do tej pory w festiwalu brała udział młodzież m.in. z Gryfic, Łodzi, Dębna, Nowej Soli, Koszalina, Gdańska, Klimontowa, Poznania, Gryfina, Sandomierza, Wrocławia) i środowisk (domów kultury, szkołach, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych). Współobecność na festiwalu tak różnych grup (również młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne) ma na celu przyczynienie się do stopniowego otwierania się na współpracę osób o odmiennych doświadczeniach. Uczy słuchania i doceniania wypowiedzi ludzi z innych środowisk. W trakcie festiwalu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów z różnych dziedzin sztuki (aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i cyrkowy). W ten sposób uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i umiejętności artystyczne. Organizacja warsztatów w grupach mieszanych oraz inne integracyjne punkty programu mają wspomagać nawiązywanie kontaktów między grupami, wymianę doświadczeń artystycznych. W trakcie festiwalu ułatwione jest nawiązywanie współpracy między zespołami artystycznymi, co może zaowocować nowymi projektami łączącymi w sobie wartości wnoszone przez zespoły z różnych środowisk. Spotkania dyskusyjne poświęcone festiwalowym wydarzeniom mają za zadanie rozwijać wrażliwość artystyczną młodych twórców, umiejętność merytorycznej dyskusji oraz zmysł krytyczny i świadomy odbiór dzieł artystycznych. Będzie to szansa dla młodych aktorów i ich opiekunów na rozmowę o pracy innych grup, inspirację tą pracą, zadawanie pytań. W ramach festiwalu odbędą się wydarzenia artystyczne z różnych dziedzin sztuki (wernisaże, koncert, pokazy). Służy to promocji tych dziedzin i zachęca młodych twórców do wzbogacania swojego artystycznego języka o nowe środki i tworzenia interdyscyplinarnych wypowiedzi artystycznych. Odbędzie się również wydarzenie plenerowe Światła Miasta – pokazy teatrów ognia, które podczas SOFFT 2011 zgromadziło ogromną 1000 osobową publiczność. Podczas tego wydarzenia promowane są inne punkty programu festiwalu. Dzięki temu festiwal SOFFT wychodzi w przestrzeń miasta i trafia do masowego odbiorcy, staje się jeszcze bardziej rozpoznawalny i jeszcze szerzej promowany. Celem Świateł Miasta jest także stworzenie szansy zaistnienia i promocji szczecińskich teatrów ognia, tworzonych przez młode osoby. Dzięki nawiązaniu kontaktu z tymi teatrami powstała możliwość wzbogacenia oferty warsztatowej SOFFT 2012 o warsztaty z technik fireshow, co ma na celu zainteresowanie sztuką manipulacji ogniem i doskonalenie warsztatu licznych młodych osób, które już praktykują tę dziedzinę artystyczną. Festiwal ma na celu popularyzację sztuki teatru jako wypowiedzi artystycznej oraz wartościowego twórczego spędzania wolnego czasu, sposobu na naukę odpowiedzialnej pracy zespołowej, otwartości na wypowiedź drugiego człowieka. Dzięki festiwalowi szczecińska publiczność będzie miała możliwość zapoznania się z twórczością teatrów amatorskich z całej Polski, a dzięki wydarzeniom takim jak plener Światła Miasta, festiwal jest w stanie zgromadzić bardzo dużą tysiącosobową publiczność. Ma to przyczynić się do wzrostu zainteresowania sztuką teatru w lokalnym środowisku, szczególnie wśród młodych osób. Ma też wytworzyć twórczą atmosferę poprzez obecność artystów ulicy na szczecińskiej starówce, gdzie odbędą się ogólnodostępne prezentacje teatrów ognia oraz w innych miejscach prezentacji. Prezentacje w salach teatralnych nie będą biletowane, co ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w nich osób ubogich, w szczególności młodzieży i studentów. Zaproszenia do oglądania prezentacji festiwalowych zostaną skierowane również do lokalnych grup zrzeszających osoby dysfunkcyjne, co ma na celu integrację, otwarcie i zainteresowanie tych osób oraz ich wychowawców twórczym organizowaniem wolnego czasu i zajęć (jako przykład będą tu służyć zaproszone teatry osób niepełnosprawnych) Festiwal przygotowany z takim rozmachem i z dbałością o różnorodność form i środków artystycznych będzie zachętą do współtworzenia i rozwijania szczecińskiej oferty teatru amatorskiego. Koncepcja programowa festiwalu Festiwal SOFFT 2012 odbywać się będzie w Szczecinie w dniach 08-10.06.2012. Głównymi punktami programu będą prezentacje spektakli teatrów amatorskich z całej Polski (uczestnicy w wieku 15-30 lat) zakwalifikowanych przez komisję kwalifikacyjną. Kryteria wyboru to na pierwszym miejscu wartość artystyczna spektakli oraz dokonania zespołu i inne informacje o działalności teatru zawarte w karcie zgłoszenia. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 12 teatrów (160 uczestników części konkursowej). Prezentacje będą odbywały się przez trzy dni festiwalowe naprzemiennie w trzech salach teatralnych (Malarnia Teatru Współczesnego w Szczecinie, scena Ośrodka Teatralnego Kana oraz scena Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego), co umożliwi sprawne przygotowania, zwartość i płynność realizacji punktów programu. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji profesjonalną scenę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, obsługę techniczną, czas na przeprowadzenie próby. Przeprowadzone zostaną dwa bloki warsztatowe (w każdym bloku sześć warsztatów do wyboru: aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i kuglarski) pod opieką profesjonalnych instruktorów. Odbywać się będą w grupach mieszanych, co umożliwi integrację uczestników i nawiązywanie kontaktów między zespołami. Dzięki przeprowadzonemu w trakcie festiwalu cyklowi warsztatów z różnych dziedzin sztuki uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i umiejętności artystyczne. Przeprowadzony zostanie również warsztat dla instruktorów zespołów pod kierunkiem trenera znanego, doświadczonego teatru alternatywnego. Zaprezentuje on także, wraz ze swoimi aktorami, pokaz wypracowanych przez siebie ćwiczeń warsztatowych. Dzięki temu instruktorzy zapoznają się z odmiennymi sposobami pracy z młodzieżą, modelami funkcjonowania teatrów amatorskich oraz poszerzą swoją ofertę warsztatową o nowe ćwiczenia. Po warsztatach dla instruktorów odbędą się dyskusje instruktorskie o obejrzanych pokazach, z możliwością zadawania pytań, służące nawiązywaniu kontaktów i współpracy między instruktorami. Podczas warsztatów organizowanych w grupach mieszanych oraz innych punktów programu uczestnicy będą mieli okazję nawiązywać kontakty między grupami, wymieniać się doświadczeniami artystycznymi, rozmawiać o festiwalowych wydarzeniach i w ten sposób rozwijać swoją wrażliwość artystyczną. Festiwal ma ułatwić nawiązywanie współpracy między zespołami artystycznymi, co może zaowocować nowymi projektami łączącymi w sobie wartości wnoszone przez zespoły z różnych środowisk. W programie festiwalu zaplanowany jest szereg artystycznych wydarzeń towarzyszących z różnych dziedzin sztuki: koncert zespołu muzycznego, wernisaż wystaw fotograficznych, pokaz cyrkowy, spektakle teatrów ognia oraz przedstawienia pozakonkursowe teatrów alternatywnych. Służy to promocji tych dziedzin i zachęca młodych twórców do wzbogacania swojego artystycznego języka o nowe środki i tworzenia interdyscyplinarnych wypowiedzi artystycznych. Prezentacje festiwalowe oraz wydarzenia towarzyszące gromadzą bardzo liczną publiczność, zeszłoroczne wydarzenia plenerowe zgromadziły na szczecińskiej starówce 1000 osobową widownię. W ramach programu odbędą się wieczorne dyskusje z publicznością, aktorami i reżyserami prezentujących się zespołów, animowane przez studentów kulturoznawstwa US. Spotkania te dotyczyć będą wydarzeń festiwalowych i specyfiki pracy występujących zespołów. W programie SOFFT 2012 organizatorzy zaplanowali prezentacje spektakli grup pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Spektakl teatralny zagra Grupa Artcrew, tworzona przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Osoby tworzące tę grupę od kilku lat regularnie uczestniczą w festiwalu SOFFT jako artyści i widzowie, biorą udział w prezentacjach teatralnych i wydarzeniach towarzyszących, doskonale funkcjonują wśród widzów i artystów z innych środowisk a ich prezentacje cieszą się ogromnym uznaniem. Istotnym punktem festiwalu są obrady jury profesjonalnego oraz młodego jury składającego się z przedstawicieli występujących zespołów. Młodzi jurorzy omawiają spektakle, dokonują ich oceny, dyskutują i głosują na najlepszy spektakl, przyznając wspólnie nagrodę młodego jury. Organizowany po raz szósty festiwal jest okazją do podsumowania przez zespoły całorocznej pracy, podzielenia się tą pracą z rówieśnikami i obserwacji efektów rocznej pracy innych uczestników. Projekt wyróżnia się na tle innych tego typu propozycji swoim ogólnopolskim charakterem i otwartością dostępu. Jedynymi kryteriami branymi pod uwagę w kwalifikacji jest wartość artystyczna prezentacji i niezawodowy charakter działalności zespołu. W programie festiwalu jest miejsce na różnego typu prezentacje - spektakle teatrów tańca, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu, teatru ognia, cyrku, prezentacje muzyczne, fotograficzne. Jest to gwarancją różnorodności i atrakcyjności programu. Festiwal ten wyróżnia się naciskiem na interdyscyplinarny charakter programu i poprzez to promocję różnych dziedzin sztuki i zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych środków w budowaniu spektakli. Szczególna jest również obecność dwóch zespołów jurorskich - jury profesjonalnego oraz młodego jury składającego się z przedstawicieli występujących zespołów. W trakcie obrad młodego jury dochodzi do merytorycznej dyskusji między członkami zespołów, którzy przyznają wspólnie nagrodę młodego jury. Kolejną nowatorską propozycją są warsztaty instruktorskie pod kierunkiem trenerów znanych doświadczonych teatrów alternatywnych. W ramach tego warsztatu zaprezentują oni wraz ze swoimi aktorami pokaz wypracowanych przez siebie ćwiczeń warsztatowych. Dzięki temu instruktorzy będą mogli zapoznać się z różnymi sposobami pracy z młodzieżą, różnymi modelami funkcjonowania teatrów

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Festiwal odbywać się będzie w Szczecinie. Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowani w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Ku słońcu w Szczecinie. W salach Szkół Towarzystwa Salezjańskiego odbywać się będą warsztaty dla uczestników i instruktorów, spotkania dyskusyjne i wystawy fotograficzne, zorganizowana zostanie kawiarenka festiwalowa. Teatry zaprezentują spektakle na scenach trzech ośrodków kulturalnych w mieście, położonych w samym centrum Szczecina, w niewielkich odległościach od siebie – na scenie Malarni Teatru Współczesnego na Wałach Chrobrego, na scenie Akademickiego Centrum Kultury przy ul. Malczewskiego oraz w Ośrodku Teatralnym Kana na pl. Św.Św. Piotra i Pawła. Miejsce prezentacji będzie uzależnione od potrzeb technicznych danego spektaklu. Wydarzenie plenerowe „Światła miasta” (prezentacje szczecińskich teatrów ognia) będzie miało miejsce na placu Orła Białego na szczecińskiej starówce. Widzowie przemieszczający się między miejscami prezentacji będą wyposażeni w identyfikatory SOFFT, podobnie jak przyjezdni uczestnicy wydarzenia, którzy wspólnie przemieszczać się będą z miejsca zakwaterowania do sal teatralnych komunikacją miejską. W ten sposób wypromują festiwal, jednocześnie przyczyniając się do stworzenia w mieście festiwalowej atmosfery. Wraz z widzami SOFFT zaistnieje w przestrzeni całego miasta, szczególnie w ścisłym jego centrum.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Praca koncepcyjna nad szóstą edycją festiwalu SOFFT rozpoczęła się już w październiku 2011 roku. Ustalony został wtedy termin wydarzenia w roku 2012 oraz omówiono założenia artystyczne i organizacyjne kolejnego SOFFT-u. Na początku kwietnia 2012 r. powołany zostanie zespół organizacyjny odpowiedzialny za stronę artystyczną i organizacyjną. Odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną założenia artystyczne festiwalu. Zaktualizowany zostanie regulamin oraz skonstruowany szczegółowy harmonogram dalszych prac organizacyjnych wraz z podziałem zadań dla członków zespołu. W dniach 01-08.05. w oparciu o ustalenia podczas spotkania organizacyjnego opracowane zostaną teksty informacyjne i promocyjne wydarzenia. Materiały te otrzyma informatyk, który dokona aktualizacji internetowej strony festiwalu. W tym czasie przeprowadzona zostanie również wstępna rozmowa z dyrektorem Bursy Towarzystwa Salezjańskiego, podczas której organizatorzy dokonają rezerwacji miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla uczestników na czas trwania festiwalu. Dyrektor SOFFT porozumie się także z dyrektorem Teatru Współczesnego oraz dyrektorem Ośrodka Teatralnego Kana i dokona rezerwacji sal teatralnych. Odbędą się również spotkania z członkami jury profesjonalnego, którzy wezmą udział w festiwalu. Zakupione zostaną znaczki pocztowe. W dniach 08-15.05. rozesłane zostaną informacje o festiwalu do kilkuset grup teatralnych, domów kultury, szkół, ośrodków wychowawczych, ośrodków specjalnych w całej Polsce. Pakiet informacyjny zawierać będzie zaproszenie do udziału w VI SOFFT 2012, regulamin wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dla zespołów. Pakiety te kolportowane będą pocztą tradycyjną, elektroniczną, wręczane bezpośrednio osobom zainteresowanym, dystrybuowane osobiście podczas odbywających się w tym czasie festiwali, w których udział wezmą przedstawiciele organizatorów. Pakiety zostaną rozesłane także do mediów patronujących oraz mediów teatralnych (portale internetowe: e-teatr.pl, Dziennik Teatralny, Teatr dla Was, Theatron; czasopisma teatralne: „Scena”, „Didaskalia”, „Teatr”). Zaproszenie do udziału w festiwalu zamieszczą na swoich łamach gazety szczecińskie, szczecińskie internetowe portale informacyjne oraz portale bosco.pl, ichtis.info. Zapowiedź festiwalu z zaproszeniem do zgłoszeń pojawi się w telewizji TVN24 oraz w szczecińskiej TV Pomerania w formie wywiadu z dyrektorem SOFFT. Pakiet zgłoszeniowy wraz z zaproszeniem zostanie zamieszczony do pobrania na stronie internetowej SOFFT, stronie Teatru Abanoia, stronie Fundacji Forum Gryf oraz na utworzonym profilu festiwalu na portalu społecznościowym Facebook. W tych dniach osoba odpowiedzialna za kontakt z zespołami teatralnymi prowadzić będzie korespondencję z zainteresowanymi osobami, udzielać informacji dotyczących poprzednich edycji, organizacji tegorocznego festiwalu i systemu kwalifikacji. W tym czasie rozpocznie się też przyjmowanie zgłoszeń zespołów do części konkursowej festiwalu. Zgłoszenia zawierać będą wypełnione karty zgłoszeniowe, informacje o zespołach – ich historii, dotychczasowych osiągnięciach, opisy proponowanych spektakli, zdjęcia, plany przestrzeni gry, ridery oraz płyty DVD z nagranymi spektaklami zgłaszanymi do konkursu. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń komisja kwalifikacyjna VI SOFFT 2012 przystąpi do procedury kwalifikacyjnej. Zapozna się z wszystkimi informacjami nadesłanymi przez zespoły, oglądnie nagrania filmowe i na podstawie tych materiałów wybierze do udziału w konkursie 12 spektakli. Po zamknięciu kwalifikacji zespoły zostaną poinformowane o jej wynikach. Zespoły niezakwalifikowane otrzymają informację mailową, natomiast teatry, które przyjęto do konkursu, zostaną poinformowane o tym telefonicznie oraz mailowo. Zakwalifikowane grupy wraz z informacją o przyjęciu otrzymają mailowo pakiet szczegółowych informacji organizacyjnych. Zespoły zostaną zobowiązane do potwierdzenia swojego udział w wydarzeniu. Po zakończeniu kwalifikacji odbędą się spotkania z umówionymi wcześniej instruktorami prowadzącymi warsztaty dla uczestników podczas SOFFT 2012, podczas których podpisane zostaną umowy, ustalone szczegóły organizacyjne oraz uzyskane informacje konieczne do przekazania uczestnikom warsztatów, wymagania co do przestrzeni i sprzętu niezbędnego podczas danego warsztatu. Po ustaleniu programu części konkursowej zespół organizacyjny ustali szczegółowy program festiwalu wraz z podziałem na miejsca prezentacji i godziny trwania spektakli. Przygotowany zostanie tekst promocyjny na ulotkę festiwalu, opracowane materiały graficzne pod względem merytorycznym, nastąpi zlecenie ich opracowania graficznego. Po dokonaniu korekt i zatwierdzeniu materiałów przez instytucje patronujące organizatorzy zlecą wydruk (zaproszenia na festiwal, ulotki, plakaty, dyplomy, zaproszenia, identyfikatory) oraz realizację smyczy dla uczestników. Podpisana zostanie umowa z grafikiem przygotowującym materiały. Gotowe materiały promocyjne zostaną wykorzystane w akcji promocyjnej wydarzenia. Akcja promocyjna obejmie Szczecin oraz całą Polskę. Przygotowana zostanie informacja prasowa zawierająca szczegółowe wiadomości o organizatorach, patronach, miejscach prezentacji oraz programie. Informacje te będą rozesłane do mediów patronujących („Kurier Szczeciński”, wszczecinie.pl. stetinum.pl, TVP Szczecin, PR Szczecin, portal Teatr dla Was, bosco.pl, ichtis.info) oraz wszystkich dzienników szczecińskich, szczecińskich portali informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej festiwalu, stronie internetowej Teatru Abanoia, na profilu festiwalu na portalu Facebook. Informacja pojawi się na internetowych portalach teatralnych (Teatr dla Was, e-teatr.pl, Theatron, Dziennik Teatralny). Zostanie także przekazana redakcjom ogólnopolskich pism teatralnych („Didaskalia”, „Teatr”, „Scena”). Organizatorzy festiwalu udzielą wywiadów dotyczących SOFFT szczecińskiej TV Pomerania oraz Polskiemu Radiu Szczecin. Informacje o festiwalu pojawią się w TVN24. Organizatorzy podpiszą umowę z agencją ochrony na potrzeby plenerowego wydarzenia „Światła Miasta”. W tym czasie zorganizowane zostanie pierwsze spotkanie dla wolontariuszy – studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, licealistów Akademii Młodych, członków Grupy Artcrew z MOW w Trzebieży , członków zaprzyjaźnionych zespołów teatralnych. do pomocy przy festiwalu zaangażowanych zostanie 30 ochotników. Podczas spotkania zapoznają się oni ze szczegółowymi informacjami o tegorocznej edycji. Wybrani z nich otrzymają pakiet plakatów i ulotek wraz z listą miejsc kolportażu dla poszczególnych osób. Przeprowadzona zostanie także akcja promocyjna w placówkach oświatowych. Wybrani do tego zadania wolontariusze otrzymają zaproszenia do udziału w festiwalu dla dyrektorów, nauczycieli i instruktorów teatralnych szczecińskich szkół wraz z listem polecającym od dyrektora SOFFT oraz z kompletem plakatów i ulotek. Takie pakiety zostaną rozniesione przez wolontariuszy do wszystkich szczecińskich gimnazjów oraz liceów. Organizatorzy przygotują również listę gości zaproszonych na festiwal wraz z adresami. Wypisane zostaną dla nich specjalne zaproszenia na SOFFT 2012, które wolontariusze wręczą osobiście gościom wraz z programami wydarzenia. Odbędą się kolejne spotkania z dyrektorami scen – Teatru Współczesnego oraz Ośrodka Teatralnego Kana, podczas których podpisane zostaną umowy dotyczące sal teatralnych. Zostaną również podpisane umowy z personelem obsługującym sceny teatralne i miejsca prezentacji (strażak, elektrycy, akustycy, sprzątaczka). Zespoły artystyczne, umówione wcześniej na prezentacje pokazów podczas VI SOFFT 2012, w trakcie spotkań ustalą z organizatorami szczegóły organizacyjne co do pokazów, terminy prób, obsługę pokazów przez pracowników scen oraz wolontariuszy. Zarezerwowany zostanie transport niezbędny do przewożenia elementów scenograficznych na miejsca prezentacji oraz zakupione bilety komunikacji miejskiej na przewóz uczestników festiwalu z miejsc noclegowych do scen teatralnych. Zarezerwowany zostanie autobus MZK, który będzie odwoził uczestników na miejsce noclegu po zakończeniu wieczornych prezentacji. Zakupione zostaną nagrody rzeczowe jako nagrody indywidualne dla wyróżnionych aktorów i instruktorów. PROGRAM FESTIWALU 08.06.2012. do godziny 14.00 - przyjazd uczestników, rejestracja i przekazanie zespołom informacji organizacyjnych, wręczenie pamiątkowych smyczy, identyfikatorów i programów, zakwaterowanie. Spotkanie młodego jury, nieformalne spotkania integracyjne, multimedialna prezentacja poprzednich festiwali; godz. 16.00 spektakl pozakonkursowy (Grupa Artcrew z MOW z Trzebieży) godz. 18.00 - kolacja; 19.00 - uroczyste otwarcie festiwalu, prezentacja uczestników, otwarcie wystaw fotograficznych. 20.00 Prezentacja przedstawienia pozakonkursowego, 21.00-24.00 trzy spektakle konkursowe (w przerwach spotkania młodego jury), 00.30 koncert zespołu , 00.00 dyskusja o spektaklach w klubie festiwalowym 09.06.2012. godz. 8.00 - śniadanie; 9.00-13.00 zajęcia warsztatowe w sześciu grupach (aktorskie, pantomimiczne, taneczne, fireshow, wokalne, cyrkowe) oraz warsztat instruktorski a po nim dyskusja instruktorska 11.30 bufet z napojami - każda z grup warsztatowych przeznacza na przerwę 15 minut; 13.30 - obiad, rekreacja, możliwość zwiedzania miasta oraz fotograficznych wystaw festiwalowych autorstwa grupy FotoManu (Mariusz Krawczyk i Małgorzata Matuszewska); 15.00 przedstawienia konkursowe (3 przedstawienia, w przerwach spotkania młodego jury); 18.00 - kolacja; 18.30-19.30 przedstawienie konkursowe, 19.30-20.30 przedstawienie pozakonkursowe 20.30-22.00 przedstawienia konkursowe (2 przedstawienia, w przerwie spotkania młodego jury), 22.30 przedstawienia pozakonkursowe w ramach towarzyszącego festiwalowi wydarzenia Światła Miasta (plenerowe spektakle 4 teatrów ognia ze Szczecina: Absinth Lollipops, Lascar, Apocalypto i Piromancja); 24.00 dyskusja o spektaklach w klubie festiwalowym 10.06.2012. godz. 8.00 - śniadanie; 9.00-13.00 zajęcia warsztatowe w sześciu grupach (aktorskie, pantomimiczne, taneczne, fireshow, wokalne, cyrkowe) oraz warsztat instruktorski a po nim dyskusja instruktorska 11.30 bufet z napojami - każda z grup warsztatowych przeznacza na przerwę 15 minut; 13.00 - obiad, rekreacja 14.00 prezentacja trzech przedstawień konkursowych (w przerwach spotkania młodego jury); 16.00 prezentacja przedstawień pozakonkursowych (Teatr Nie Ma ze Szczecina) - w trakcie obrady jury profesjonalnego i młodego jury; 19.00 kolacja 19.30 gala finałowa - ogłoszenie werdyktów jury profesjonalnego i młodego jury, wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych, prezentacje Cyrku Zodiak; 22.30 zakończenie festiwalu, wyjazd uczestników OPIS DZIAŁAŃ 1. Przygotowanie do festiwalu przestrzeni biura festiwalowego, klubu festiwalowego i miejsc prezentacji (08.06.2012. godz. 08.00-10.00) Wolontariusze i organizatorzy podzieleni na grupy robocze pierwszego dnia festiwalu rano przygotują w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego biuro festiwalowe, klub festiwalowy, wyposażą je w niezbędny do obsługi festiwalu sprzęt. Przygotowane zostaną również miejsca prezentacji. Wszystkie te przestrzenie zostaną oznaczone materiałami promocyjnymi festiwalu, materiałami instytucji patronujących, oplakatowane, umieszczone zostaną w nich programy i ulotki dla gości. Biuro festiwalowe i klub festiwalowy wyposażone zostaną w ciepłe i zimne napoje dla uczestników i wolontariuszy. 2. Rejestracja, zakwaterowanie uczestników (08.06.2012 do godz. 14.00). Uczestnicy będą zakwaterowani w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przez biuro organizacyjne festiwalu. Osoby wchodzące w skład biura dokonają rejestracji zespołów, przeprowadzą zapisy do grup warsztatowych (potwierdzenie wcześniej nadesłanych drogą e-mailową preferencji uczestników, co do wyboru warsztatu), wydadzą uczestnikom materiały promocyjne i informacyjne (smycze, programy, identyfikatory, ulotki), udzielą im informacji organizacyjnych i wskażą miejsca noclegowe. Do każdego z zespołów zostanie przydzielony opiekun z grona wolontariuszy, który będzie odpowiedzialny za stały kontakt z grupą, udzielanie pomocy i informacji. Odbędzie się spotkanie młodego jury. W biurze festiwalowym w godzinach przedpołudniowych dyżurować będzie księgowa, która na miejscu wystawi potrzebne dokumenty dla uczestników. 3. Działalność Klubu Festiwalowego. Prezentacja multimedialna materiałów z poprzednich festiwali (08.06.2012 godz. 9-15.30). W Klubie Festiwalowym, który mieścić się będzie w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego prezentowana będzie w trybie ciągłym multimedialna prezentacja materiałów z pięciu poprzednich edycji festiwalu SOFFT (materiały filmowe i fotograficzne). Prezentacja zostanie przygotowana i zainstalowana przez członków Grupy FotoManu. Organizacją, aranżacją i animacją Klubu Festiwalowego zajmować się będzie wyznaczony organizator-wolontariusz. W czasie wolnym, gdy uczestnicy przebywać będą w miejscu zakwaterowania, do ich dyspozycji będzie Klub Festiwalowy – miejsce spotkań nieformalnych oraz wieczornych dyskusji poświęconych przedstawieniom. 4. Wydawanie posiłków uczestnikom nurtu konkursowego i pozakonkursowego, organizatorom i wolontariuszom (08,09,10.06.2012). Posiłki wydawane będą w stołówce Szkół Towarzystwa Salezjańskiego (3 kolacje, 2 obiady, 2 śniadania). Śniadania i obiady będą spożywane przez osoby w stołówce na miejscu, kolacje zaś wydawane jako pakiety po zakończeniu obiadu - uczestnicy spożyją je w wieczornej przerwie między spektaklami w miejscach prezentacji. 5. Uroczyste otwarcie festiwalu (08.06.2012 godz. 19.00) Uroczystego otwarcia festiwalu dokona dyrektor artystyczny festiwalu wraz z przedstawicielami władz Szczecina podczas gali otwarcia, która odbędzie się na sali Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Z uwagi na obecność dużej liczby osób niesłyszących (zaproszenia skierowanie do grup zrzeszających te osoby, współpraca z Polskim Związkiem Głuchych) ceremonia otwarcia będzie tłumaczona na język migowy. Podczas gali otwarcia zostaną przywitane i zaprezentowane wszystkie zespoły artystyczne biorące udział w festiwalu. Przedstawieni zostaną patroni honorowi, jurorzy, partnerzy, patroni medialni. Sala, w której odbędzie się uroczyste otwarcie wyposażona zostanie w materiały promocyjne instytucji patronujących oraz festiwalu SOFFT 2012. Na zakończenie gali artyści z Grupy FotoManu dokonają uroczystego otwarcia wystaw fotograficznych towarzyszących festiwalowi, które prezentowane będą w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, w Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego oraz w Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie. 6. Prezentacja wystaw fotograficznych (08,09,10.06.2012) wystawy przygotowane i zainstalowane zostaną przed rozpoczęciem festiwalu przez fotografików z Grupy FotoManu oraz wyznaczonych do pomocy wolontariuszy. Będą prezentowane w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, w Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego oraz w Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie przez wszystkie trzy dni trwania SOFFT 2012. 7. Prezentacja spektakli i wydarzeń towarzyszących (spektakle konkursowe i pozakonkursowe, koncerty, pokaz cyrkowy) (08,09,10.06.2012.) Próby i spektakle będą odbywać się na wyznaczonych do prezentacji scenach akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodka Teatralnego Kana i Malarni Teatru Współczesnego w Szczecinie. W trakcie prób poszczególnych zespołów będzie im udzielać pomocy technicznej (ustawienie i realizacja światła, dźwięk u ) i organizacyjnej (pomoc w przygotowaniu scenografii, ustawienie widowni, opieka nad przemieszczającą się między scenami publicznością, dbałość o bezpieczeństwo widzów) sztab wolontariuszy przyporządkowany do danej sceny oraz profesjonalni akustycy, elektrycy, maszyniści i strażak. Podczas wpuszczania publiczności na sale teatralne przed spektaklami pomocą będą służyć wolontariusze, którzy pomogą poruszać się po przestrzeni i znaleźć miejsce niepełnosprawnym gościom. Każde wydarzenie artystyczne zostanie indywidualnie zapowiedziane przez dyrektora artystycznego festiwalu. 8. Spotkania z publicznością i zespołami (08,09.06.2012) spotkania poświęcone spektaklom i specyfice pracy zespołów odbywać się będą w klubie festiwalowym w miejscu zakwaterowania po wszystkich wydarzeniach pierwszego i drugiego dnia festiwalu, wezmą w nim udział uczestnicy i instruktorzy. Dyskusja będzie moderowana przez studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. 9. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i instruktorów (09.06. i 10.06.2012.). Podczas dwóch dni festiwalowych odbędą się warsztaty: aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i cyrkowy oraz warsztat instruktorski przeprowadzone przez profesjonalnych instruktorów w grupach mieszanych w wyznaczonych wcześniej przestrzeniach w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Do każdej z grup warsztatowych przydzielony zostanie wolontariusz sprawujący opiekę nad sprawami organizacyjnymi. W przerwie uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bufetu z napojami. Warsztat instruktorski zakończy się dyskusją instruktorów z osobami prowadzącymi. 10. Transport uczestników z miejsc noclegowych do miejsc prezentacji i powrót. Transport między miejscami prezentacji. Transport dekoracji. (08,09,10.06.2012) Uczestnicy będą przemieszczać się z miejsc zakwaterowania do miejsc prezentacji i z powrotem za pomocą środków komunikacji miejskiej w grupach pod opieką wyznaczonych do tego wolontariuszy posiadających zbiorowe bilety komunikacji miejskiej. Dekoracje będą transportowane wynajętym samochodem transportowym. Między miejscami prezentacji wydarzeń artystycznych uczestnicy będą przemieszczać się pieszo z racji niewielkich odległości. Na koniec każdego dnia, z uwagi na utrudnienia związane z małą częstotliwością kursowania komunikacji nocnej, uczestnicy będą przewożeni do miejsca noclegu wynajętym w tym celu autobusem. 11. Prezentacja czterech teatrów ognia w ramach wydarzenia „Światła Miasta” (09.06.2012). Wydarzenie „Światła Miasta” odbędzie się na placu Orła Białego na szczecińskiej starówce. W jego ramach wystąpią cztery zachodniopomorskie teatry ognia (Absinth Lollipops, Lascar, Apocalypto i Piromancja). Każdy z nich zaprezentuje osobne przedstawienie. Organizatorzy podczas etapu przygotowawczego dokonają wszystkich formalności w instytucjach miejskich, aby impreza mogła odbyć się w przestrzeni publicznej. Przestrzeń gry zostanie oddzielona od publiczności i zabezpieczona przez ochronę. Na miejscu obecna będzie straż pożarna oraz wóz ratownictwa medycznego. Występy zapowiadać będzie dyrektor artystyczny festiwalu SOFFT. Pod względem technicznym imprezę obsłużą profesjonaliści - akustyk i oświetleniowiec. Wolontariusze przydzieleni do obsługi wydarzenia „Światła Miasta” posłużą pomocą występującym artystom, pomogą przygotować prezentacje pod względem technicznym, pomogą w transporcie sprzętu, będą również odpowiedzialni za przywrócenie porządku na placu po zakończonych prezentacjach. 12. Dokumentacja fotograficzna i video wszystkich wydarzeń festiwalu (08,09,10.06.2012) wszystkie wydarzenia festiwalowe będą dokumentowane fotograficznie przez grupę FotoManu (Mariusz Krawczyk, Małgorzata Matuszewska). Fotoreportaż z każdego dnia zostanie zamieszczony przez nich na stronie internetowej festiwalu. Po zakończeniu festiwalu materiały fotograficzne zostaną przesłane w formacie DVD wszystkim uczestniczącym zespołom. 13. Spotkania z dziennikarzami patronujących mediów (Polskie Radio Szczecin, TVP Oddział Szczecin, Kurier Szczeciński, wszczecinie.pl, stetinum.pl, Telewizja Pomerania, bosco.pl, ichtis.info) oraz innych zainteresowanych mediów. Publikowane będą bieżące relacje medialne z przebiegu festiwalu. (08,09,10.06.2012) W trakcie trwania festiwalu obecni będą wśród publiczności dziennikarze mediów patronujących wydarzeniu. Sporządzą oni i opublikują relacje z festiwalu, przeprowadzą wywiady z artystami, przedstawicielami publiczności i organizatorów (m.in. z dyrektorem artystycznym festiwalu, występującymi artystami i gośćmi festiwalu, jurorami, wolontariuszami). 14. Obrady jury, spotkania i obrady młodego jury (08,09,10.06.2012) W przerwach między blokami spektakli konkursowych odbywać się będą zamknięte spotkania młodego jury pod opieką organizacyjną wyznaczonego wolontariusza. Zamknięte końcowe obrady obu grup jurorskich (każda grupa oddzielnie) będą miały będą miały miejsce w trakcie spektaklu pozakonkursowego po zakończeniu wszystkich prezentacji konkursowych ostatniego dnia festiwalu. Grupa jury profesjonalnego będzie liczyć 4 osoby. Młode jury liczyć będzie 12 osób - przedstawicieli wszystkich zespołów konkursowych .Do obu grup jurorów zostanie przyporządkowany wolontariusz odpowiedzialny za organizację spotkań i kontakt z jurorami. Obrady jury profesjonalnego i obrady młodego jury zakończą się ustaleniem werdyktu (nagrody jury profesjonalnego i nagroda jury młodych) i spisaniem protokołów obrad. 15. Przeprowadzenie gali finałowej i wręczenie nagród (10.06.2012) W trakcie trwania ostatnich spektakli pozakonkursowych grupa wolontariuszy przygotuje pakiety z nagrodami i materiałami promocyjnymi festiwalu. Podczas gali festiwalowej ogłoszone zostaną werdykty jury profesjonalnego i młodego jury przez przewodniczących obu grup jurorskich. Nastąpi wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych przez jury przy pomocy wolontariuszy. Dyrektor festiwalu złoży podziękowania uczestnikom i gościom. Z uwagi na obecność dużej liczby osób niesłyszących (zaproszenia skierowanie do grup zrzeszających te osoby, współpraca z Polskim Związkiem Głuchych) ceremonia otwarcia będzie tłumaczona na język migowy. Galę finałową zakończą prezentacje Cyrku Zodiak. Na koniec gali dyrektor dokona uroczystego zamknięcia festiwalu. 16. Prace porządkowe w miejscach prezentacji i zakwaterowania po zakończeniu festiwalu wykonane zostaną przez wyznaczone do tego grupy wolontariuszy (10.06.2012) Dwa dni po zakończeniu festiwalu odbędzie się spotkanie organizatorów, podczas którego podsumowana zostanie edycja 2012, omówione jej silne i słabsze punkty. Ustalony zostanie termin kolejnej edycji festiwalu i sformułowane zagadnienia do przemyślenia do czasu następnego spotkania organizacyjnego poświęconego VII SOFFT-owi. W kolejnych dniach zlecone zostanie wykonanie nadruków na płytach DVD, wg przygotowanego wcześniej projektu graficznego. Fotograficy z grupy Fotomanu dokonają przeglądu wszystkich zdjęć z festiwalu i wybiorą najlepsze fotografie ze wszystkich wydarzeń festiwalowych. Zdjęcia zostaną podzielone na grupy tematyczne i nagrane na przygotowane płyty. Następnie przygotowane zostaną przesyłki dla uczestników zawierające płyty DVD dla uczestników, które zostaną wysłane pocztą tradycyjną. Księgowa przygotuje raport finansowy z festiwalu, dokona rozliczenia projektu. Sporządzony zostanie również raport merytoryczny.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od……………… do………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| ETAP REALIZACJI: Festiwal SOFFT 2012: realizacja zgodnie z programem zamieszczonym w punkcie 8., zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i wolontariuszy, przyznanie nagród finansowych i rzeczowych, rejestracja fotograficzna festiwalu. ETAP EWALUACJI I PODSUMOWANIA: ewaluacja merytoryczna projektu. Przygotowanie płyt DVD z materiałami fotograficznymi z festiwalu. Rozesłanie ich do uczestników, przygotowanie raportu z festiwalu, rozliczenie projektu pod względem finansowym - koszty księgowe. Zakończenie projektu- wysłanie raportu z realizacji zadania. | 08.06.2012 – 10.06.2012 11.06.2012. – 30.06.2012 30.06.2012 | Fundacja Forum Gryf Teatr Abanoia Fundacja Forum Gryf Teatr Abanoia Fundacja Forum Gryf |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultatem festiwalu będzie zaprezentowanie w konkursie 12 teatrów niezawodowych z całej Polski (160 uczestników części konkursowej) zakwalifikowanych przez komisję artystyczną, 9 wydarzeń towarzyszących: 4 spektakli teatrów ognia, wystawy fotograficznej, 3 koncertów, pokazu cyrkowego (40 uczestników części pozakonkursowej) . Prezentacje konkursowe i pozakonkursowe wywodzić się będą z różnych środowisk i estetyk (spektakle teatrów tańca, teatru funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu, teatru ognia), co zagwarantuje różnorodność i atrakcyjność programu dla publiczności. Obejrzy je widownia złożona z członków zespołów konkursowych oraz liczna publiczność szczecińska i przyjezdna, osoby świętujące w Szczecinie trwające w tym samym czasie Dni Morza, wolontariusze i organizatorzy festiwalu, zaproszeni na festiwal goście specjalni wywodzący się z grona twórców sztuki, badaczy naukowych, animatorów kultury, zaproszone grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie prezentacje - konkursowe i pozakonkursowe, wystawy, koncerty oraz prezentacje plenerowe obejrzy publiczność licząca ok. 7000 widzów). Rezultaty te przewidywane są na podstawie realnego doświadczenia zeszłorocznego festiwalu. Przed rozpoczęciem festiwalu na terenie Szczecina rozklejonych zostanie 1000 szt. plakatów VI SOFFT 2012, wolontariusze rozprowadzą 1500 szt. ulotek festiwalowych, rozdanych zostanie 200 zaproszeń indywidualnych. Po zakończeniu festiwalu do uczestników zostanie wysłanych 10 płyt DVD ze zdjęciami z festiwalu. Podczas festiwalu w ramach części konkursowej i pozakonkursowej zaprezentują się teatry z województwa zachodniopomorskiego. Zapewniona zostanie im liczna publiczność festiwalowa. Poskutkuje to zwiększeniem popularności w Polsce teatru amatorskiego wywodzącego się z naszego regionu. Poskutkuje również zaproszeniami do występów zachodniopomorskich teatrów w innych częściach Polski. Szczecińska publiczność pozna twórczość teatrów z regionu, niezwykle rzadko prezentujących się w stolicy województwa. Młodzież miasta zostanie zachęcona przez kontakt z pracą rówieśników do aktywnego włączania się w tworzenie lokalnej kultury teatralnej. Festiwal przyczyni się do rozwoju kreatywności młodzieży w wieku 15-30 lat pochodzącej z różnych miejscowości Polski, w tym z województwa zachodniopomorskiego jak i z różnych środowisk. Proces rekrutacji uczestników poprzedzony intensywną promocją festiwalu zwiększy motywację aplikujących zespołów do coraz bardziej zaangażowanej pracy artystycznej, przygotowywania coraz lepszych jakościowo i coraz bardziej oryginalnych prezentacji. Konkursowy charakter festiwalu pozwoli wyróżnić, wesprzeć mentalnie i materialnie najciekawsze zespoły. Zostaną przyznane nagrody jury profesjonalnego i młodego jury. W ten sposób promowane będą wartościowe zjawiska i tendencje w polskim i lokalnym teatrze amatorskim. Obrady młodego jury przysłużą się rozwojowi umiejętności merytorycznej krytyki oraz zdolności formułowania sądów i zdolności dyskusyjnych jego członków. Przeprowadzone w trakcie festiwalu dwa bloki warsztatowe (w każdym bloku warsztat aktorski, pantomimiczny, wokalny, kuglarski, taneczny, fireshow) poskutkują nabyciem przez uczestników konkretnych nowych umiejętności i technik z różnych dziedzin sztuki. Wpłynie to na jakość pracy młodych artystów i włączenie w nią nowych elementów. Zmotywuje do rozwijania tych umiejętności w ramach regularnych ćwiczeń. Poprzez udział w mieszanych grupach warsztatowych oraz zorganizowanych dyskusjach o spektaklach, rozmowach w przerwach między przedstawieniami, zabawie tanecznej w trakcie koncertu nastąpi integracja członków zespołów biorących udział w festiwalu, wymiana artystycznych doświadczeń, rozwój wrażliwości twórczej. Spotkania poświęcone spektaklom rozwiną w uczestnikach umiejętność merytorycznej dyskusji oraz zmysł krytyczny i świadomy odbiór dzieł artystycznych. Pozwolą również młodym aktorom i ich opiekunom na przyjrzenie się pracy innych grup, inspirację tą pracą i nawiązywanie twórczych znajomości, które w niektórych przypadkach mogą zaowocować nowymi projektami artystycznymi. Dzięki udziałowi w festiwalu grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego ich uczestnicy nawiążą kontakty z artystami z innych regionów, co zaowocuje poszerzeniem oferty artystycznej w miejscowościach województwa (poszerzenie oferty lokalnych festiwali o zespoły poznane podczas SOFFT), w skutek nawiązanych podczas SOFFT kontaktów dojść może do podjęcia współpracy pomiędzy zespołami z naszego województwa i innych regionów Polski. Festiwal przyczyni się do popularyzacji sztuki teatru jako wartościowego twórczego spędzania wolnego czasu, jako sposobu na naukę odpowiedzialnej pracy zespołowej, otwartości na wypowiedź drugiego człowieka. Festiwal stworzy warunki i pozwoli na prezentację spektakli artystów pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (Grupa Artcrew). Uczestnicy tych grup będą brali udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu. Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (Grupa Artcrew), tak jak w poprzednich edycjach SOFFT, będą wspomagać festiwal przez cały czas jego trwania jako wolontariusze. Poskutkuje to integracją tych osób z pozostałymi gośćmi, nauką odpowiedzialności i pracy zespołowej, nauką twórczego i wartościowego spędzania czasu, zwiększeniem odwagi, wiary w siebie. Prezentacje grup ze środowisk zagrożonych przyczynią się do rozwoju umiejętności wyrażania własnych emocji u osób występujących. Grupy te będą funkcjonować na równych zasadach wraz z innymi grupami goszczącymi na SOFFT, co wesprze proces wzajemnego otwierania się na siebie tych grup, również stopniowego otwierania się na współpracę artystyczną, nauczy słuchania i doceniania wypowiedzi ludzi z innych środowisk. Otwarty charakter festiwalu, różnorodność grup i obecność wydarzeń towarzyszących z innych dziedzin sztuki wpłyną na poszerzenie twórczych horyzontów uczestników, zainspirują ich do tworzenia dzieł z wykorzystaniem środków zaczerpniętych z różnych estetyk. Dzięki festiwalowi szczecińska publiczność zapozna się z twórczością teatrów amatorskich z województwa i całej Polski. Wydarzenie przyczyni się to do wzrostu zainteresowania sztuką teatru w lokalnym środowisku, szczególnie wśród młodych osób, które mogą współtworzyć i rozwijać lokalną ofertę teatru amatorskiego. W przestrzeni szczecińskiej starówki zaistnieje przygotowywane z rozmachem widowiskowe wydarzenie towarzyszące SOFFT – prezentacje „Światła Miasta”, które stworzy niepowtarzalną atmosferę spotkania z twórczością artystów ulicy, zgromadzi masową publiczność i wypromuje festiwal SOFFT oraz twórczość teatralną w szerokim gronie osób, które na co dzień nie odwiedzają tradycyjnych sal teatralnych. W szczecińskim środowisku zaistnieje wartościowe wydarzenie artystyczne - festiwal nie mający w celach i założeniach programowych żadnego odpowiednika wśród organizowanych tu imprez.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacji Forum Gryf (nazwa Oferenta)19): 1) zakwaterowanie uczestników festiwalu (rachunek) 2) wyżywienie uczestników i obsługi (rachunek) 3) wynagrodzenie instruktorów prowadzących warsztaty (brutto) | 400 400 4 | 10 15 100 | Osbd Osbd Os. | 4000 6000 400 | 4000 6000 0 | 0 0 400 | 0 0 0 |

|  | 4) Wynajem sceny Malarnia w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (umowa najmu) 5) wynajem sceny Teatru Kana (umowa najmu) 6) nagrody rzeczowe dla laureatów 7) Transport dekoracji – wynajem samochodu (rachunek) | 3 3 4 3 | 400 400 250 300 | Dzień Dzień Szt. Dzień | 1200 1200 1000 900 | 0 0 0 0 | 1200 1200 0 900 | 0 0 1000 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Forum Gryf (nazwa Oferenta)19) : 1) wynagrodzenie 3 osób obsługujących scenę Malarnia (elektryk, akustyk, strażak) (umowa zlecenie) 2) wynagrodzenie 1 osoby obsługującej scenę Malarnia (sprzątaczka) (umowa zlecenie) 3) wynagrodzenie 1 osoby obsługującej scenę Teatru Kana (akustyk, elektryk) (umowa zlecenie) | 3 1 1 | 840 600 840 | Os. Os. Os. | 2520 600 840 | 0 0 0 | 2520 600 840 | 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4) wynagrodzenie 1 osoby obsługującej wydarzenie „Światła Miasta” (akustyk) (umowa zlecenie) 5) aktualizacja strony i serwis www (umowa o dzieło) 7) praca wolontariuszy | 1 1 30 | 340 500 400 | Os. Os. Os. | 340 500 12000 | 0 0 0 | 340 500 0 | 0 0 12000 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Fundacji Forum Gryf (nazwa Oferenta)19) : 1) przygotowanie materiałów graficznych (rachunek) | 1 | 1500 | kpl. | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 33 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10000 zł | 30,3% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 zł | 0% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 zł | 0% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 10000zł | 30,3% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0% |
| 3.3 | pozostałe17) | 0zł | 0% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 13000zł | 39,4% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 33000 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Malwina Szarek– specjalistka ds. projektów Forum Gryf, 3 lata doświadczenia w realizacji projektów oraz zarządzania nimi, 3 lata doświadczenia we współpracy ze środowiskiem biznesu, nauki, kultury i ngo, od roku zajmuję się koordynacją SOFFT z ramienia Forum Gryf, Specjalistka od spotkań mediacyjnych międzykulturowych, Specjalistka od zarządzania projektami, specjalistka ds. zarządzania organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. podczas SOFFT 2012 - koordynator projektu Konrad Pachciarek - ur. 1977 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik artystyczny Teatru Abanoia (od 2004 r.), autor i reżyser sztuk teatralnych, m. in.: „Nasza ulica teren nienawiści” (2003), „Gwiazda” (2004), „Mateyko” (2005), „Tokszok” (2006), „Figurae” (2006), „Warzywa” (2008), „Przestrzeń wolności” (2009), „Rozmowy” (2010), "Fitness" (2011); zastępca dyrektora artystycznego Ośrodka Teatralnego KONTRASTY (2005-2006), dyrektor artystyczny Centrum Kultury Manuartefaktura (od 2006 r.), pomysłodawca i dyrektor artystyczny Salezjańskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego (od 2007 r.), koordynator warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży, realizator i instruktor prowadzący m. in. warsztaty teatralne w ramach projektu „Łączymy pokolenia”, warsztaty teatralne w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży „Spróbuj inaczej” (2009), warsztaty teatralno-terapeutyczne w ramach projektu edukacyjnego „Otwieracz” realizowane we współpracy z Teatrem Współczesnym w Szczecinie (2009-2011), warsztaty teatralne dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w ramach projektu „Aktywność zamiast krat” realizowanego przez Stowarzyszenie „Daj Szansę” (2009-2011). Podczas SOFFT 2012 - dyrektor artystyczny. Katarzyna Mazurkiewicz - absolwentka Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 6 lat pracuje jako specjalista ds. zamówień publicznych. Od 5 lat aktorka Teatru Abanoia. Od 5 lat zaangażowana w organizację festiwalu SOFFT, koordynatorka biura festiwalowego wszystkich edycji festiwalu. Artystka żongler grupy cyrkowej Bałagans Kuglatores. Instruktorka teatralna, reżyserka spektakli teatralnych, instruktorka warsztatów teatralnych oraz żonglerskich oraz bodypaintingu. Od 2009 r. zaangażowana w realizację cyklu warsztatów teatralno-terapeutycznych Otwieracz realizowanych przez Teatr Abanoia i Teatr Współczesny w Szczecinie, którego uczestnikami są dzieci z wadami wzroku i słuchu. Organizatorka wydarzeń artystycznych w Centrum Kultury Manuartefaktura. Podczas SOFFT 2012 - pracownik biura festiwalowego Elżbieta Pożarycka - studentka prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, od 6 lat aktorka Teatru KOD z Dębna, od 2 lat aktorka Teatru Abanoia ze Szczecina, uczestniczka i laureatka licznych festiwali teatralnych i recytatorskich, instruktorka warsztatów teatralnych i wokalnych, animatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Manuartefaktura, od 3 lat zaangażowana w organizację festiwalu SOFFT jako pracownik biura festiwalowego. Podczas SOFFT 2012 - pracownik biura festiwalowego. Olga Tabińska - absolwentka filologii polskiej (specjalizacja - wiedza o sztukach audiowizualnych i specjalność pedagogiczna) oraz studiów podyplomowych z przygotowania i zarządzania projektami UE, specjalistka ds. promocji w trakcie wszystkich edycji Salezjańskiego Ogólnopolsk ego Festiwalu Teatralnego. Od 7 lat aktorka teatru Abanoia oraz specjalistka ds. promocji Teatru Abanoia, animatorka kultury w Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie, organizatorka wydarzeń artystycznych w Centrum (wernisaże, koncerty, spektakle teatralne, pokazy artystyczne), instruktorka teatralna. Członek-założyciel Ośrodka Teatralnego Kontrasty w Szczecinie. Prowadziła konwersatoria na Uniwersytecie Szczecińskim z przedmiotu wiedza o teatrze. Moderowała dyskusje z twórcami po spektaklach w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Członek redakcji "Małej Formy" - gazetki festiwalowej Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. Od czterech lat pracuje jako specjalistka ds. marketingu w szczecińskim PPH TAST Technologie Ekologiczne. Prowadzi również własną firmę Studio UTOTO Arts, w ramach której realizuje dwa nurty działalności – usługi marketingowe oraz organizację imprez rozrywkowych, artystycznych i edukacyjną działalność artystyczną. podczas SOFFT 2012 - specjalista ds. promocji festiwalu Prof. dr hab. Mirosława Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński) - dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk teatru i krytyki teatralnej, pracownik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US, Kierownik Zakładu Wiedzy o Sztuce na Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka monografii "W fotelu recenzenta i na paradyzie. O krytyce teatralnej Kornela Makuszyńskiego" (2001), O „polifonię głosów zbiorowych. Wileńska krytyka teatralna 1906-1940" (2003) oraz licznych artykułów poświęconych wileńskiej krytyce teatralnej okresu międzywojennego i życiu kulturalnemu Wilna oraz na ziemiach d. WXL, wydała m.in. "Jak ja to widzę... Felietony teatralne Kornela Makuszyńskiego 1920-1928". T.I. (2003); T. II. (2008). W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia związane z teatrem szkolnym, amatorskim oraz współczesnym teatrem litewskim. Na Salezjańskim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym - przewodnicząca jury profesjonalnego, od czterech lat zaangażowana w przygotowania i realizację festiwalu. Podczas SOFFT 2012 - przewodnicząca jury profesjonalnego i konsultant merytoryczny Ks. mgr Mariusz Lach (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - ur. 1970, Asystent w Katedrze Dramatu i Teatru, Zainteresowania badawcze: amatorski ruch teatralny, teatr religijny, Roman Brandstaetter (życie i twórczość - szczególnie dramaturgiczna). Współpraca w tworzeniu i czynny udział w działalności Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego SARUEL (od 1995 r.). Kierownik amatorskich inicjatyw teatralnych. Instruktor warsztatów teatralnych. Reżyser Grupy teatralnej Saruel w Łodzi (1996 - 1999). Twórca i kierownik artystyczny "Teatru ITP" działającego w KUL (od 2001) Na Salezjańskim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym - członek jury profesjonalnego i współpracownik merytoryczny. Podczas SOFFT 2012 - współpracownik merytoryczny Tomasz Tyrka - student Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim, od 2 lat kierownik organizacyjny Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie, współpracownik Fundacji Forum Gryf. Współpracownik projektu Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto oraz koordynator projektu Akademia Młodych. Artysta teatru ognia w szczecińskiej grupie Bałagans Kuglatores. Pomysłodawca, organizator i koordynator Festiwalu Teatrów Ognia Burnmajster w Szczecinie. Od 2 lat zaangażowany w organizację festiwalu SOFFT jako koordynator wydarzeń plenerowych. Podczas SOFFT 2011 pomysłodawca i koordynator wydarzenia "Światła Miasta" - pokazów spektakli teatrów ognia na Placu Orła Białego na szczecińskiej starówce. Podczas SOFFT 2012 - koordynator wydarzenia "Światła Miasta" Joanna Witych - dziennikarka ogólnopolskiego oddziału TVN24, interesuje się polskim teatrem amatorskim, od siedmiu lat związana ze szczecińskim Teatrem Abanoia, zaangażowana w promocję teatru. Od trzech lat pracuje przy Festiwalu SOFFT jako rzecznik medialny oraz udziela pomocy w organizacji kanałów kolportażu materiałów promocyjnych SOFFT. Podczas SOFFT 2012 - rzecznik medialny Joanna Olejniczak - studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, aktorka Teatru Abanoia, animatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Manuartefaktura, od 15 lat tancerka tańca współczesnego, uczestniczka i laureatka licznych festiwali tanecznych i teatralnych, autorka choreografii tanecznych, instruktorka tańca. Współpracuje z Grupą ArtCrew z MOW w Trzebieży przy realizacji spektakli teatralnych i projektów tanecznych. Wolontariuszka Ośrodka Teatralnego Kana, Międzynarodowych Spotkań Teatralnych OKNO oraz Przeglądu Teatru Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. Od trzech lat zaangażowana w organizację SOFFT jako koordynator pracy wolontariuszy. Podczas SOFFT 2012 - koordynatorka pracy wolontariuszy, animatorka spotkań dyskusyjnych Paula Jarmołowicz - studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, od 6 lat aktorka Teatru KOD z Dębna, od 2 lat aktorka Teatru Abanoia ze Szczecina, uczestniczka i laureatka licznych festiwali teatralnych i recytatorskich, instruktorka warsztatów teatralnych, animatorka wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury Manuartefaktura, od 3 lat zaangażowana w organizację festiwalu SOFFT jako organizatorka i animatorka Klubu Festiwalowego oraz animatorka spotkań dyskusyjnych. Podczas SOFFT 2012 - organizatorka i animatorka Klubu Festiwalowego, animatorka spotkań dyskusyjnych. Joanna Biczak - nauczycielka i tłumaczka języka migowego, pracownik Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, organizatorka wydarzeń z udziałem osób niepełnosprawnych, autorka i koordynatorka projektów artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych. Podczas SOFFT 2012 - odpowiedzialna za opiekę nad niepełnosprawnymi goś ćmi festiwalu (z pomocą wyznaczonych wolontariuszy), tłumaczka języka migowego. Aleksandra Stelmach - uczennica LO IX w Szczecinie, obecnie w klasie maturalnej. Od 2 lat aktorka Teatru Abanoia, uczestniczka warsztatów teatralnych. Absolwentka szkoły muzycznej, wiolonczelistka, koncertująca wraz z kwartetem smyczkowym. Od 2 lat zaangażowana w organizację SOFFT jako koordynatorka prac wolontariuszy w miejscach prezentacji. Podczas SOFFT 2012 - koordynatorka prac wolontariuszy w miejscach prezentacji spektakli. Agata Nejranowska - uczennica LO IX w Szczecinie, obecnie w klasie maturalnej. Od 2 lat aktorka Teatru Abanoia, uczestniczka warsztatów teatralnych i wokalnych. Wokalistka Chóru Politechniki Szczecińskiej. Animatorka zajęć edukacyjno-artystycznych dla dzieci. Od 2 lat zaangażowana w organizację SOFFT jako koordynatorka prac wolontariuszy w miejscach prezentacji. Podczas SOFFT 2012 - koordynatorka prac wolontariuszy w miejscach prezentacji spektakli.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Organizatorzy wykorzystają przy realizacji zadania własny sprzęt biurowy na potrzeby organizacji biura festiwalowego (komputery, notebooki, drukarki, skaner, kserokopiarki. Podczas festiwalu używane będą trzy osobowe samochody prywatne wraz z paliwem. Organizatorzy pokryją również koszty rozmów telefonicznych. Organizatorzy wykorzystają do prezentacji multimedialnych podczas festiwalu własny projektor multimedialny. Dokumentacja fotograficzna festiwalu zostanie sporządzona z wykorzystaniem prywatnego sprzętu fotograficznego fotografów-wolontariuszy. Teatr Abanoia na czas trwania SOFFT 2012 udostępni salę Centrum Kultury Manuartefaktura jako miejsce prezentacji wystawy fotograficznej. Wydarzenie „Światła Miasta” zostanie nagłośnione i oświetlone przy użyciu sprzętu udostępnionego przez Teatr Abanoia (reflektory ledowe, sterowniki, kolumny, wzmacniacz, mikser i inne) Organizatorzy współpracują z Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, które udostępni nieodpłatnie salę teatralną wraz ze sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniowym oraz zapleczem - pokojami dla jury i wolontariuszy oraz magazynem na czas festiwalu.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto to koncepcja wsparcia działań ukierunkowanych na rewitalizację obszaru Starego Miasta: Placu Orła Białego i ulic Koński Kierat, Mariackiej, Kuśnierskiej oraz całego Podzamcza, jako podstawowego obszaru integracji szczecinian, wolnej wymiany myśli, przestrzeni dla rozwoju kultury i sztuki, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Szczecina oraz turystów. Realizacja koncepcji utworzenia spójnej przestrzeni miejskiej stanowiącej miejsce dla integracji szczecinian i centrum kulturalnego Szczecina, poprzez zagospodarowanie wydarzeniami kulturalnymi Placu Orła Białego miało miejsce po raz pierwszy w okresie od lipca do września 2010 roku. Podczas artystycznych weekendów na Placu, który na soboty i niedziele z parkingu zamieniał się w obszar występów szczecińskich artystów wykazano, że mieszkańcy bardzo potrzebują takiej przestrzeni. W ramach inicjatywy udało się zorganizować weekendy podczas których miały miejsce liczne wydarzenia które ciężko wymienić jednym tchem. Odbywały się koncerty szczecińskich zespołów, można tu wymienić choćby koncerty znanych i lubianych Fat Belly Family, zespołu rockowego który odnosi coraz większe sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Kolejnym wykonawcą jakim warto się pochwalić to zespół Dair - jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli muzyki irlandzkiej. Podczas weekendów na placu Orła Białego swoimi występami oczarowali szczecinian uczestnicy festiwalu folkowego Folkwark. Wśród zespołów festiwalowych wyrużniono zespoły: PERCIVAL, najlepszego polskiego zespołu prezentującego muzykę słowiańską oraz zespół Chłopcy kontraBASIA tegoroczny laureat wszystkich najważniejszych festiwali folkowych takich jak Nowa Tradycja czy FOLKOWO. Warto też wspomnieć, Tocomala – koncert muzyki afrykańskiej, którzy nie tylko koncertowali na placu, ale także prowadzili warsztaty bębniarskie. Wydarzenia na placu to nie tylko koncerty, albowiem odbywały się także pokazy grup tanecznych. Pokazy tańca najczęściej rozpoczynały się od części warsztatowej. Największą popularnością cieszyły się zajęcia Tango DK Dance. Dorota i Adrian Grygier - pionierzy i prekursorzy tanga argentyńskiego w Szczecinie zapraszali na naukę tanga dla każdego, a na zakończenie przeprowadzili konkurs, w którym nagrodą była prywatna lekcję tanga. W podobnym klimacie odbywały się zajęcia z tańcami latynoskimi. Dwie grupy, Latino Vibe oraz Kimama Dance Studio przez cały weekend, propagując kulturę latino i afrokubańską oraz ucząc rdzennych tańców głównie z Wysp Karaibskich, zapraszali na naukę tańca, wspólną zabawę, pokaz tańca i konkursy, w których można było wygrać udział w warsztatach. Zajęcia taneczne prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, specjalistów w swoich technikach, w przyjemnej atmosferze i komfortowych warunkach. Wśród pokazów tańca warto wyróżnić także dwie grupy MJ Szczecin Team oraz Dance Factory które często gościły na placu i swymi pokazami przyciągały wielu widzów. MJ Szczecin Team podczas swojego ekscytującego występu przypomnieli widzom najlepsze utwory króla popu. Dużo tańca, dużo muzyki, a przede wszystkim dużo pasji! Następna grupa taneczna z Centrum Rekreacji Dance Factory zaprezentowała nieco inne style tańca nowoczesnego. Utalentowana młodzież urozmaiciła występy indywidualnym freestyle’em. Na placu, zawsze nam towarzyszyli artyści teatralni i wszelkiego rodzaju kuglarze i szeroko pojęci artyści uliczni. Teatr Abanoia, to grupa bardzo aktywnie działająca przy naszej inicjatywie, zorganizowali liczne przedstawienia teatralne na placu Orła Białego. Grupa ta organizowała także warsztaty kuglarskie, dzięki którym każdy zainteresowany mógł poznać tajniki żonglerki czy innych technik kuglarskich. Teatr ognia Piromancja oraz Tabasco urozmaicały program podczas weekendów pokazami akrobatycznymi, jak i warsztatami. Niezwykłe widowisko zawsze kończyło się długą owacją, a młodzież występująca na scenie, dzięki swej energii i pasji, zdobywała rzesze fanów. Z radością można było zaobserwować, jak z tygodnia na tydzień pl. Orła Białego zaczyna tętnić życiem przyciągając coraz większą liczbę Szczecinian i turystów. Przyczyniły się też do tego liczne wystawy grafik i fotografii. Swoje prace wystawiali u nas m.in.: Milena Anna Malec czy Karolina Machowicz. Prace były wkomponowane w przestrzeń placu, przez co stały się wręcz nieodłącznym elementem każdego weekendu. Wystawy sprawiały, że każdy odwiedzający mógł poczuć się jak na wiecznie tętniącym centrum miasta, niczym na starówkach najbardziej znanych miast w Europie. Na omawianej przestrzeni odbywały się również kiermasze rękodzielnictwa, które spotkały się z ogromną aprobatą odwiedzających. Liczni wystawcy prezentowali swoje dzieła. Na placu swoje miejsce znalazły: szkatułki, koronki, doniczki i ramki ręcznie malowane, rzeźbione sztućce, breloki i wiele innych. Odwiedzający mogli upolować pojedyncze i oryginalne egzemplarze z autorskich kolekcji ubrań, biżuterii, ceramiki, sztuki użytkowej itp. Okazało się, że plac ten jest miejscem idealnym dla twórczości rękodzielniczej. Podczas weekendów została stworzona również przestrzeń do aktywności dla najmłodszych Szczecinian - Kiermasz Dizajnu czyli Rodzinna Przestrzeń Sztuki. Poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką, twórcze zabawy plastyczne, literackie oraz ...kulinarne promowano kreatywny i ekologiczny styl życia. W ramach cyklu warsztatów "Sztuka dzieci szuka" spotkaliśmy się z różnymi technikami malarskimi, optycznymi zabawkami, fotografią, twórczym recyklingiem... Wysłuchaliśmy Opowieści z Papierowego Świata oraz zwiedziliśmy literacką Krainę Alfabetu. Na placu zagościła grupa Niebieska Małpa zaprezentowała liczne warsztaty dla dzieci m.in.: Warsztaty malarskie. Dzieci miały możliwość poznania różnych technik plastycznych, niekonwencjonalnego podejścia do malowania - czy można malować stopami, rękami, rolkami lub rowerem? Czy da się narysować dźwięk padającego deszczu? Czy można stworzyć portret nie umieszczając twarzy portretowanego? Dzieci odpowiedziały sobie na te i inne pytania. Grupa Niebieska Małpa zaprezentowała wiele warsztatów, jednak warto zwrócić uwagę na warsztat „Zestaw kina domowego gratis czyli jak zbudować zoetrop, kalejdoskop i inne zabawki optyczne.” Zanim wynaleziono kinematograf istniało wiele sposobów, aby ożywić nieruchomy obraz. W XIX wieku wymyślono mnóstwo urządzeń, które wykorzystywały ograniczenia ludzkiego oka -‘Zoetrop’ był jednym z nich. Jego prosta konstrukcja sprawiła, że dość szybko stał się popularny jako efektowna zabawka optyczna. Opowieści z Papierowego Świata były to warsztaty Origami. Na Placu Orła posmakowaliśmy pochodzącej z Japonii sztuki składania papieru o ponad tysiącletniej tradycji. Z pomocą zręcznych rączek wyczarowano niejedno przestrzenne cudeńko z jednej kwadratowej kartki papieru! Olbrzymią popularnością cieszyły się warsztaty Pajdokracja Światło - Kolor – Obraz. Przy użyciu najmniej spodziewanych materiałów dzieci stworzyły wizerunek przestrzeni - miejskiej, wewnętrznej, wymarzonej. Szaleństwo kolorów i kształtów z dziecięcych obrazów podkreślone zostało specjalnie zaprojektowanym oświetleniem. Pozwoliło to ujrzeć prace powstałe na warsztatach w nowej, zaskakującej perspektywie. Warsztaty poprowadziła Karolina Machowicz, fotografka, mama 2,5- latka, entuzjastka robienia czegoś z niczego. W ramach zajęć dla dzieci odbywały się też spotkanie autorskie z twórcami m.in.: z twórcami bajki „Abecadło Tymka” – pisarzem Piotrem Kiedrowiczem, oraz autorką ilustracji Olgą Kiedrowicz. Działania z zakresu rewitalizacji starówki w Szczecinie będą kontynuowane również w przyszłych sezonach. Sezon 2011 Kontynuacja Działań, w każdy weekend zaczynając od kwietnia do końca września 2011 a oto najważniejsze wydarzenia: „KIERMASZ WIELKANOCNY” to impreza plenerowa, której celem ma być podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. Na szczecińskim placu rozstawione zostaną stoiska z pisankami, palmami wielkanocnymi, stroikami świątecznymi, wyrobami z wikliny, wypiekami domowymi, rękodziełem i ozdobami. Podczas kiermaszu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną, na najpiękniejszą pisankę oraz na najlepszy mazurek i babę wielkanocną. Dla najmłodszych zorganizowane zostaną konkursy – „zagadki wielkanocne”. Niewątpliwą atrakcją „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” będzie „stół wielkanocny” rozstawiony w centralnym miejscu na rynku i poczęstunek dla mieszkańców, a także możliwość spożycia gorącego żuru. Celem imprezy jest także integracja mieszkańców. Projekt ma zapewnić scenę wraz z nagłośnieniem plus jeden namiot wystawowy. 3 Maja na placu Orła Białego – to cykl wydarzeń na które składają się koncerty patriotyczne, gra miejska, oraz prezentacje grup rekonstrukcyjnych. Gra miejska to rodzaj „podchodów”, które pozwalają poznać miasto w sposób niesztampowy. Jest to oferta zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. W tym wypadku będziemy poznawać historie repatriantów, oraz pierwszych dni powojennego Szczecina. Dodatkowo będziemy mogli podziwiać grupy rekonstrukcyjne w tym grupy z okresu Konstytucji 3 Maja. Całość uświetni koncerty o tematyce patriotycznej, w tym celu zapewniamy jako projekt scenę wraz z nagłośnieniem Kiermasz Rękodzieła - Impreza będzie połączeniem targowiska niebanalnych wyrobów ręcznej roboty, wystaw jak i pokazów rękodzielniczych. W tym miesiącu zapewniamy Pokaz Decoupage . Na Delicjach majowych znajdziecie niebanalną biżuterię, ręcznie malowane kubeczki, ceramikę, plastyczne kotki, a nawet haftowane obrazki. Projektem zapewniamy scenę oraz nagłośnienie oraz namioty wystawowe. Noc Muzeów to wydarzenie które do naszego miasta zagościło już na stałe, zważywszy że pl. Orła Białego znajduje się w centrum wszystkich wydarzeń, to będzie dobre miejsce spotkania, chcemy by plac był uzupełnieniem programu oferowanego przez muzea. Mamy nadzieję, że majowa noc 2011 zgromadzi tłumy odwiedzających, a atrakcje przygotowane przez muzea, galerie i instytucje kultury znowu wszystkich oczarują. Fundacja odpowiada za oprawę artystyczną, by ją zapewnić potrzebujemy scenę wraz z nagłośnieniem. Dzień Matki na Plac Orła Białego stanie się miejscem, gdzie każda mama poczuje się tego dnia wyjątkowo, warsztaty z rękodzieła, prezentacje meksykańskich chust Rebozo, Baby Swap – czyli giełda wszystkich ciuszków, śpioszków, pluszaków, zalegających w rodzicielskich szafach! Wymień małe na większe, letnie na zimowe i problem (przed)szkolnej wyprawki masz z głowy. Pokazy mody, koncerty wszystko po to by matki tego dnia czuły się wyjątkowo. Spotkanie autorskie z twórcami bajek, warsztaty, koncerty zespołów dziecięcych, czytanie bajek, malowanie twarzy i wiele innych. Wszystko po to by kobiety matki miały swoje miejsce na kulturalnej mapie Szczecina, organizatorzy niestety nie są w stanie dokonać tego bez profesjonalnego sprzętu jak scena czy nagłośnienie. Festiwal Folkwark (prezentacja młodej sceny) – Starówka rozbrzmi dźwiękami etnicznymi i folkowymi, festiwal, który odbywa się w Przelewicach prowadzi konkurs młodych artystów, chce także pokazać ich szerszemu gremium poprzez ich prezentację na placu Orła Białego, w poprzednim roku ten zabieg odniósł sukces, działa to na zasadzie współpracy fundacji z organizatorami festiwalu, organizatorzy zapewniają artystów i ich obsługę, fundacja Forum Gryf zajmuje się infrastrukturą na placu od sceny i nagłośnienia po namioty wystawowe by prezentować tam sztukę ludową. Kiermasz Dizajnu- W cyklu warsztatów "Sztuka dzieci szuka" spotkamy się z różnymi technikami malarskimi, optycznymi zabawkami, fotografią, twórczym recyklingiem. Wysłuchamy Opowieści z Papierowego Świata oraz zwiedzimy literacką Krainę Alfabetu. Podczas Warsztatów Dobrego Smaku wyciśniemy z owoców i warzyw co tylko się da, degustacja licznych smakowitości z pewnością przyciągnie zarówno Małych, jak i Dużych Łakomczuchów. Kiermasz Dizajnu to również strefa "gotowej" już sztuki - wśród naszych rękodzielniczych stoisk upolować można pojedyncze i oryginalne egzemplarze z autorskich kolekcji ubrań, biżuterii, ceramiki, sztuki użytkowej. Starówka Gra - To projekt cykliczny projekt skierowany do muzyków młodego pokolenia wywodzących się ze Szczecina jak i okolic. To projekt w którym każdy artysta mogł wystąpić po wcześniejszym zapisaniu się i zaprezentować przed szerokim gremium. Warunek był jeden występują za darmo, my jako organizatorzy zapewniamy im profesjonalną obsługę techniczną, profesjonalny sprzęt oraz posiłek. Tu projekt zapewniał potrzebny osprzęt techniczny to jest scena plus nagłośnienie Jarmark Jakubowy - W poprzednich latach jarmark cieszył się olbrzymim powodzeniem zarówno wśród szczecinian, jak i odwiedzających stolicę Pomorza, i na stałe już wpisał w kalendarz wakacyjnych imprez. Nad całością przedsięwzięcia czuwa parafia katedralna pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Sama uroczystość towarzyszy odpustowi parafialnemu i nawiązuje do dawnej tradycji odpustów – połączonych z jarmarkami i barwnymi występami, które przyciągały rzesze ciekawych mieszczan i chłopów. Na blisko 130 stoiskach można było spróbować czeskiego piwa, miodu przelewickiego, pieczywa kurpiowskiego oraz koziego sera z podszczecińskiej wsi. Wśród wystawców licznie prezentowali się także artyści rękodzielnicy i artyści ludowi oraz wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych. Festiwal Teatrów Ognia W ramach festiwalu zobaczyliśmy sześć teatrów ognia. Zwycięstwo przypadło niesamowitemu teatrowi: Absinth Lollipops.Ponadto obejrzeliśmy spektakl taneczno-teatralny oraz posłuchaliśmy koncertu szczecińskiego zespołu rockowego "So Fine".Te atrakcje przyciągnęły na plac Orła Białego tłumy szczecinian. Floating Trippin’ Festival – Extreme Summer 2011.W sobotę 20 sierpnia na placu Orła Białego odbyła się ostatnia wakacyjna odsłona Floating Trippin’ Festival – Extreme Summer 2011. Była to jedyna w swoim rodzaju impreza prezentująca m.in. sporty ekstremalne, nowatorską formę rekreacji, sztukę ulicy oraz muzykę w różnorodnym stylistycznie wydaniu. Wszystkie wymienione czynniki pozwoliły nam aby na jednej przestrzeni bezpośrednio obcować ze współcześnie panującymi trendami kulturowymi. Akcja miała również charakter dążący do przewrócenia Szczecinowi aktywności starego miasta, o które szczególnie mocno zabiega Forum Gryf (współorganizator). Wydarzenie udowodniło, że tej soboty plac Orła Białego jak nigdy dotąd stał się miejscem w pełni tętniącym życiem. Ekstremalnie! Niecodziennym wydarzeniem z całą pewnością był największy w Polsce 50 metrowy sztuczny tor wodny do uprawiania skimboardu – czyli tzw . SkimArena, na której odbyły się testy, warsztaty oraz zawody amatorów i zawodowców zorganizowane przez grupę Ex Sports. SkimArena wzbudziła ogromne zainteresowanie i pobudziła do aktywnego udziału w imprezie szczególnie najmłodszych uczestników wydarzenia. Artystycznie! Wydarzeniom sportowym towarzyszyły warsztaty Graffiti Jam przeprowadzone przez grupę Sinior Squad oraz warsztaty kultury Hip Hop podczas których mogliśmy poznać tajniki produkcji muzyki, Freestyl’u – zabawy słowem oraz synchronizacji tańca – warsztaty poprowadził znany szczeciński raper i producent Tony Jazzu, który bardzo mocno przyczynił się do aranżacji występów na scenie w tymże nurcie muzycznym. Niezapomnianym wydarzeniem był niezwykle dynamiczny pokazowy taniec break dance w wykonaniu b-boyów z Mad Skillz, którzy po raz kolejny potwierdzili swój bardzo wysoki poziom. Muzycznie! Podczas całej imprezy bodźcem pobudzającym do zabawy i ekstremalnych popisów na placu była muzyka grana przez przedstawicieli różnorodnych gatunków muzycznych. W klimatach hip hop na scenie usłyszelismy takich artystów jak: Tony Jazzu, PMM, Dj Hard Cut, Tymi & Roka. Na scenie wystąpili również laureaci przeglądu muzycznego Młoda Nuta w zestawieniu: Charlie Monroe (soul-funk-rock), Element Dekoracyjny Miasta (rap-afrobeat-funk) Heaven (reggae-rock), Oposy Znad Fosy (rap-metal) oraz pRoctolog (rap-nu metal) oraz nietuzinkowy artysta o pseudonimie F.A.Z. odtwarzający w nowych kompozycjach światowe hity poprzez beatbox łączony z samplingiem. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 17 września Festyn na pl. Orła Białego. W programie festynu m.in.: miasteczko rowerowe Policji, znakowanie rowerów, symulator dachowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Ekologiczna Gospodarka Odpadami, sklepy rowerowe. A także liczne pokazy, występy i konkursy dla dzieci. Podczas festynu odbędzie się również przejazd rowerowy. Szczegółowa trasa przejazdu: pl. Orła Białego – Grodzka – ul. Sołtysia – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Gdańska – Most Cłowy – Przestrzenna – Emilii Gierczak – nowa ścieżka rowerowa wokół rz. Płoni w Dąbiu – powrót tą samą trasą. W programie festynu odbędzie się również wręczenie nagród uczestnikom konkursu radiowego „Co wiesz o ścieżce”. Na zakończenie imprezy od godz. 16.00 zespoły „Sklep z Ptasimi Piórami” i „Tea Time Boogie”. Festyn na pl. Orła Białego odbędzie się w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad jez. Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do mostu Cłowego)” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Jarmarkowi towarzyszyły występy artystyczne i folklorystyczne, a także liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Festiwal Wina i Serów to pierwsza impreza w Polsce konfrontująca producentów i importerów z finalnym konsumentem. Goście, w trakcie całego weekendu będą mieli możliwość spróbowania wszystkich prezentowanych produktów, zamówienia ich i kupienia na miejscu. Festiwal organizowany jest przez importerów - w czasie festiwalu złożone zostaną zamówienia na najlepiej ocenione wina i sery. By przedsięwzięcie miało szansę zaistnieć konieczne było by na festiwalu występowały także inne atrakcje, fundacja wspomagając przedsięwzięcie została poproszona o zapewnie odpowiedniego osprzętu, w tym celu w ramach projektu zapewnimy scenę wraz z nagłośnieniem. Artystyczne pożegnanie Lata – to ostatnie wydarzenie w ramach inicjatywy przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto, zaprosiliśmy artystów z okolicznych szkół takich jak Akademia Sztuki oraz Szkoła Muzyczna i Szkoła Plastyczna do zaprezentowania swoich umiejętności poprzez koncerty i wystawę swoich dzieł, dodatkowo odbyły się warsztaty na które zaprosiliśmy dzieci. Forum staje się inicjatorem działań zmieniających wizerunek placu Orła Białego. Działania na poziomie infrastrukturalnym, działania szukające rozwiązań dla terenów zielonych, które sprawią, że zieleń znajdująca się na placu będzie przyjemniejsza, bardziej przyjazna. Zieleń ta ma być elementem łączącym każdy centymetr placu, łącznie z pobliskimi ulicami. Zieleń która ma za zadanie buforowania całego placu, a jednocześnie pełnić funkcję rekreacyjne. By plac stał się miejsce komfortowym potrzebne są działania, które wpłyną na oświetlenie powierzchni na jakiej przyjdzie nam pracować. Rozmowy z okolicznymi mieszkańcami i inwestorami, zaowocowały miedzy innymi postulatem zmiany oświetlenia placu, co ma wpłynąć na wizerunek przestrzeni. Oświetlenie na placu ma zaowocować, atmosferą, która na pewno przyciągnie tam mieszkańców miasta i turystów. Przestrzeń placu jest połączona z wszystkimi elementami tu omawianymi, zmiana oświetlenia, bez zmiany koncepcji terenów zielonych da dużo mniejszy efekt i może wpłynąć na sukces całej inicjatywy. Dlatego do koncepcji infrastrukturalnej brakuje jeszcze kilka aspektów, mianowicie uregulowanie ruchu drogowego w okolicach placu, stworzenie infrastruktury gastronomiczno handlowej oraz zadbanie o koncepcje infrastruktury kulturalnej. Zaczynając rozmowy o uregulowaniu ruchu drogowego w przestrzeni placu, chcemy stworzenia spójnej koncepcji, która zapewni rozwój infrastruktury gastronomiczno handlowej. Nie chcemy wprowadzać wielkich rewolucji w ruchu drogowym, dążyć będziemy do zamknięcia wschodniej części placu dla ruchu drogowego oraz uliczki pod budynkiem Polmozbytu. Ta mała ingerencja , jakim jest stworzenie tam drogi dla ruchu pieszego i rowerowego pozwoli na szybszy rozwój całej przestrzeni Starego Miasta, spowoduje rozwój strefy gastronomiczno handlowej, i zaowocuje wzbogaceniem oferty kulturalnej dla placu, a wszystkie te rzeczy przyczynią się do popularności i popularyzacji przestrzeni Starego Miasta. Dodatkową ingerencją w ruch drogowy jest zadbanie by podczas wydarzeń na placu Orła Białego wprowadzono ograniczenia ruchu drogowego. Nasze działania mają na celu doprowadzenie do sytuacji w której każdy weekend od początku maja po ostatnie tygodnie września odbywały się wydarzenia o charakterze kulturalno rozrywkowym. Ma to na celu zmianę wizerunku placu, z parkingu na aktywny artystycznie. By ułatwić działania na placu potrzeba jest stałego ograniczenia ruchu drogowego na placu w każdy weekend w przedziale czasowym od maja do września. Do rozwoju strefy gastronomiczno handlowej potrzeba jest stwarzanie przyjaznej atmosfery dla inwestorów, czyli stworzenie planu zagospodarowania placu Orła Białego. Ma to za zadanie ułatwienie stwarzania ofert dla inwestorów. Pod pojęciem infrastruktura kulturalna rozumiemy przede wszystkim znalezienia stałego miejsca dla elementów takich jak scena podest, znalezienia takich rozwiązań by ułatwiało tworzenie ofert kulturalno rozrywkowych dla placu. W działaniach infrastrukturalnych dążymy co całościowego planu rozwoju przestrzeni jaką jest nowo powstające centrum miasta. Dążymy do spójnej koncepcji, w której będą uwzględnione interesy wszystkich zainteresowanych grup, i jednocześnie dbania by w planach koncepcyjnych był uwzględniony każdy centymetr placu, zabieganie zarówno o inwestycje gastronomiczno handlowe jak i inwestycje takie jak mała architektura. Wszystkie te działania jakie Forum Gryf chce podjąć w płaszczyźnie infrastrukturalnej, sprawiają iż Fundacja staje się katalizatorem działań kulturalnych. Chcemy inicjować działania które podzieliliśmy na grupy. • Wydarzenia Tematyczne – chcemy by spotkania na placu Orła Białego odbywały się w kluczu wydarzeń tematycznych, pozwoli to na pozbawienie wydarzeń na placu pewnego eklektyzmu. Chcemy stworzyć taki harmonogram wydarzeń by każdy mógł zaplanować sobie weekendy, które wydają się dla niego atrakcyjne, i „polować” na wydarzenia, które spełniają jego oczekiwania. Zapewni to nam, możliwość pracy z grupami docelowymi, i wypracowywanie dla nich coraz lepszej i bogatszej oferty. Opracowanie spotkań tematycznych sprawi, że wydarzenia na placu staną się atrakcyjniejsze, a jednocześnie pozwolą odkryć jakie są oczekiwania wobec placu. • Obchody narodowe i religijne – Chcemy by był to aspekt miastotwórczy, stwarzanie możliwości dla wydarzeń, które są na stałe wpisane w kalendarz, takie jak święta narodowe i religijne, by znalazły też swoje miejsce na placu Orła Białego. Pomoże to w budowaniu tożsamości miasta i utożsamianiu przestrzeni o jaką walczymy jako centrum miasta przez to, że stanie się miejscem najważniejszych świąt narodowych. Chcemy by wszystkie artystyczne, kulturalne i rozrywkowe wydarzenia powiązane z obchodami narodowymi, znalazły swoje miejsce także w przestrzeni Starego Miasta. Bliskość Katedry oraz najważniejszych Ośrodków Publicznych jak Urząd Wojewódzki, Muzeum Narodowe, sprawi że naturalnym miejscem dla takich wydarzeń jest plac Orła Białego, a idealne połączenie z każdym osiedlem poprzez liczne węzły komunikacyjne w okolicy tylko temu sprzyja. • Kiermasze i Jarmarki - Wydarzenia z tego roku udowodniły, że rękodzielnictwo znalazło swoje miejsce w przestrzeni miejskiej. Sukces jaki odnotował Jarmark Jakubowy pokazuję potrzebę Szczecinian i turystów do wszelkiego rodzaju kiermaszów i przestrzeni jarmarcznych, zapewnienie im dostępności i odpowiedniej infrastruktury owocuje nawet kiedy robimy to w sposób minimalistyczny, co miało miejsce w roku bieżącym, inwestycje jakie można podjąć w celu urozmaicenia infrastruktury placu. Mówiąc o kiermaszach i jarmarkach myślimy także o wszelkiego rodzaju artystach ulicznych. Busking, czyli występy uliczne różnego rodzaju artystów (busker): grajków, aktorów, mimów, klaunów, tancerzy. Występy są zwykle połączone ze zbieraniem datków od przechodniów do futerału od instrumentu lub kapelusza. Jest to nieodłączny element każdego kiermaszu i jarmarku, chcemy stwarzać także dla nich odpowiednie warunki, jak i infrastrukturę, która ułatwi im funkcjonowanie w przestrzeni Starego Miasta. • Koncerty i Festiwale – Centrum miasta to idealna przestrzeń dla wydarzeń plenerowych, takich jak koncerty i festiwale. Chcemy by plac stał się atrakcyjny pod względem artystycznym. Szczecin posiada wiele wydarzeń kulturalnych, których częstym problemem jest miejsce. Stwarzając odpowiednią infrastrukturę oraz atmosferę, pomagając załatwić wszystkie formalności chcemy sprzyjać tym wydarzeniom, co zaowocuje tożsamością placu, jego artystyczną wizją. Wzmocni i ubogaci ofertę kulturalno-rozrywkową miasta. Stwarzając nowe miejsce na takie wydarzenia dajemy szanse nowatorskim wydarzeniom w naszym mieście, nowym pomysłom, a co zaowocuje w najbliższej przyszłości nowym wymiarem miasta. • Warsztaty tematyczne – tegoroczne wydarzenia uzmysłowiły nam, ważność interakcji z odbiorcą wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Interakcja, która działa na prostej zasadzie „coś za coś”. Tworząc bogatą ofertę zajęć warsztatowych zapewniamy sobie stałych odbiorów. Szansa jaką są warsztaty na „dotknięcie” sztuki, na stanie się twórcą, kreatorem artystycznej przestrzeni, owocuje ubogacenie tej oferty artystycznej, oferty w której nie ma granic osobowych. Miasto staje się społeczeństwem twórczym, a tworzący się rynek staromiejski staje się zgodnie z założeniami motorem napędowym twórczego społeczeństwa. Sztuka przestaje być postrzegana jako snobistyczna rozrywka, a staje się nieodłącznym elementem struktury społecznej. • Wystawy, Galerie Sztuki – Nieodłączny element artystycznej wizji centrum miasta, czy wręcz artystycznego centrum miasta są Galerie sztuki – ekspozycja o charakterze muzeum (lub działu muzeum), lub przedsięwzięcie biznesowe łączące propagowanie sztuki z handlem. Eksponowane dzieła mogą mieć charakter tradycyjny malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek, ceramika, instalacja, itp., może to być także sztuka wideo, sztuka obiektu, performance lub happening. Często wystawiana jest sztuka egzotyczna i ludowa. Okazuje się iż tak niewiele trzeba by osiągnąć tak wzniosłe cele, pomagając niektórym grupom na poziomie tylko infrastrukturalnym, zapewniając tylko niezbędny im sprzęt jesteśmy w stanie zapełnić kulturalnie obszary centralne. Tak niewiele trzeba by serce miasta zaczęło tętnić życiem, kulturalnym życiem.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30 VI 2012r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.