BOP-10

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

Oddział Szczecin

Ul. Kaliny 4/28

Ul. Św. Wojciecha 13 (adres korespondencyjny)

70 – 410 Szczecin.......................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

IV Dzień Kaszubski w Szczecinie

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 12.05.2012 do 31.07.2012

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydenta Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: …………...Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie...............................................................

2) forma prawna:4)

( X )   stowarzyszenie                             (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 0000228279

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)  23.02.2005r.

5) nr NIP: 583-20-81-684    nr REGON:  0808819

6) adres:

miejscowość: Gdańsk  ul.: Straganiarska 20-23

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Gdańsk Stare Miasto

gmina: Gdańsk  powiat:8) Gdańsk

województwo: Pomorskie

kod pocztowy: 80-837 poczta: Gdańsk

7) tel.: (58)301-31-27  faks: (58)346-26-13

e-mail: biuro@kaszubi.pl  http:// www.kaszubi.pl

8) numer rachunku bankowego: 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

nazwa banku: PKO BP SA III Oddział w Gdańsku

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Łukasz Grzędzicki

b) Wojciech Józef Konkel

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Zrzeszenie Kaszubsko –Pomorskie

Oddział Szczecin

Ul. Kaliny 4/28

Ul. Św. Wojciecha 13 (adres korespondencyjny)

70-410 Szczecin

Tel. 601-725-903

Dgs_szczecin@o2.pl

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Ryszard Stoltmann  601 725 903

Dgs_szczecin@o2.pl

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej całego Pomorza, prowadzenie działalności związanej z tworzeniem i popularyzacją wartości regionalnych, popularyzowanie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

b) działalność odpłatna pożytku publicznego nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

Oferent nie prowadzi działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

Krótka charakterystyka zadania publicznego

. Organizacja IV Dnia Kaszubskiego w Szczecinie w dniach 12.05.2012 r.- 31.07.2012 oraz wydawnictwo publikacji „III-IV Dzień Kaszubski w Szczecinie” W ramach Dnia Kaszubskiego : - Działania promocyjne przed, w trakcie i po Dniu Kaszubskim – w mediach ( prasa, radio, TV ), wydruk i rozpowszechnienie zaproszeń i plakatów informacyjno – promocyjnych, wykonanie i wywieszenie baneru promocyjno - informacyjnego - Msza św. z liturgią słowa w języku kaszubskim - Organizacja kiermaszu kaszubskiego – 10 stoisk z twórczością ludową oraz wydawnictwami - Występ zespołu z Kaszub: zespół wokalno – instrumentalny STOLEM z Chwaszczyna - Wystawa „Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego” - Wystawa haftu kaszubskiego - Spotkanie środowiskowe – przedstawienie mieszkańcom Szczecina kultury i tradycji kaszubskiej oraz działalności oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie - Sesja popularno – naukowa „ Młodzi w ruchu kaszubskim – tradycja i współczesność”. Sesja ma na celu ukazanie bogatej historii i kultury kaszubskiej na przestrzeni dziejów oraz w naszych czasach wydawnictwo publikacji „III-IV Dzień Kaszubski w Szczecinie”

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego rozpoczyna się od prawdziwej znajomości historii i kultury małej ojczyzny jaką jest Szczecin i Pomorze Zachodnie To zagadnienie jest szczególnie istotne w warunkach naszego miasta i regionu. Według naszych obserwacji istnieje zapotrzebowanie na tę wiedzę szczególnie wśród pokolenia mieszkańców, którzy urodzili się w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Celem działania naszego stowarzyszenia jest organizowanie spotkań, sesji naukowych i publikacji opracowań służących wypełnieniu luki w tym zakresie. Przybliżenie mieszkańcom Szczecina bogatej i wartościowej kultury kaszubskiej – zarówno ludowej jak i rozwijającej się w naszych czasach ( malarstwo, literatura, sztuka, muzyka) , naszym zdaniem, pozwoli na wzbogacenie wartości, które umożliwią pełniejszą realizację zakładanych celów, w tym budowę społeczeństwa obywatelskiego.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem naszych działań są przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i wykształcenie , a więc zarówno młodzież jak i osoby starsze. Wszystkie imprezy są otwarte dla każdego zainteresowanego mieszkańca Szczecina.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

- Wszystkie wymienione zadania w ramach IV Dnia Kaszubskiego będą realizacją zakładanych celów wymienionych w pkt. 2 – budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tych celów nastąpi poprzez udział w imprezach, sesji popularno - naukowej, wystawie, jak również w wyniku wydawnictwa i rozpowszechnienia książki z dorobkiem sesji naukowych III i IV Dnia Kaszubskiego. Bardzo ważną funkcję edukacyjną i promocyjną naszego miasta spełni wystawa „Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”. Zarówno sesja popularno – naukowa „ Młodzi w ruchu kaszubskim – tradycja i współczesność” i kiermasz kaszubski – 10 stoisk z twórczością ludową oraz wydawnictwami , jak również występy zespołu wokalno – instrumentalnego STOLEM z Chwaszczyna z Kaszub: będzie doskonałym przybliżeniem kultury i historii kaszubskiej mieszkańcom naszego miasta i służyć będzie realizacji zakładanych celów.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadana realizowane będą w Szczecinie – Bazylika Mniejsza, Zamek Książąt Pomorskich – sala ks. Anny Jagiellonki i mały dziedziniec zamkowy, Książnica Pomorska

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

- Działania promocyjne przed, w trakcie i po Dniu Kaszubskim – w mediach ( prasa, radio, TV ), wydruk i rozpowszechnienie zaproszeń i plakatów informacyjno – promocyjnych, wykonanie i wywieszenie baneru promocyjno - informacyjnego - Msza św. z liturgią słowa w języku kaszubskim – Bazylika Mniejsza pw. Św. Jana Chrzściciela w Szczecinie - Organizacja kiermaszu kaszubskiego - Występ zespołu STOLEM z Kaszub - Wystawa „Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”- Książnica Pomorska (wystawa obrazuje na 17 planszach historię Pomorza Zachodniego i Szczecina, szczególnie okresów związanych mieszkańcami – Słowianami, Kaszubami; druga część wystawy poświęcona jest polonizacji Pomorza po 1945 r.) - Wystawa haftu kaszubskiego - Spotkanie środowiskowe – pomieszczenia Książnicy Pomorskiej (mieszkańcy Szczecina obecni na prezentacji wystaw w Książnicy Pomorskiej uczestniczyć będą w spotkaniu z kierownictwem Oddziału Zrzeszenia na temat wkładu kultury kaszubskiej w budowanie tożsamości społeczeństwa obywatelskiego Miasta Szczecin i Pomorza Zachodniego) - Sesja popularno- naukowa „ Młodzi w ruchu kaszubskim – tradycja i współczesność”- Zamek Książąt Pomorskich (sesja ma na celu ukazanie bogatej historii i kultury kaszubskiej na przestrzeni dziejów oraz w naszych czasach) - Wydawnictwo publikacji „III-IV Dzień Kaszubski w Szczecinie”(rozpowszechnienie ok. 433 egz. Wydawnictwa wśród środowisk naukowych i opiniotwórczych(media) jak i zainteresowanych tą problematyką mieszkańców miasta Szczecin, pozwoli na szerszą popularyzację kultury i historii naszego miasta).

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w dniu 12.05.2012 – 31.07.2012 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych Działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Prace organizacyjno – przygotowawcze oraz promocyjne - Msza św. z liturgią słowa w języku kaszubskim – Bazylika Mniejsza pw. Św. Jana Chrzściciela w Szczecinie - Organizacja kiermaszu kaszubskiego - Występ zespołu z Kaszub - Wystawa„Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”- Książnica Pomorska - Wystawa haftu kaszubskiego - Spotkanie środowiskowe – Książnica Pomorska w Szczecinie - Sesja – popularno - naukowa „Młodzi w ruchu kaszubskim – tradycja i współczesność” - Publikacja książki „ III i IV Dzień Kaszubski w Szczecinie” i jej rozpowszechnienie | 30.04 – 31.07.2012 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 12.05.2012 31.07.2012 | Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Szczecinie |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Dzień Kaszubski w dniu 12 maja 2012 roku odbędzie się w godzinach od 9.oo do 17.oo w czterech miejscach. - Ogółem w imprezach w tym dniu uczestniczyć będzie ok. 2 000 – 3 000 osób. Przewidujemy, że we mszy św. z liturgią słowa w języku kaszubskim uczestniczyć będzie ok. 300 osób, w otwarciu wystawy w Książnicy Pomorskiej oraz w spotkaniu środowiskowym ok.120 osób , w sesji naukowej ok100 osób. Ponadto kiermasz kaszubski oraz występy zespołu STOLEM obejrzy w godzinach 10.00 – 16.oo ok. 1000-1500 osób. Wystawa „Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie będzie eksponowana w okresie ok. 14 dni – szacujemy, że obejrzy ją kilkaset osób. Wydawnictwo książki „ III i IV Dzień Kaszubski w Szczecinie” (ok.433 egz.) i jej rozpowszechnienie pozwoli do dotarcia co najmniej do ok. 400-500 osób.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie - opracowanie graficzne i edytorskie książki „ III i IV Dzień Kaszubski w Szczecinie” oraz wydruk - Usługa gastronomiczna dla uczestników i wykonawców IV Dnia Kaszubskiego | 433 1 | ok.15,00 750 | Szt. umowa | 6500 750 | 6500 750 |  |  |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie 1) obsługa zadania- prace przygotowawcze i organizacyjne wykonywane przez członków Oddziału ZKP w Szczecinie w formie wolontariatu | 500 | 15 | osobogodzina | 7500 |  |  | 7500 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : - opracowanie graficzne i wydruk zaproszeń - opracowanie i wydruk plakatów - opracowanie graficzne i wykonanie baneru | 100 80 1 | 4 10 550 | Szt. Szt. Szt. | 400 800 550 | 400 800 550 |  |  |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 16 500 | 9 000 |  | 7500 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 9 000 zł | 54,55% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) |  |  |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | - zł | ……..% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | - zł | ……..% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) |  | ……..% |
| 3.3 | pozostałe17) |  |  |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 7 500 zł | 45,45.% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 16 500 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Zamek Książąt Pomorskich udostępnia sale na odbycie konferencji naukowej wraz z wyposażeniem oraz mały dziedziniec na kiermasz i występy  ( ok. 3000 zł) .

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Oddział liczy 40 członków, którzy działają społecznie w celu realizacji zadań statutowych i przy organizacji wszystkich imprez. Współpracujemy z najwybitniejszymi naukowcami = historykami i archiwistami ( Profesorowie- Kazimierz Kozłowski, Józef Borzyszkowski, Zygmunt Szultke, Tadeusz Białecki, Józef Stanielewicz, Cezary Olbracht- Prondzyński ,dr Jan Macholak, dr Paweł Gut i inni). Oddział współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Książnicą Pomorską w Szczecinie. Przy realizacji przedmiotowego zadania w/w osoby i instytucje będą zaangażowane.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Oddział korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Archiwum Państwowego w Szczecinie, gdzie odbywają się spotkania członków stowarzyszenia. Oddział nie posiada własnej bazy materialnej.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Szczecinie zorganizował w ostatnich dwóch latach szereg udanych imprez w tym między innymi Pierwszy i Drugi Dzień Kaszubski w Szczecinie. Oddział zorganizował sesje naukowe dotyczące historii i kultury Szczecina i Pomorza Zachodniego i był współwydawcą opracowań związanych z sesjami naukowymi . Opracował i obecnie eksponuje wystawę „ Z kaszubsko – słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31 lipca 2012 roku

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega  z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.