MD/ID/2013/024

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

(rodzaj zadania publicznego2))

Jubileusz 35 lecia zespołu Sklep z Ptasimi Piórami

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 21.02.2013 r.  do 14.03.2013 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

GMINĘ MIASTO SZCZECIN

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA

2) forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                              (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                       (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)   KRS 0000125940

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)    06.08.2002 r.

5) nr NIP: 851-27-96-259,     nr REGON: 812527345

6) adres:

miejscowość:  Szczecin  ul.: Podhalańska 8/9

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Szczecin    powiat:8) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-452   poczta: Szczecin

7) telfaks: ---

e-mail: ryszard.leoszewski@gmail.com     http:// ---

8) numer rachunku bankowego:    91 1140 1137 0000 2727 0600 1001

nazwa banku: BRE BANK S.A. Oddział Regionalny Szczecin

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Leoszewski Ryszard

b) Stenka Barbara

c) ---

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Ryszard Leoszewski,

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

- wystawianie widowisk artystycznych, - pisanie scenariuszy, tekstów piosenek, tworzenie scenografii, - kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, - organizowanie przedstawień teatralnych i imprez kulturalno – oświatowych, - organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji, szkoleń, warsztatów itp.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego - wystawianie widowisk artystycznych, - prowadzenie zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych dla dzieci i młodzieży, - kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………nie dotyczy…………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Głównym przedsięwzięciem będzie uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 35 lecia zespołu Sklep z Ptasimi Piórami w dniu 8 marca 2013 roku na dużej scenie Teatru Polskiego w Szczecinie. Zakres zadania obejmuje też spotkania i imprezy podsumowujące 35 letni dorobek twórczy zespołu.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

#### Grupa muzyczna Sklep z Ptasimi Piórami, to jeden z najdłużej aktywnie działających zespołów Szczecina. To zespół znany i ceniony w całej Polsce, od 35 lat jest kulturalną wizytówką swojego miasta i bardzo ważnym elementem jego kultury. W latach osiemdziesiątych często wyróżniany na festiwalach piosenki studenckiej. Dziś jest wciąż bardzo dobrze odbierany przez publiczność swojego pokolenia, ale też zdobywa nowych fanów wśród młodych ludzi. #### Tak o zespole mówi szczeciński pisarz Artur Daniel Liskowacki: „... zespół z korzeni i klimatów kultury studenckiej wyrosły, a mimo upływu lat (tj. od roku 1978) wierny wciąż swym artystycznym wyborom. Sprzeciwem wobec świata, domeną twórczą jest dla nich prywatność, szczera, nie wstydząca się uczuć. Brzmienie gitary klasycznej i pulsująca obecność instrumentów perkusyjnych – od ballady, po delikatną sambę – to rozpoznawalny klimat Sklepu. Jedynego takiego w Szczecinie...” Jubileuszowy koncert w Teatrze Polskim będzie niewątpliwie bardzo ważnym i ciekawym wydarzeniem na mapie kulturalnej naszego miasta.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Młodzież i dorośli – osoby dla których uczestnictwo zarówno w tworzeniu jak i odbiorze kultury, zaspokaja potrzeby emocjonalne, stymuluje wrażliwość w odbiorze sztuki, a przez to rozwój osobowości.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Podsumowanie 35 letniego dorobku twórczego oraz działalności artystycznej grupy Sklep z Ptasimi Piórami. Organizacja cyklu imprez, na których muzycy z aktualnego składu zespołu oraz byli członkowie zespołu zaprezentują piosenki, fragmenty programów TV i audycji radiowych zarówno z ostatnich lat aktywności, jak i początków istnienia grupy. 2. Stworzenie zróżnicowanego artystycznie i pokoleniowo zespołu, który przygotuje jubileuszowe widowisko w Teatrze Polskim w Szczecinie. W procesie tworzenia koncertu będą brali udział nie tylko aktualni członkowie zespołu, ale także inni artyści z kręgu muzyki, teatru, plastyki i filmu. Wspólne działania artystów pozwolą też poszerzyć krąg odbiorców projektu.

3. Promocja szczecińskiej kultury. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o nowe widowiska, autorskie utwory muzyczne i słowne, Promocja szczecińskiej kultury i wzbogacenie jej oferty o nowe utwory muzyczne, multimedialne widowiska estradowe i imprezy artystyczne. Graficzne i słowne zaznaczanie w materiałach reklamowych i mediach (nie tylko lokalnych) faktu mecenatu Miasta Szczecin.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

- pomieszczenia przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie - Teatr Polski w Szczecinie - Pracownia Muzyczna KabArt

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

- Opracowanie scenariusza koncertu jubileuszowego Obejmuje wybór utworów słownych i muzycznych wraz z ich kolejnością i sposobem przedstawiania podczas koncertu. O powodzeniu tak dużego przedsięwzięcia w równej mierze zdecyduje wysiłek różnych artystów, od muzyków, plastyków, po realizatorów dźwięku i światła. - Aranżacja i instrumentacja utworów Większość utworów wybranych na koncert wymagać będą jedynie prób muzycznych, ale pojawia się też nowe lub dawno nie wykonywane utwory, które trzeba opracować literacko, muzycznie, zaaranżować i opracować instrumentację. Te rzeczy warto zapisać nie tylko w formie partytur, ale także nagrać studyjnie jako ścieżki audio. - Promocja imprezy Dużą wagę przykłada się do promocji Jubileuszu. Patronat medialny nad 35 leciem zespołu obejmie Radio Szczecin. Informacje o imprezie ukazywać się będą na bieżąco w prasie lokalnej, na antenie TVP Szczecin oraz w informatorach kulturalnych (Echo, Szpak) i na wielu stronach internetowych, miedzy innymi: strefapiosenki.pl, sklepzpp.pl, echo.szczecin.pl, strefaimprez.pl, mmszczecin.pl, bilety.fm, i.in. Potrzebne będą też gotowe modułowe informacje dla mediów, portali internetowych i działu promocji Teatru Polskiego - Organizacja koncertu Jubileuszowego Na scenie Teatru Polskiego spotka się grupa szczecińskich muzyków, obecnych członków zespołu, osób związanych z grupą od początku istnienia, a także ich sympatyków. W realizacji wszystkich przedsięwzięć Jubileuszu będzie uczestniczyło około 20 osób: muzycy, plastycy, fotograficy, operatorzy filmowi, akustycy, obsługa techniczna oraz osoby wspomagające działania administracyjne i organizacyjne. Organizacja koncertu wymaga też wypożyczenia części nagłośnienia estradowego, transportu instrumentów i sprzętu technicznego. Niezbędny jest też zakup drobnych materiałów biurowych i akcesoriów technicznych potrzebnych do realizacji koncertu. - Dokumentacja video Cała impreza będzie filmowana, a równolegle będzie przebiegać dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa. Niektóre materiały audio i video, zrealizowane wcześniej, będą wykorzystane jako oprawa multimedialna podczas koncertu.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 21.02.2013 r. do 14.03.2013 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| 1.Opracowanie scenariusza koncertu jubileuszowego – wybór utworów muzycznych i słownych, opis inscenizacji, opracowanie literackie, pisanie modułów informacyjnych – 6 osób. 2.Aranżacja i instrumentacja utworów – opracowanie muzyczne wybranych utworów, praca w studiu muzycznym Próby robocze uczestników koncertu – 11 osób (muzycy i akustyk). 3.Promocja imprezy – przygotowanie informacji, działania o charakterze reklamowym, skierowane na promocję zarówno Jubileuszu 35 lecia, jak i samego uroczystego koncertu – 3 osoby. 4.Dokumentacja video – obróbka cyfrowa archiwalnych materiałów, przygotowanie ich do prezentacji na koncercie, dokumentacja filmowa koncertu w Teatrze Polskim – 4 osoby (operatorzy kamer, realizatorzy obrazu i dźwięku). 5.Organizacja koncertu – obsługa akustyczna, ustawianie świateł, montaż sprzętu technicznego, oprawa plastyczne sceny. Około 15 osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację i realizację koncertu. Artyści, realizatorzy dźwięku, światła, obrazu, obsługa. | 21.02. – 03.03.2013 21.02. – 06.03.2013 21.02. – 08.03.2013 21.02. – 14.03.2013 07.03. – 08.03.2013 | Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

###### - Stworzenie widowiska muzycznego w przestrzeni teatralnej, które na żywo obejrzy prawie 400 widzów. ###### - Powstanie nowych kompozycji muzycznych i tekstów literackich. - Wzbogacenie oferty kulturalnej Szczecina ###### - Integracja pokoleniowa poprzez wymianę doświadczeń artystycznych i społecznych w zróżnicowanej wiekowo grupie podczas wspólnego procesu tworzenia. ###### - Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i planowania przedsięwzięć przez pracę w zespole.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Koszty merytoryczne18) Przygotowanie scenariusza koncertu – wybór utworów, opis inscenizacji, oprac. literackie. Zakup materiałów biurowych i akcesoriów techn. Opracowanie muzyczne, aranżacja i instrumentacja utworów. Nagrania studyjne, zapis ścieżek audio. Dokumentacja foto video. Obsługa akustyczna koncertu. Honoraria muzyków | 1 1 5 10 1 1 5 | 1200 400 400 150 1400 900 600 | komplet komplet utwór godz. komplet utwór osoba | 1200 400 2000 1500 1400 900 3000 | 800 400 1400 1000 1400 500 3000 | 400 ---- 600 500 ---- 400 ---- | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- |
| II 1. | Koszty obsługi 20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne Pomoc techniczna w organizacji koncertu - porządkowanie sal, ustawianie sprzętu, transport. | 1 | 300 | koncert | 300 | 300 | ---- | ---- |
| III 1. | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji Kolportaż materiałów promocyjnych, redagowanie informacji reklamowych. | 1 | 300 | komplet | 300 | ---- | 300 | ---- |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 11 000 | 8 800 | 2 200 | ---- |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 8 800 zł | 80 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 2 200 zł | 20 % |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0,00 zł | 0 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 0,00 zł | 0 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 0,00 zł | 0 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 11 000 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |
| Nie dotyczy |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Ryszard Leoszewski – jest pedagogiem, kompozytorem, piosenkarzem, autorem tekstów, twórcą audycji radiowych i telewizyjnych. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie ze specjalnością nauczanie początkowe. W 2002 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina, a w 2004 roku za propagowanie dobrego imienia Szczecina i tworzenie jego kulturalnego wizerunku w kraju i za granicą poprzez osiągnięcia zespołów "Arfik" i "Sklep z Ptasimi Piórami" został uhonorowany tytułem "Ambasadora Szczecina". W 2011 roku za swoją długoletnią działalność w rozwijaniu kultury muzycznej i teatralnej dzieci i młodzieży na terenie Szczecina otrzymał Wyróżnienie australijskiej Fundacji Polcul, a w 2012 roku Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Barbara Stenka – poetka, autorka wielu piosenek, wierszy, audycji, opowiadań, i małych form teatralnych. W 2001 roku jej wiersze zdobyły pierwszą i drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. J. Brzechwy na wiersz przeznaczony dla dzieci. W roku 2004 wygrała konkurs poetycki Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nagrodzone wiersze znalazły się w musicalu pt. „Bajka o sercu na strychu”. Adriana Pilipajć – wokalistka, instruktor emisji głosu i interpretacji piosenki. Uczestniczka wielu warsztatów wokalnych i musicalowych. Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem znanych wokalistek jazzowych m.in. Lory Szafran i Danuty Błażejczyk. Aktywnie udziela się w różnych projektach muzycznych, obecnie jest wokalistką szczecińskiego zespołu Round Jazz Quintet. Z ogromną pasją oddaje się pracy z młodzieżą, pomagając w doskonaleniu techniki wokalnej i rozwiązywaniu problemów emisji głosu" Dariusz Kabaciński – znakomity muzyk i reżyser dźwięku. Kompozytor piosenek i muzyki filmowej. Przez wiele lat kierował Studiem Nagrań Polskiego Radia Szczecin. Przyczynił się do nagrania płyt wielu znanych chórów, orkiestr, a także solistów i zespołów jazzowych i rockowych.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Na cele realizacji projektu, spotkań roboczych i prób muzycznych wynajmujemy pomieszczenia w budynku przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8. Korzystamy z własnych telefonów i internetu. Przy organizacji imprez pomagają nam przyjaciele i sympatycy zespołu. Stowarzyszenie posiada część sprzętu, niezbędnego do organizacji widowisk, resztę brakującego sprzętu wypożyczamy.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej Gamba skupia osoby i grupy, mające bogaty dorobek twórczy oraz duże doświadczenie w działalności pedagogicznej i artystycznej. Pracują z nami znakomici muzycy, aktorzy i plastycy. Możliwość rozwijania, kształcenia, doskonalenia umiejętności wokalnych, literackich, aktorskich w bardzo różnorodnych formach mają tu zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Między innymi z Książnicą Pomorską, Stowarzyszeniem Teatr Kana, Teatrem Polskim, Zamkiem Książąt Pomorskich, Radiem Szczecin, TVP Szczecin. Fakt ten ma duże znaczenie przy realizacji naszych projektów edukacyjnych i artystycznych, a także w promowaniu jego efektów. Do ważnych osiągnięć w działalności Stowarzyszenia należą między innymi: organizacja Jubileuszu 30 lecia zespołu Sklep z Ptasimi Piórami, prezentacje artystyczne podczas Dni Polski w Szwecji i Roku Polskiego w Niemczech, udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "KORCZAK" w Warszawie, czy realizacja projektu polsko-francuskiego „OD MUZYKI DO PRZYJAŹNI – DE LA MUSIQUE À L’AMITIÉ”. W 2009 roku grupa Arfik wzięła udział w koncercie w Ahlbeck (Niemcy) w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia Karuzela Cooltury. Zrealizowano też Projekt „Ulica Mandelsztama – historia, ludzie, tożsamość” z udziałem grupy szczecińskich muzyków. Były koncerty w Wiedniu, Gdańsku, Poznaniu i szereg działań promujących projekt . Przedsięwzięciami w 2010 i 2011 roku były dwa cykle widowisk - „Muzyczne ARFIKołki”, prezentujące twórczość osób i grup skupionych wokół Stowarzyszenia, a w 2012 roku organizacja Jubileuszu 25 lecia grupy Arfik.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 14.03.2013 r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- "Oświadczenie do oferty" (BOP-11),

- "Ankieta weryfikacyjna" (BOP-7),

- kopia aktualnego Statutu Stowarzyszenia

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.