BOP-10

11.05.2012 Szczecin

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

związane z otwarciem „Ogrodu ciszy i medytacji” w Szczecinie Zdrojach

w okresie od 22 maja do 15 lipca 2012

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Parafia Ewangelicko – Augsburska „Świętej Trójcy” w Szczecinie

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

( * )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna:

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

nie dotyczy (patrz załącznik 1a)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)  - Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

5) NIP 9551488479, REGON 810883685

6) adres:

miejscowość: Szczecin ul.: Energetyków 8

gmina Szczecin powiat Szczecin   województwo zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70 - 656 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 462 41 43 faks: 91 462 44 22

parafia-szczecin@luteranie.pl http:// www.luteranie.pl/szczecin

8) numer rachunku bankowego: 40 1020 4795 0000 9602 0004 1970

nazwa banku: PKO BP

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) ks. Sławomir Sikora - proboszcz

b) ………………………………………………………………………………...

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

Nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Ks. Sławomir Janusz Sikora  0609 912 878

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego par 5 ust. 2

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Nie dotyczy

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej

nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadania, które stawia przed sobą Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie organizując Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie, polegają na podejmowaniu dyskusji na bardzo ważne i ciągle aktualne tematy związane z krzewieniem idei pokoju, porozumienia i tolerancji. W roku 2012 głównym tematem będzie odpowiedzialność za świat wokół nas. Temat ten ma uświadomić uczestnikom, że aktywność w życiu rodzinnym, społecznym, politycznym i religijnym jest wyrazem dojrzałości człowieka, a poczucie odpowiedzialności za siebie i innych jest wyrazem życiowej mądrości. Ewangelicki duchowny niemiecki ks. Dietrich Bonhoeffer, który dał wyraz otwartego sprzeciwu wobec nazistowskich działań w Niemczech, związany był ze Szczecinem. W latach 1935 – 1937 prowadził on Seminarium Kaznodziejskie w Finkenwalde (Szczecin - Zdroje), które przygotowywało młodych duchownych do służby w Kościele. Na podstawie doświadczeń z tego właśnie miejsca napisał dwie najpopularniejsze i przetłumaczone na wiele języków książki „Naśladowanie” oraz „Życie wspólne”. Naszym zadaniem jest uświadomienie mieszkańcom Szczecina, że z naszym miastem związany był człowiek, który do dziś czytany i cytowany jest przez ważnych polityków, mężów stanu i duchowych przywódców na całym świecie. Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie związane będą z otwarciem „Ogrodu Ciszy i Medytacji” w Szczecinie – Zdrojach. Będzie to doskonała okazja, aby rozpowszechnić to miejsce, jak i jego znaczenie zarówno wśród mieszkańców Szczecina, jak i wśród gości zagranicznych. W otwarciu Ogrodu będzie brała udział młodzież z Technikum Ogrodniczego w Zdrojach, która kilka lat temu porządkowała ten teren. Realizacja projektu Ogrodu jest konsekwencją głębokiego przekonania o tym, że tak znacząca w Europie i na całym świecie postać jak Dietrich Bonhoeffer, zasługuje na zauważenie i docenienie w mieście, z którym w tak znaczący sposób była związana.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Dni Bonhoefferowskie realizowane są od roku 2003. Od lat kształtują otwartość wielokulturową, międzynarodową oraz wielowyznaniową wśród uczestników imprezy. Dla gości z zagranicy jest to interesująca forma promowania naszego miasta, zarówno pod kątem turystycznym, jak i atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i historycznego. W czasie tych minionych spotkań zrodziły się również wartościowe relacje i przyjaźnie polsko – niemieckie, które mają wymiar międzyinstytucjonalny, ale również międzyludzki. W ubiegłym roku w Dniach wzięło udział ok. 80 Niemców, którzy uczestniczyli również w koncercie w Kościele Świętej Trójcy w ramach Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. W ten sposób poznali także inne możliwości kulturalne, jakie oferuje nasze miasto. W tym roku Dni Bonhoefferowskie pokrywają się z Dniami Morza w Szczecinie, co również stwarza szansę lepszej promocji Szczecina wśród gości z kraju i zagranicy. Otwarcie „Ogrodu ciszy i medytacji” przyczyni się do zauważenia i docenienia roli Seminarium Kaznodziejskiego w Szczecinie Zdrojach, a tym samym znaczenia naszego miasta. Dalsza planowana promocja tego miejsca pamięci zapewne przyczyni się do zintensyfikowania przyjazdów do tego miejsca turystów z kraju i zagranicy. Poza tym planowane są działania edukacyjne polegające na organizowaniu w tym miejscu lekcji historii dla młodzieży szczecińskich szkół.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt obejmuje bardzo szerokie spektrum adresatów ze Szczecina i okolic. W Dniach Bonhoefferowskich od lat biorą udział osoby, dla których ważne są tematy: historyczne, teologiczne, ekumeniczne, kulturalne i międzynarodowe. Ze względu na otwarcie „Ogrodu Ciszy i Medytacji” w Szczecinie – Zdrojach zapowiadają się goście z całych Niemiec oraz Polski. Przewidujemy, że również mieszkańcy Szczecina zainteresują się Ogrodem, ze względu na jego otwarty i uniwersalny charakter.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

- krzewienie idei pokoju i porozumienia międzykulturowego i międzynarodowego - rozwój myśli słynnego na całym świecie, a związanego ze Szczecinem teologa i etyka ks. Dietrich Bonhoeffera - rozwój dialogu i porozumienia polsko – niemieckiego - budowanie wrażliwości muzycznej - zainteresowanie „Ogrodem ciszy i medytacji” nauczycieli historii, przewodników turystycznych oraz organizatorów projektów polsko - zagranicznych Sposoby realizacji: - wykłady - dyskusje panelowe - koncerty

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera w Szczecinie ul. Piotra Skargi 32 Kościół Świętej Trójcy ul. Energetyków 8 Miejsce Pamięci w Szczecinie Zdrojach ul. Jabłoniowa

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

09 czerwca (sobota) 08:30 Wyjazd autokaru sprzed Kościoła Świętej Trójcy 09:00 Oficjalne otwarcie „Ogrodu ciszy i medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera” w Miejscu Pamięci w Szczecinie – Zdrojach z udziałem chóru puzonistów z Eberswalde oraz zespołu instrumentalno – wokalnego Pomerania Ensamble ze Szczecina 10:30 odjazd do Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera na ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie 11:45 Rozpoczęcie konferencji 12:00 wykład dr Christiane Tietz z Hamburga „Zrozumienie odpowiedzialności – udział w życiu politycznym ks. Dietricha Bonhoeffera – jako podwaliny dziedzictwa kulturowego i historycznego” 12:45 wykład ks. dra Dariusza Chwastka z Lublina „Seminarium Kaznodziejskie w Szczecinie Zdrojach jako wyraz odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia. Budowanie dialogu międzynarodowego w oparciu o ochronę dóbr kultury i zachowanie pamięci o działaniach Seminarium” 13:30 Dyskusja i głosy uczestników 19:00 koncert wirtuoza gitarowego Jana Oberbeka w Kościele Świętej Trójcy Przygotowanie, przetłumaczenie i wydanie materiałów pokonferencyjnych – wydanie broszury 50 - 60 stron w języku polskim i niemieckim (czerwiec/lipiec 2012)

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 22 maja do 15 lipca 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Akcja promocyjna, zaproszenia oficjalnych gości, informacja w mediach, plakaty | 22 maja – 08 czerwca | Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie |
| Przewóz uczestników spod Kościoła Świętej Trójcy na ul. Energetyków 8 w Szczecinie do Szczecina Zdrojów na ul. Jabłoniową Oficjalne otwarcie „Ogrodu ciszy i medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera” w Miejscu Pamięci w Szczecinie – Zdrojach z udziałem chóru puzonistów z Eberswalde oraz zespołu instrumentalno – wokalnego Pomerania Ensamble ze Szczecina odjazd do Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera na ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie Rozpoczęcie konferencji wykład dr Christiane Tietz z Hamburga „Zrozumienie odpowiedzialności – udział w życiu politycznym ks. Dietricha Bonhoeffera” wykład ks. dra Dariusza Chwastka „Seminarium Kaznodziejskie w Szczecinie Zdrojach jako wyraz odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia” Dyskusja i głosy uczestników koncert wirtuoza gitarowego Jana Oberbeka w Kościele Świętej Trójcy Przygotowanie, przetłumaczenie i wydanie materiałów pokonferencyjnych - wydanie broszury 50 – 60 stron w języku polskim i niemieckim | 09 czerwca 2012 godz. 8.30 (ok. 50 osób) 09 czerwca 2012 godz. 9.00 (ok. 200 osób) 09 czerwca 2012 godz. 10:30 (ok. 50 osób) 09 czerwca 2012 godz. 11.45 (ok. 100 osób) 09 czerwca 2012 godz. 12:00 (ok. 100 osób) 09 czerwca 2012 godz. 12:45 (ok. 100 osób) 09 czerwca 2012 godz. 13:30 (ok. 100 osób) 09 czerwca 2012 godz. 19:00 (ok. 250 osób) 09 czerwca – 15 lipca | Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie, chóru puzonistów z Eberswalde oraz zespołu instrumentalno – wokalnego Pomerania Ensamble ze Szczecina Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie oraz Christiane Tietz Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie oraz ks. dr Dariusz Chwastek Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie oraz Jan Oberbek Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Realizacja projektu umożliwia: - pogłębienie porozumienia polsko – niemieckiego - lepsze zrozumienie wspólnej i trudnej historii obu narodów - usuwanie poczucia obcości i wzajemnej antypatii - poszukiwanie praktycznych dróg kształtowania przyszłości - pogłębienie idei pokojowych - pogłębienie świadomości mieszkańców Szczecina na temat D. Bonhoeffera - rozwój kulturalny, duchowy i merytoryczny osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu - kształtowanie świadomości na temat historii Szczecina oraz podejmowanie refleksji na temat współczesnych uwarunkowań ogólnoeuropejskich - ukazania miejsc pamięci jako terenu przyjaznego współczesnemu człowiekowi, gdzie może odpocząć, zapoznać się z historią oraz zreflektować jej pozytywny wpływ na codzienność

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) |  | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie - 1) Honoraria i wynagrodzenia - wykładowcy 2) honoraria i wynagrodzenia dla wykonawców koncertów: - zespół Pomerania Ensamble - Jan Oberbek 2) wyżywienie 3) Transport uczestników 4) Tłumaczenia - kabina do tłumaczenia symultanicznego - tłumaczenie przemówień - tłumacz symultana - tłumaczenie materiałów pokonferencyjnych | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 750,00 800,00 2 000,00 2100,00 500,00 3 500,00 400,00 1 000,00 1 000,00 | umowa umowa umowa faktura faktura faktura umowa umowa umowa |  | 1 500,00 800,00 2 000,00 2 100,00 500,00 3 500,00 400,00 1 000,00 1 000,00 | 1 500,00 800,00 1150,00 1 000,00 | 850,00 2 100,00 500,00 3 500,00 400,00 1 000,00 |  |
| III. | 1. Promocja i reklama: - projekt graficzny, redakcja materiałów projektu i materiałów pokonferencyjnych - druk programu i zaproszeń - materiały pokonferencyjne (druk) | 1 1 1 | 1 500,00 1 000,00 3 300,00 | umowa faktura faktura |  | 1 500,00 1 000,00 3 300,00 | 1 500,00 750,00 300,00 | 250,00 3 000,00 |  |
| IV | Ogółem: |  |  |  |  | 18 600,00 | 7 000,00 | 11 600,00 |  |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 7 000,00 | 37,63 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 1 600,00 zł | 8,6% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 10 000,00 zł | 53,77 % |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0,00 zł | 0,00 % |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0,00 zł | 0,00 % |
| 3.3 | pozostałe17) | 10 000,00 zł | 53,77 % |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 00,00 zł | 0,00 % |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 18 600,00 zł | 100 % |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej | 10 000,00 | NIE | 08.05.2012 |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

- Ks. Sławomir Sikora – proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, - Alfred Smolczyński – Prezes Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, - Rada Parafialna Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, - Izabela Sikora – księgowa i sekretarka, - dr Ch. Tietz – przewodnicząca Stowarzyszenia Bonhoefferowskiego w Niemczech, - ks. dr Dariusz Chwastek z Lublina - Jan Oberbek z Krakowa - orkiestra puzonistów z Eberswalde - zespół wokalno – instrumentalny Pomerania Ensamble - członkowie Stowarzyszenia na rzecz wspierania Centrum Bonhoefferowskiego: Katarzyna Luc, Karolina Wrzosek, Izabela Sikora, Irena Słoma, Bruno Zagrodny, Lechosław Czernik, Alfred Smolczyński, Ludwik Grzenkowicz, Ryszard Kuligowski, Cornelia Herz, Lorenz Hansen, dr Fritz Wilhelm Boyens, Edeltraud Selchow; - tłumacz języka niemieckiego, - Krystyna Koczkodaj – gospodyni Centrum Bonhoeffera, - Greta Żurawicz – kościelna, - obsługa techniczna i gastronomiczna ok. 10 osób,

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- Kościół Świętej Trójcy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie - miejsce Pamięci w Szczecinie Zdrojach - sala konferencyjna oraz ogród w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie - Sprzęt nagłośnieniowy w Kościele - organy kościelne firmy Szlag und Söhne

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie w dniach 04 – 07 czerwca 2009 oraz 20 maja – 17 czerwca 2011 roku realizowała Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie wspierane z dotacji Urzędu Miasta Szczecina. Realizujemy również polsko – niemieckie projekty wymiany młodzieży w ramach środków z Unii Europejskiej w ramach współpracy trans granicznej. Parafia wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych i merytorycznych podczas realizowania obu projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta w Szczecinie. Charakter tegorocznego projektu jest kontynuacją wcześniejszych udanie zrealizowanych zadań. Ubiegłoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie po raz kolejny okazały się nie tylko inicjatywą naukowo – kulturalną, dzięki której uczestnicy znacznie poszerzyli wiadomości na temat D. Bonhoeffera i jego twórczości, życia i działania jako osoby obecnie znanej już na całym świecie, a powiązanej w sposób szczególny i bardzo istotny ze Szczecinem. Spora liczba uczestników była bardzo zaciekawiona jego osobowością, a wielu Szczecinian w rozmowach kuluarowych potwierdziło fakt, że niemieli świadomości, że taki człowiek związany był ze Szczecinem. Podobnie jak zdarzało się, że niektórzy Niemcy przyznawali się, że przez długi czas myśleli, iż Finkenwalde leży na terenie Niemiec w pobliżu Berlina. Otwieranie nowych horyzontów i uświadamianie zarówno Polakom jak i Niemcom, że D. Bonhoeffer jest ważną postacią również dla Szczecina jest zapewne bardzo ważnym rezultatem. Możliwość spotkania i dyskusji w katedrze św. Jakuba – rezultatem było nie tylko pogłębienie wiedzy na temat tego wspaniałego obiektu z perspektywy wykładowcy niemieckiego piszącego na ten temat, ale jest to również działanie ekumeniczne. Umożliwiło ono dialog nie tylko międzykulturowy i międzynarodowy, ale również międzywyznaniowy Temat ubiegłorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich okazał się bardzo interesujący, uwrażliwiający ludzi na piękno sztuki i wskazujący jak ogromne może mieć ona znaczenie w kształtowaniu wewnętrznego życia człowieka, jego duchowości oraz, ze może również stać się wyrazem pragnień i nadzieją na lepsze jutro, tak jak miało to miejsce w życiu ks. D. Bonhoeffera. W realizacji tego zadania wzięło udział 330 adresatów z Polski oraz Niemiec. Osiągnięciem w realizacji tego zadania jest również powstanie publikacji materiałów pokonferencyjnych w formie książki, której 20 egzemplarzy zostało wysłane do bibliotek w całym Szczecinie, co umożliwi szerszej grupie odbiorców na zapoznanie się z przesłaniem i realizacją tego projektu.

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczy

Oświadczam, że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent jest  związany niniejszą ofertą do dnia 15 lipca 2012;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data 11 maja 2012 r.

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.