BOP-10

MD/ID/2011/026

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRODUKCJA spektaklu

(rodzaj zadania publicznego2))

„Febe, wróć”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.07.2011 r. do 24.09.2011 r.

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta

1) nazwa: Stowarzyszenie Teatr Niekonsekwentny

2) forma prawna:4)

( x )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS0000380419

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 10.03.2011 r.

5) Nr. NIP: W TRAKCIE POZYSKIWANIA Nr. REGON:  320971397

6) adres:

miejscowość: SZCZECIN ul.: ODZIEŻOWA 12B/42

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: CENTRUM

gmina: SZCZECIN powiat:8) SZCZECIN

województwo: ZACHODNIPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-502 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 602 47 26 25

e-mail: AKBEREZOWSKI@GMAIL.COM

8) numer rachunku bankowego: W TRAKCIE POZYSKIWANIA

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) ADAM KUZYCZ-BEREZOWSKI

b) MAŁGORZATA KLARA

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

TEATR NIEKONSEKWENTNY

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

ADAM KUZYCZ-BEREZOWSKI, TEL: 602472625

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

CZYTANIA DRAMATÓW

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

SPEKTAKLE, WARSZTATY TEATRALNE, KONCERTY

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

x

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

x

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Jesteśmy nowym stowarzyszeniem teatralnym. Naszym celem jest wzbogacenie kulturalnej oferty Szczecina. Naszą działalność rozpoczynamy projektem „Febe, wróć”. Chcemy stworzyć spektakl wyjątkowy w swojej formie i treści. Wybraliśmy tekst wielokrotnie nagradzanego australijskiego dramatopisarza Michaela Gow’a ze względu na humor, intrygującą historię i istotne przesłanie. Michael Gow to australijski dramatopisarz, reżyser i wieloletni dyrektor artystyczny Qeensland Theater Company. Jego największym sukcesem była napisana przez niego i wyreżyserowana w 1986 r. sztuka „Away”, która stała się najczęściej wystawianym australijskim utworem dramatycznym wszechczasów. „ …Atrakcyjna pani architekt Helen i przebojowy spec od reklamy Frazer to młode małżeństwo, których usystematyzowane życie opiera się na robieniu kariery. Mają wszystko - piękne mieszkanie, dobry samochód, świetne ubrania. Wszystko zmienia się, gdy w ich poukładane życie wkracza mała Febe. Przyjaciele naszych bohaterów wyjeżdżają na wakacje i zostawiają swoją suczkę, bo o niej mowa, pod ich opieką. Febe staje się katalizatorem zmian w ich wzajemnych relacjach. Frazer i Helen odkrywają się na nowo, ich małżeństwo wyskakuje poza skonstruowane przez nich samych ramy. System, według którego dotąd żyli i w ramach którego czuli się bezpiecznie okazuje się być potwornie kruchy. Pewnego dnia Febe znika....Helen i Frazer wyruszają na poszukiwania. Czy zdołają odnaleźć psa? Jakie mroczne tajemnice odkryją przy okazji? Czy ich małżeństwo przetrwa?” W lekkiej formie spektakl będzie opowiadać o ważnych problemach: braku umiejętności dialogu, pozornym porozumieniu między ludźmi, konieczności rozmowy. Zmusi nas do zastanowienia się nad konsekwencjami wszechobecnej pogoni za pieniędzmi, każe nam zrewidować fundamenty naszych związków i relacji.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Naszym celem jest wzbogacenie kulturalnej oferty Szczecina. Poprzez działalność naszej organizacji chcemy dać możliwość wykazania się młodym początkującym, zawodowym twórcom. Pozwoli to młodym aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom, poprzez praktykę rozwijać swoje umiejętności oraz osobowość, a Szczecinowi jako miastu da szansę zaistnieć na mapie Polski jako miejsce kulturalnego „dziania się”. Należy podkreślić unikalny charakter naszego stowarzyszenia. Niekonsekwentny jako jedyna taka organizacja w Szczecinie, poprzez działalność non-profit i angażowanie profesjonalnych twórców, wypełnia lukę pomiędzy instytucjami, a amatorskimi zespołami offowymi. Wsparcie przez Państwa naszej inicjatywy jest jednocześnie wsparciem młodego pokolenia twórców, dla których teatr jest nie tylko miejscem twórczej ekspresji, ale i sposobem na życie. Teatr Niekonsekwentny to zupełnie nowy byt na mapie kulturalnej Szczecina, który stanie się alternatywą dla teatrów instytucjonalnych.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Z naszym spektaklem chcemy dotrzeć do możliwie najszerszej publiczności. Dzięki uniwersalnej tematyce oraz lekkiej formie mamy nadzieję pozyskać zarówno widzów młodych, studentów jak i osoby dojrzałe o ugruntowanym statusie życiowym. Dotrzemy zarówno do mieszkańców Szczecina jak i mniejszych, lokalnych społeczności. Nasze plany zakładają również zakrojoną na szeroką skalę obecność na większości festiwali teatralnych w Polsce.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

x

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

x

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cele: - poszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalnej szczecina - przybliżenie widzom twórczości Michaela Gow’a - budowanie społecznej świadomości roli jaką odgrywa kultura w życiu obywatela - stworzenie możliwości wykazania się młodym początkującym, zawodowym twórcom - wypełnienie luki na mapie kulturalnej miasta pomiędzy teatrami instytucjonalnymi a amatorskimi grupami offowymi - przybliżenie teatru społecznościom małych miejscowości na terenie województwa zachodniopomorskiego - promocja Szczecina w Polsce i za granicą jako miejsca kulturalnego „dziania się” Sposoby realizacji: - chcemy stworzyć spektakl wyjątkowy w swojej formie i treści - z naszym spektaklem chcemy dotrzeć do możliwie najszerszej publiczności poprzez skuteczną i nowoczesną promocję (plakaty, ulotki, programy, standy reklamowe, umieszczanie informacji o spektaklu na facebooku oraz na stronie internetowej, intensywna obecność w mediach) - zakładamy zakrojoną na szeroką skalę obecność na większości festiwali teatralnych w Polsce, a także za granicą. Z naszym projektem zgłosimy się m.in. na festiwale: Festiwal Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie, Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, Festiwal Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrze, Gorzowskie Spotkania Teatralne, Festiwal Malta Poznań, Letni Festiwal Małych Form Teatralnych Teatru Bagatela Kraków, Festiwal Sztuk Społecznych i Politycznych Mury Kraków, Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr, Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Konfrontacje Teatralne Lublin, Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Zamojskie Lato Teatralne, Wakacyjny Przegląd Przedstawień w Chorzowie, Re:wizje inwazja sztuki niezależnej Warszawa - zagramy minimum 40 spektakli w sezonie na terenie Szczecina i 10 spektakli w mniejszych ośrodkach na terenie województwa zachodniopomorskiego (do zrealizowania w przyszłości – umożliwi nam to premiera spektaklu)

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie Mirosław Gawęda użyczył nam na miejsce premiery scenę teatru – Malarnię.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Prace nad spektaklem rozpoczną się próbami od 15-ego lipca 2011 r. i będą trwały do końca sierpnia. W międzyczasie, od 15-ego sierpnia, rozpocznie się akcja promocyjna, która potrwa aż do premiery we wrześniu. W sierpniu powstanie również scenografia i kostiumy do spektaklu. 24-ego września bieżącego roku na scenie „Malarnia” Teatru Współczesnego odbędzie się premiera, poprzedzona trzema próbami generalnymi z udziałem obsługi technicznej.

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.07.2011 r. do 24.09.2011 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| 1. Próby | 15.07.2011 r. – 31.08.2011 r. | Teatr Niekonsekwentny |
| 2. Promocja spektaklu | 15.08.2011 r. - 24.09.2011 r. | Teatr Niekonsekwentny |
| 3. Przygotowanie scenografii i kostiumów | 01.08.2011 r. – 31.08.2011 r. | Teatr Niekonsekwentny |
| 4. Premiera poprzedzona trzema próbami generalnymi | 24.09.2011 r. | Teatr Niekonsekwentny |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Projekt „Febe, wróć” otwiera działalność naszego teatru jako jedynej organizacji non-profit angażującej profesjonalnych twórców. Jego zrealizowanie pozwoli nam zaistnieć na mapie kulturalnej Szczecina, otwierając zupełnie nowy rozdział w tej dziedzinie życia miasta. W perspektywie będziemy tworzyć spektakle poruszające tematy ważne i aktualne, tworzyć projekty ambitne i wartościowe. Poprzez działalność naszej organizacji chcemy dać możliwość wykazania się młodym początkującym, zawodowym twórcom. Pozwoli to młodym aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom, poprzez praktykę rozwijać swoje umiejętności oraz osobowość, a Szczecinowi jako miastu da szansę zaistnieć na mapie Polski jako miejsce kulturalnego „dziania się”.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie TEATRU NIEKONSEKWENTNEGO: 1) wynagrodzenie reżysera 2) wynagrodzenie scenografa 3) prawa autorskie 4) scenografia i kostiumy | 1 1 1 1 | 7000 3500 3000 4000 | zł zł zł zł | 7000 3500 3000 4000 | 7000 3000 0 0 | 0 0 3000 3000 | 0 500 0 1000 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie TEATRU NIEKONSEKWENTNEGO: 1) obsługa techniczna (elektryk, akustyk) | 1 | 1500 | zł | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie TEATRU NIEKONSEKWENTNEGO: 1) promocja spektaklu (plakaty, ulotki, programy, standy reklamowe, strona internetowa) | 1 | 1000 | zł | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| IV | Ogółem: |  |  |  | 20000 | 10000 | 6000 | 4000 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10000 zł | 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 0 zł | 0% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 6000 zł | 30% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 zł | 0% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 zł | 0% |
| 3.3 | pozostałe17) | 6000 zł | 30% |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 4000 zł | 20% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt. 1- 4) | 20000 zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| NIE | 0 | NIE | - |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

BRAK

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Małgorzata Klara - aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Warszawskiej Akademii Teatralnej. Debiutowała na deskach Teatru Rozmaitości w Warszawie. Obecnie na stałe związana z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Współpracowała m.in. z Janem Englertem, Anną Augustynowicz, Michałem Zadarą. Nagrodzona na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi oraz na szczecińskim Festiwalu Małych Form Kontrapunkt. W roku 2010 nominowana przez krytyków do nagrody Bursztynowego Pierścienia za rolę Fanny w spektaklu „Migrena” Anny Augustynowicz. Adam Kuzycz-Berezowski - aktor teatralny i filmowy. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Obecnie na stałe związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. W trakcie swojej pracy zawodowej współpracował m.in. z Jerzym Stuhrem, Krzysztofem Globiszem, Anną Dymną, Anną Augustynowicz, Krystianem Lupą, Juliuszem Machulskim. Debiutował rolą poety w wielokrotnie nagradzanym i docenianym w Polsce „Weselu” Anny Augustynowicz. Iwo Vedral - reżyser teatralny. Absolwent Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Publikował w "Notatniku Teatralnym". Asystent Krzysztofa Warlikowskiego („Hamlet”, „Bachantki”, „Oczyszczeni”, „Burza”) oraz Krystiana Lupy („Stosunki Klary”) i Wojciecha Smarzowskiego („Kraksa”). Reżyserował w Narodowym Teatrze Starym im. H. Modrzejewskiej w Krakowie („Puzzle”), w Teatrze Nowym w Krakowie („Amok moja dziecinada”, „Novecento”), w Teatrze Jeleniogórskim im. Cypriana Kamila Norwida („Podróż poślubna”), w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku („Łup”) oraz w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie („Twarzą do ściany”).

2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

x

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

x

4.  Informacja, czy oferent przewiduje zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

x

Oświadczam, że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty nie przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent jest związany niniejszą ofertą do końca października;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.