………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU , O KTÓRYM  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PROGRAM TERAPEUTYCZNO-DORADCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM HIPERKINETYCZNYM (ADHD)

(rodzaj zadania publicznego)

REALIZACJA PROGRAMU  TERAPEUTYCZNO-DORADCZO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM HIPERKINETYCZNYM (ADHD)

NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 17.09.2012 r do 07.12.2012

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydent Miasta Szczecina

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000133561

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 03.10.2002 – data rejestru KRS

5) nr NIP: 851-28-05-432    nr REGON: 812548420

6) adres:

miejscowość: Szczecin ul. Jarowita 2

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-501 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 43 45 128. faks: 91 488 42 01

e-mail:zarzad@tpd.szczecin.pl http:// tpd.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku:

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a)  Zygmunt Pyszkowski – Prezes Zarządu,

b) Barbara Boraś-Bogumił – Wiceprezes Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie ,

ul. Jarowita 2, Szczecin

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Tamara Olszewska 505 156 895

Agnieszka Witkowska-Kostaś 91 43 45 128

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność statutowa nieodpłatna w myśl Art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - Współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu; - Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci; - Promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawcza, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem; - Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności; - Upowszechnienie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym; - Rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych; - Organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa; - Prowadzenie działalności charytatywnej b) działalność statutowa odpłatna w myśl Art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - Udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę; - Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii; - Organizację środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, - Inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacje podczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali itp.; - Realizacja zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz innych dziedzin z własnej inicjatywy, zlecanych lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne; - Organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa; - Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych; - Placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne), dziecińce wiejskie; - Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia i dokształcania dorosłych; - Placówki wsparcia dziennego jak: świetlice dziecięce, świetlice socjoterapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze; - Ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej; - Placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne), place gier i zabaw, ogrody jordanowskie i inne Placówki rehabilitacyjne: poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie nie prowadzi działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie publiczne polegać będzie na realizacji w terminie od17.09.2012 do 07.12.2012 r programu terapeutyczno-doradczo-edukacyjnego dla 20 osób- dzieci, młodzieży, osób dorosłych z terenu Miasta Szczecin, dotkniętych Zespołem Hiperkinetycznym-Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi (ADHD) oraz ich rodzin. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Szczecin i wynika ze zdiagnozowanych potrzeb dotyczących problemów dzieci i młodzieży, które wychowując się w środowiskach o niskim poziomie wiedzy o metodach pracy z dzieckiem z ADHD są marginalizowane, popadają w konflikty rówieśnicze, konflikty z prawem, kończą edukację na etapie szkoły gimnazjalnej. Cel główny projektu: Poprawa warunków edukacyjnych i zwiększenie dostępu do edukacji wśród 20 dzieci z ADHD na terenie Miasta Szczecin i 20 rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców w okresie od 17.09.2012 do 07.12.2012 Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami koncentracji Uwagi czyli tzw.ADHD(wg,Klasyfikacji jednostka ICD-10),wg.Klasyfikacji Europejskiej Chorób jest toF.90 jako zdiagnozowana jednostka chorobowa-zespół hiperkinetyczny. Cel główny projektu przyczyni się do rozwiązania następujących problemów dzieci, młodzieży, osób dorosłych: 1.Trudności z koncentracją na lekcjach 20 dzieci i młodzieży 2.Trudności motorycznych i intelektualnych 20 dzieci z ADHD. 3.Niski poziom wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z ADHD wśród osób dorosłych, wychowawców. Do rozwiązania wyżej wymienionych problemów przyczynią się następujące działania działania terapeutyczne skierowane do dzieci , młodzieży i osób dorosłych z zespołem ADHD -zaplanowano :terapię pedagogiczną, psychoterapię, socjoterapię.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

| Trudno jest powołać się na dane liczbowe i ocenić skalę zjawiska, bowiem w Polsce, w tym również województwie zachodniopomorskim nie opublikowano żadnych badań, które kontrolowałyby wielkość problemu. Jednak nie można udawać, że problem nie istnieje. Szacuje się, że ok.3-5% populacji dzieci w wieku szkolnym ma zdiagnozowany zespół ADHD/lub jest w trakcie diagnozy. Średnio na jedną klasę w szkole podstawowej przypada 1-2 uczniów z ADHD. Wg. amerykańskich danych jest to już od 3-7% populacji dzieci w wieku szkolnym, natomiast tylko 20% ogólnej liczby dzieci jest objętych specjalistycznym leczeniem. Województwo zachodniopomorskie nie posiada oficjalnych statystyk mówiących o liczbie dzieci chorych na ADHD(źródło GUS,NFZ,Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). Możemy powołać się na badania własne(7-letnie doświadczenie działalności Koła Pomocy Dzieciom z ADHD), z których wynika, że w latach 2004/2005 liczba dzieci objętych pomocą Koła 18 w latach 2005/2006 liczba dzieci objętych pomocą Koła 19 w latach 2006/2007 liczba dzieci objętych pomocą Koła 28 w latach 2007/2008 liczba dzieci objętych pomocą Koła 37 w latach 2008/2009 liczba dzieci objętych pomocą Koła 36 w latach 2009/2010 liczba dzieci objętych pomocą Koła 40 w latach 2010/2011 liczba dzieci objętych pomocą Koła 55(źródło:Badania własne) Powyższe dane liczbowe świadczą o tym, że skala problemu jest bardzo duża i wskazują tendencję rosnącą, jednak pomoc jest niewystarczająca, ponieważ wymaga specjalistycznych, wieloaspektowych działań terapeutycznych oddziaływań na całe środowisko zamieszkania dziecka. Problemem głównym występującym u adresatów projektu jest nieprawidłowe psychofizyczne funkcjonowanie dzieci z ADHD w środowisku, ich rodziców i nauczycieli o niski poziomie wiedzy osób pracujących z dzieckiem z ADHD. Z uwagi na możliwości lokalowe i kadrowe do realizacji projektu planuje się zakwalifikowanie 20 dzieci. Dzieci nadpobudliwe są dziećmi trudnymi, wymagającymi większego wkładu pracy, większej cierpliwości, konsekwentnego działania. Będąc uciążliwe, kłopotliwe wprowadzają dorosłych w stan zdenerwowania, czasem nawet wyczerpania. Nauczyciele "wychodzą ze skóry", rodzice mają ciężki wychowawczy "orzech do zgryzienia".Problemy dzieci z ADHD są wieloaspektowe. Brak umiejętności koncentracji uwagi jest barierą w rozwoju edukacyjnym - dziecko z ADHD, chociaż intelektualnie w pełni sprawne, nie jest w stanie przyswoić wiedzy przekazanej przez nauczyciela, nie jest też zdolne do samodzielnej nauki w domu. Pozostawione bez pomocy nie ma szans na ukończenie szkoły i zdobycie wykształcenia. Nadmierna ruchliwość i impulsywność jest powodem jego zaburzonego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, gdzie popada w konflikty z nauczycielami, rówieśnikami oraz innymi dorosłymi. Całokształt problemów z jakimi dziecko nadpobudliwe spotyka się w swoim codziennym życiu, może doprowadzić do na ogół negatywnych skutków w przyszłości, których efektem w życiu dorosłym są zachowania sprzeczne z normami prawnymi i społecznymi. Skutkuje to trudnościami w kontaktach międzyludzkich i problemami emocjonalnymi. Brak koncentracji u dzieci i nadruchliwość są przyczyną trudności szkolnych osobistych-dydaktyczne, nieprzyswajanie materiału jak również na płaszczyźnie klasy-dezorganizacja pracy klasy,rozgardiasz na lekcji, zaburzony scenariusz zajęć. Zaburzone funkcjonowanie dziecka z ADHD, brak rozumienia zasad społecznego funkcjonowania może prowadzić do trudności życia w społeczeństwie-konflikty z prawem innymi osobami, przestępstwa. Niepowodzenia szkolne dzieci z ADHD powodują u rodziców złość, agresywność, rodzice nie posiadając wiedzy jak pomóc dziecku wpadają w zamknięty krąg bezradności. Dla ADHD charakterystyczne jest występowanie 3 grup objawów: nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń koncentracji uwagi. Zwykle objawy są wyraźnie widoczne już pomiędzy 5-7 rokiem życia, ale bywa, że rodzice zwracają uwagę dopiero, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Wśród 70% dzieci z ADHD po 10 r.ż. występują zaburzenia zachowania (wybuchowość, złoszczenie się, impulsywne działanie, labilność nastrojów, gburowatość, przygnębienie,mimo znajomości zasad nie potrafią wyhamować reakcji, niepokój, nadruchliwość, nadmierna gadatliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, rozproszenie pod wpływem bodźców zewnętrznych) - jeżeli wcześnie nie podejmie się odpowiednich interwencji terapeutycznych, te osoby narażone są na uzależnienia, niepowodzenia w pracy i związkach partnerskich. Dużym niebezpieczeństwem jest również wstąpienie do grup przestępczych, problemy z przestrzeganiem prawa. Na początku mogą wydawać się zabawni, ale obecność ADHD-owca w grupie rówieśniczej szybko się nudzi i może irytować. To w efekcie może doprowadzić do odizolowania od grupy rówieśniczej. Koledzy postrzegają ich jako zbyt nieprzewidywalnych i niegrzecznych, dlatego dzieci z ADHD często są pomijane na listach gości imprez urodzinowych i innych wydarzeń towarzyskich. Aktualnie rodziny dzieci z ADHD spotykają się z problemem braku kompleksowej, wielospecjalistycznej terapii zaraz po postawieniu diagnozy; niedostatecznej ilości specjalistycznych placówek oferujących pomoc terapeutyczną skierowana na tę jednostkę chorobową, niedostosowanie programów terapeutycznych uwzględniających mocne strony dziecka, systematyczną ocenę postępów oraz pomijanie potrzeb rodzinny zwłaszcza wsparcia psychicznego. Do tego mogą jeszcze dochodzić konflikty dziecka z rodzeństwem. Ta sytuacja znacznie odbija się na funkcjonowaniu rodziny, bowiem zachowania dysfunkcyjne w tej jednostce chorobowej są odbierane przez rodziców, opiekunów jako brak umiejętności wychowawczych. Są one niejednokrotnie powodem konfliktów rodziców, kończących się rozbiciem rodziny. Samotne matki w obliczu braku wsparcia ze strony rodziny i znajomych, niezrozumienia społecznego popadają w choroby psychosomatyczne (nerwice, depresje etc.). Konieczność stałej opieki niejednokrotnie wyklucza możliwość podjęcia zatrudnienia. Ma to niebagatelny wpływ na sytuację finansową rodziny obciążoną kosztownym leczeniem dzieci. Koszty terapii i rehabilitacji często przekraczają ich możliwości. Dlatego bardzo istotny jest program terapeutyczny skierowany do rodziców w formie terapii, poradnictwa i edukacji. |  |
| --- | --- |

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Działania będą ukierunkowane do następujących grup: Beneficjentami projektu będą : Bezpośrednio: - dzieci z Zespołem Hiperkinetycznym (ADHD) 20 osób. - rodzice, członkowie Koła Pomocy Dzieciom z ADHD, TPD ZOR w Szczecinie oraz ich dzieci z ADHD -20 osób. Rekrutacja dzieci: 1.Etap formalny-weryfikacja orzeczeń o ADHD. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie uzupełnienie kwestionariusza uczestnika projektu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danychosobowych. 2.Etap merytoryczny-ocena poziomu umiejętności psychofizycznych dzieci z ADHD, oraz rokowań uczestników projektu dokonywana przez zespół terapeutów/lekarzy w miejscu realizacji zajęć terapeutycznych w Szczecinie ul.Pocztowa 31/33.Efektem będzie stworzenie indywidualnych Planów Działań oraz wyznaczenie konkretnych form terapii dla osób. Rekrutacja osób dorosłych: 1.Etap formalny: Zamieszczenia ogłoszenia na stornie o organizowanym programie. 2.Etap merytoryczny: Weryfikacja zgłoszeń beneficjentów przez terapeutów-spotkanie zespołu-ocena kwalifikacji umiejętności wychowawczych, umiejętności pracy z dzieckiem z ADHD.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel główny: Podnoszenie poziomu umiejętności psychofizycznych 20 dzieci z ADHD, 20 osób dorosłych w okresie od17.09.2012 do 07.12.2012 na terenie Miasta Szczecin. Cele szczegółowe: 1.Stworzenie optymalnych warunków oddziaływania daje gwarancję, że dziecko z ADHD stanie się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, realizując cele rodzinne, zawodowe i społeczne na poziomie wysokiej satysfakcji własnej i otoczenia. Udane kontakty rówieśnicze są podstawą rozwoju pewności siebie i zadowolenia z życia. Dzięki temu dzieci te posiądą umiejętność budowania relacyjności w kontaktach rodzinnych i społecznych. Przygotowanie młodego ADHD- owca do życia według opisanego schematu jest niezwykle korzystne dla Państwa, ponieważ tworzą wartość dodaną, nie narażając Państwa na koszty opieki zdrowotnej tj. uzależnienia, opieki społecznej tj. zasiłki, a co najważniejsze staje się jednostką czynną zawodowo, co daje gwarancję nie stworzenia następnego pokolenia wykluczonego społecznie. Osiągniemy to poprzez zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin, metodykę pracy z dzieckiem z ADHD ,indywidualną pomoc doradczą dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne. Obniżenie poziomu nadruchliwości pobudliwości u dzieci i młodzieży-cel ten osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych. 2.Podniesienie poziomu koncentracji poprzez udział w zajęciach z zakresu psychoterapii, socjoterapeutycznych. 3.Poprawa stosunków z otoczeniem-cel ten osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych,socjoterapeutycznych. 4.Wsparcie rodziny w procesie wychowania dziecka z ADHD-cel ten osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych.. Dzięki projektowi uzyskamy wymierne efekty, które to staną się wypracowanym modelem systemu wzmocnień oraz umiejętności komunikacyjnych, podniesieniem sprawności motorycznej i intelektualnej dzieci z ADHD. A tym samym spowodują przełamanie stereotypów myślowych na temat możliwości funkcjonowanie dzieci ADHD w środowisku i przeciwstawienie się marginalizacji ich w społeczeństwie. U beneficjentów nastąpią zmiany: zredukowanie napięcia poprzez różnorodne techniki relaksacyjne, wyrażanie emocji poprzez tworzenie: własnego słownika uczuć, rozpoznawanie związków między myślami, uczuciami i działaniami, rozumienie przyczyn uczuć, nauka rozwiązywania problemów, zastępowanie agresji, różnicowanie, nazywanie emocji i radzenie sobie z nimi- sposoby postępowania w trudnych sytuacjach, doskonalenie umiejętności odczytywania znaczeń ukrytych, doskonalenie umiejętności wykonywania zadań do końca ,doskonalenie umiejętności związanych z odczuciem czasu ,praca nad koncentracją nauka przestrzegania norm i zasad społecznych w miłym i przyjaznym otoczeniu, nauka zachowań, które są bezpieczne, poznanie zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy, analizowanie zachowań impulsywnych- przewidywanie konsekwencji swoich zachowań, integracja grupy rówieśniczej, rozwój empatii poprzez zauważanie podobieństw w grupie, poprawa samooceny, podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa koncentracji uwagi, akceptacja w grupie rówieśniczej, doskonalenie umiejętności współdziałania, nauka produktywnego wykorzystania emocji (konsekwencje, odpowiedzialność),doskonalenie umiejętności empatii i asertywności, rozwijanie umiejętności komunikowania się

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejscem realizacji zadania będą pomieszczenia placówki przy ul. Pocztowej 31/33 w Szczecinie . Działania promocyjno-informacyjne prowadzone będą na stronie internetowej www.tpd.szczecin.pl –informacja o współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Szczecin, regularnie zamieszczane będą zdjęcia i informacje o postępach realizacji projektu.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Program terapeutyczno-doradczo-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Zespołem Hiperkinetycznym (ADHD) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. - Rozkład i formy zajęć: a) terapia pedagogiczna-2 razy w tygodniu po 2 godzina b) psychoterapia-2 razy w tygodniu po 2 godziny c)socjoterapia- 1 raz w tygodniu 1 godzina Działania będą dokumentowane za pomocą list obecności. W ramach programu prowadzone będą zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat z terenu Miasta Szczecin. Przewidujemy, że opieką obejmiemy dzieci, które kierowane będą do placówki przez przedszkola, szkoły, MOPR i inne placówki oświatowe oraz na wniosek samych rodziców. Program realizować będą pedagodzy, psycholodzy, psychopedagodzy, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, socjoterapeuci na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. W ramach programu zostaną zrealizowane zadania, które będą polegały na rozwiązywaniu problemów tychże dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia działań w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to działania terapeutyczne,socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży z Zespołem Hiperkinetycznym (ADHD) - zaplanowano terapię pedagogiczną, psychoterapię . Druga to działania psychoterapeutyczne dla osób dorosłych. Ponadto zapewnimy wychowankom pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, zajęciach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. Misją i zarazem celem naszych działań jest zapewnienie kompleksowej opieki nad dzieckiem z ADHD i jego rodziną, poprawienie losu i bytu dzieci z zespołem ADHD wśród rówieśników; zapobieganie wykluczenie społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej, stworzenie dogodnych warunków do rozwoju osobistego i społecznego dziecka z ADHD. A także, co jest zgodne z Ustawą o Pomocy Społecznej udzielenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodzinom dzieci z ADHD, które mają trudności w wypełnianiu swoich zadań wobec własnych dzieci. Działania skierowane do dzieci: TERAPIA PEDAGOGICZNA - zajęcia indywidualne, które mają na celu wyrównywanie niedoborów dydaktycznych, edukacyjnych tj. problemy z czytaniem, pisaniem, analizą wzrokowo-słuchową, dysleksją itp., które towarzyszą podstawowym objawom ADHD tj. nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia koncentracji uwagi. Zajęcia realizowane będą przez 2 godziny dwa raz w tygodniu. SOCJOTERAPIA-Program socjoterapeutyczny przeznaczony do korekcji zjawiska nadpobudliwości u dzieci i młodzieży z ADHD, w którym wykorzystano ćwiczenia i techniki relaksacyjne i oddechowe, ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi, ogólnodostępne gry i ćwiczenia towarzyskie i zabawowe, a także techniki, którymi posługuje się metoda dramy czy metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne. Głównym celem programu jest dostarczenie dzieciom i młodzieży okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie, umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością oraz stworzenie okazji do odreagowania napięć leżących u podłoża nadpobudliwych zachowań. Cele ogólne zajęć(uczenie się przez doświadczanie): - Skierowanie energii dzieci na twórcze tory, - Kontrolowanie impulsów i przekształcania ich w akceptowane społecznie zachowania, - Nabycie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (zw. z funkcjonowaniem w przyrodzie: turystyka, survival), - Nabycie umiejętności współpracy grupowej w planowaniu, podejmowaniu decyzji i działaniu, - Odreagowanie napięć. Zajęcia skierowane do rodziców: PSYCHOTERAPIA – zajęcia indywidualne, których istotą jest oddziaływanie na sferę emocjonalną, uczuciową, poznawczą i duchową – w kontakcie indywidualnym i mającą na celu pomóc zrozumieć siebie, swoje lęki, frustrację, agresję, uporządkować swoje emocje, relacje z innymi, radzić sobie w sytuacjach życiowych „trudnych”. Co w przyszłości ma przygotować młodego człowieka należącego do tzw. „grupy ryzyka” zagrożonego wtórną patologią, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy przemocy domowej, do samodzielnego podejmowania decyzji, życia zgodnie ze swoimi przekonaniami i modelem aprobowanym społecznie, kierowaniem swoim życiem, szanowaniem ludzi i siebie, życie z miłością do ludzi i siebie. Zajęcia realizowane będą dwa razy tygodniu 2 godziny. - Uzupełnianie materiałów niezbędnych do realizacji zajęć tj. papiernicze, edukacyjne, gry dydaktyczne, zabawki – na bieżąco wg potrzeb programu. - Stała współpraca z instytucjami pomocowymi (np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar), szkoleniowymi . - Dodatkową wartością wzbogacającą program będzie działalność Punktów Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego przez TPD, do dyspozycji ROIM TPD - interwencje i mediacje – kierowanie rodziców będących w trudnej sytuacji rodzinnej, konflikcie na mediacje do Rodzinnego Ośrodka Interwencyjno – Mediacyjnego przy Zarządzie Regionalnym w Szczecinie, poradnictwa telefoniczne, współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka TPD. Stała oferta zajęć psychoedukacyjnych oraz warsztatów psychoterapeutycznych oraz spotkań doradczych- indywidualnych skierowanych do rodziców dzieci z ADHD.

- Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 17.09.2012 r do 07.12.2012 r |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| Realizacja programu terapeutyczno-doradczo-edukacyjnego o charakterze opiekuńczo- wychowawczym - terapia pedagogiczna - psychoterapia -socjoterapia | Przez cały okres realizacji zadania. Terapia pedagogiczna 2 razy w tygodniu 2 godziny Psychoterapia- 2 razy w tygodniu 2 godziny Socjoterapia- 2 razy w tygodniu 2 godziny | Oferent |
| Stała praca z rodziną dziecka: - spotkania doradcze indywidualne | - przez cały okres realizacji zadania, zgodnie z potrzebami; | Oferent |
| Uzupełnianie materiałów niezbędnych do realizacji zajęć tj. papiernicze, pomoce edukacyjne, gry, zabawki | Na bieżąco według potrzeb placówek w ciągu realizacji zadania | Oferent |
| Stała współpraca z instytucjami pomocowymi (OPS, GOPS, PCPR, asystenci rodzinni , kuratorzy sądowi, rodzinnie, pedagodzy szkolni itp., policją, | Na bieżąco według potrzeb wynikających z indywidualnych sytuacji dzieci, w ciągu realizacji zadania. | Oferent |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Poprawa warunków funkcjonowania 40 osób-dzieci z ADHD i osób dorosłych w środowisku lokalnym - Rozszerzenie wiedzy na temat ADHD - Nabycie przez członków rodzin kompetencji w zakresie postępowania i akceptacji dzieci z ADHD. - Złagodzenie szoku i kryzysu na jaki narażone są rodziny dzieci z ADHD zaraz po diagnozie. - Wypracowanie metody systemu wzmocnień oraz umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych rodziców dzieci z ADHD. - Ograniczenie konfliktów wewnątrzrodzinnych wynikających z choroby dziecka. - Integracja środowiska rodzin dzieci z ADHD, wymiana doświadczeń, lepsze funkcjonowanie społeczne oraz materialne rodzin. - Przełamywanie stereotypów myślowych na temat możliwości funkcjonowanie dzieci z ADHD. - Stworzenie optymalnych warunków dla psychofizycznego rozwoju dziecka z ADHD; - Prawidłowe społeczne funkcjonowanie dziecka z ADHD zarówno w szkole, w domu rodzinnym jak i środowisku rówieśniczym; - Zrównanie szans edukacyjnych; - Unikanie konfliktów z prawem, uzależnień i skłonności samobójczych; - Szansa na prawidłowe i nie zaburzone życie dorosłe. I inne :zredukowanie napięcia poprzez różnorodne techniki relaksacyjne, wyrażanie emocji poprzez tworzenie: własnego słownika uczuć, rozpoznawanie związków między myślami, uczuciami i działaniami,rozumienie przyczyn uczuć,nauka rozwiązywania problemów, zastępowanie agresji,różnicowanie, nazywanie emocji i radzenie sobie z nimi- sposoby postępowania w trudnych sytuacjach, doskonalenie umiejętności odczytywania znaczeń ukrytych, doskonalenie umiejętności wykonywania zadań do końca,doskonalenie umiejętności związanych z odczuciem czasu ,praca nad koncentracją nauka przestrzegania norm i zasad społecznych w miłym i przyjaznym otoczeniu,nauka zachowań,które są bezpieczne, poznanie zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy,analizowanie zachowań impulsywnych- przewidywanie konsekwencji swoich zachowań,integracja grupy rówieśniczej,rozwój empatii poprzez zauważanie podobieństw w grupie,poprawa samooceny,podnoszenie poczucia własnej wartości,poprawa koncentracji uwagi, akceptacja w grupie rówieśniczej,doskonalenie umiejętności współdziałania, nauka produktywnego wykorzystania emocji (konsekwencje, odpowiedzialność),doskonalenie umiejętności empatii i asertywności,rozwijanie umiejętności komunikowania się Trwałość osiągniętych rezultatów daje gwarancję kontynuowania działań zawartych w projekcie przez samopomocowe Koło Pomocy Dzieciom z ADHD, które prężnie działa od momentu powstania tj. 2004r. , posiada duży potencjał kadrowy stara się poszerzać wiedzę w miarę posiadanych środków finansowych na temat ADHD wśród nauczycieli, rodziców, terapeutów, lekarzy itp. pełni rolę koła samopomocowego. Koło dynamicznie się rozwija, działania mają na celu stworzenia kompleksowego miejsca nastawionego na terapię dzieci z ADHD.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) |  | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wynagrodzenie terapia dla dzieci(2 razy tyg.po 2godz) | 48 | 60,00 |  | godzina | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wynagrodzenie psychoterapia(2 razy w m-cu x 2godz.x 6m-cy) | 48 | 68,00 |  | godzina | 3 264,00 | 3 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Wynagrodzenie Socjoterapia | 12 | 30,00 |  | godzina | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne koszty: Materiały dydaktyczno-edukacyjne 50 zł/m-c Obsługa administracyjno-księgowa Koszty utrzymania pomieszczeń | 3 3 3 | 100,00 100,00 400,00 |  | miesiąc miesiąc miesiąc | 300,00 300,00 1200,00 | 116,00 100,00 1200,00 | 184,00 200,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| V | Ogółem: |  |  |  |  | 8 304,00 | 7 920,00 | 384,00 | 0,00 |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 7920,00 | 95,38% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | 384,00 | 4,62% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | 0 | 0 |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | 0 | 0 |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | 0 | 0 |
| 3.3 | pozostałe17) | 0 | 0 |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 0,00 | 0 |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 8 304,00 | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | TAK/NIE1) | Nie dotyczy |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

W ramach realizacji zadania planuje się zatrudnienie następującej kadry: Psychoterapia: mgr Iwona Żmurko - magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu, socjoterapia. mgr Tamara Olszewska – magister pedagogiki, psychopedagog, warsztaty „Rozpoznanie i leczenie ADHD – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców”, udział w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Cykl szkoleń Akademia umiejętności akcji akacja”, udział wykładach na temat ADHD dla pedagogów i psychologów , warsztatach edukacyjnych na temat ADHD w ramach programu „Dziecko i świat za pań brat”, udział w szkoleniu nt. „Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo- behawioralnych”. mgr Joanna Rysz: magister ekonomii, studia podyplomowe „Coaching - metoda i praktyka”. Terapia pedagogiczna: mgr Izabela Krempińska pedagog specjalny, pedagog zdrowia, studia podyplomowe z neurokognitywistyki. mgr Katarzyna Bociej- Zdrojewska – terapeuta pedagogiczny dzieci z ADHD, zaburzeń zachowania i dysleksji. Wykształcenie wyższe pedagogiczne – magister doradztwa społecznego, studia podyplomowe Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, Kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwjającego Weroniki Sherborne, Kurs dla nauczycieli nt. Rozpoznanie i terapię opóźnienia neurorozwojowego u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz trudnościami z utrzymaniem koordynacji ruchowej występującymi w warunkach szkolnych; Szkolenie „Syndrom dziecka odrzuconego”, warsztaty Trening kompetencji wychowawczych, Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, Socjoterapia mgr Iwona Żmurko - magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu, socjoterapia. Do obsługa zadania w ramach porozumienia o świadczenie usług wolontarystycznych zostaną zatrudnieni pracownik administracyjno-księgowy, osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków unijnych i samorządowych, wykształcenie ekonomiczne.

2. Zasoby rzeczowe oferenta  przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach przy ul.Pocztowej 31-33 w Szczecinie. Placówka posiada pozytywną opinie Sanepid i Straży Pożarnej, wyposażona w krzesła i stoły do zajęć. Wszystkie posiadane zasoby rzeczowe zostaną wykorzystane do rzetelnej realizacji projektu.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Organizowane były szkolenia w następującym zakresie tematycznym: -Seminarium i warsztaty nt. „ Zespól Nadpobudliwości Psychoruchowej- ADHD w teorii i praktyce”: 15 – 16.05.2004 r w Szczecinie; -Seminarium i warsztaty nt. „ Dziecko z ADHD w przyjaznej szkole”: 21-22.05.2005 r w Szczecinie; -Projekt „Taniec jako jedna z form terapii w leczeniu ADHD”: 13.01.2007 r w Szczecinie; -Szkolenia nt. ”Praca z dzieckiem z ADHD” w ramach programu „Podaj Dalej” współfinansowanego ze środków EFS w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich, 23.11.2007 r w Koszalinie oraz 24.11.2007 r w Szczecinie; -„Wczesna Diagnoza i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych”, termin realizacji zadania od marca 2005 r do 16 grudnia 2005 r -Warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD „Jak być lepszym rodzicem dla mojego dziecka?”, termin realizacji zadania: 26.11.2005 r i 03.12.2005 r -Szkolenie nt. Dziecko z ADHD w przyjaznej szkole”: 19.11.2010 r , Kostrzyn n. Odrą; -Warsztaty dla rodziców nt. „ Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborn” – luty 2010 r, w Szczecinie. Współorganizowaliśmy także: -II Konferencję Szkoleniowo- Integracyjną nt. „Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole promującej zdrowie”: 26.10.2007 r w Sarbinowie Morskim; -Konferencję naukową nt. „Terapia pedagogiczna wyzwaniem naszych czasów”: 15.05.2008 r w Szczecinie; -Konferencję naukową pt. „Zespół hiperkinetyczny: ADHD – przyjaciel czy wróg?”: 07.03.2009 r w Szczecinie; -Konferencje naukowa nt. „Mam w rodzinie zastępczej dziecko z zaburzeniami zachowania – jak mu pomóc?”: 05.11.2010 r , w Szczecinie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od wielu lat we współpracy z administracją publiczną. prowadzi placówki opiekuńczo –wychowawcze wsparcia dziennego, wtym także placówki specjalistyczne na terenie Miasta Szczecin, Gminy Police, Gminy Nowe Warpno, Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Miasta Stargard Szczeciński, Gminy Stargard Szczeciński, Gminy Dobrzany, Gminy Ińsko, Powiatu Łobez, Gminy Łobez, Gminy Węgorzyno, Gminy Dziwnów, Gminy Golczewo, Gminy Kamień Pomorski, Miasto Świnoujście, Gminy Goleniów Gminy Maszewo, Gminy Trzebiatów. -Organizacja i realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, wspierające rodzinę; (Urząd Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe Łobez, Starostwo Powiatowe Goleniów, Urząd Miasta Świonujście); -Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świnoujście –Urząd Miasta Świnoujście Edukacja społeczności lokalnej, wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna,poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia-udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy –Urząd Miasta Szczecin, -„Nie do domów dziecka, lecz z rodziną program systemowego wsparcia rodziny w sytuacji kryzysowej – Urząd Gminy i Miasta Goleniów - dla dzieci i młodzieży, w szczególności z obszarów wiejskich (często ze wsi popegeerowskich). W ramach środków EFS : W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Małych Projektów INTERREG IVA prowadzenie warsztatów modelarskich dla grupy 16 dzieci z Niemiec i 16 dzieci z Polski-pt. ”Polsko-niemiecka integracja i koncentracja na niwie modelarstwa” W ramach środków EFS obecnie realizowane są projekty: - Klub Malucha Kubuś i Przyjaciele-w ramach priorytetu IX , działanie 9.5, oddolne inicjatywy edukacyjne - „Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim” – w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. – w ramach projektu zostały utworzonych 10 Punktów Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, projekt realizowany w latach 2010-2013

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie nie przewiduje zlecać realizacji zadania publicznego.

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta.

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepopieranie opłat od adresatów zadania;

3) oferent jest  związany niniejszą ofertą do dnia 31.12.2012.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent  składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne.

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym.

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.