BOP-10

MD/ID/2013/004

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

Kamienica 1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia”

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

.....................................Ochrona i promocja zdrowia.................................

(rodzaj zadania publicznego2))

......Program profilaktyki zdrowotnej. ’’Miasteczko Zdrowia’’ w ramach XXI Finału WOŚP........................

(tytuł zadania publicznego)

W okresie od 27 grudnia 2012 do 27 stycznia  2013

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Prezydenta Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: „Kamienica 1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia”

2) forma prawna:4)

(  )   stowarzyszenie                                ( X ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000377928

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)10.02.2011r

5) nr NIP: : 852 258 60 03  nr REGON: 320960695

6) adres:

miejscowość: Szczecin ul.: Czorsztyńska 44/11

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: .Szczecin powiat:8)M. Szczecin    województwo: .zachodniopomorskie

kod pocztowy71-163 poczta: Szczecin

e-mail: kontakt@kamienica1..pl http:// www.kamienica1.pl

8) numer rachunku bankowego: 93 1240 3930 1111 0010 4390 5527

nazwa banku: BANK PKO S.A.

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Marek Szymański – Wiceprezes Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)

..................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Arkadiusz Bujas

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego – jak niżej

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 7) inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących aktywizowaniu życia kulturalnego poprzez różne formy sztuki; 8) wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych zapewniających dostęp do kultury osobom starszym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej. 9) wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem lub dyskryminacją, 11) animacja społeczności lokalnej; 14) organizowanie działań i imprez w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej; 16) współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania, 18) działalność wydawnicza i producencka w statutowym zakresie; a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 7) inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących aktywizowaniu życia kulturalnego poprzez różne formy sztuki; 8) wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych zapewniających dostęp do kultury osobom starszym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej. 9) wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem lub dyskryminacją, 11) animacja społeczności lokalnej; 14) organizowanie działań i imprez w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej; 16) współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania, 18) działalność wydawnicza i producencka w statutowym zakresie;

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Program profilaktyki zdrowotnej o nazwie Miasteczko Zdrowia będzie realizowany podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przy współpracy ze stowarzyszeniem Make It Funky Production (realizator kampanii społecznej ‘’Sam jesteś Stary’’) oraz innymi dotychczasowymi partnerami Fundacji. Działaniom profilaktycznym będą towarzyszyć działania artystyczne, muzyczne i kulturalne, dzięki urozmaiceniu formy przekazu treści zdrowotne będą bardziej przystępne dla odbiorców. Ponadto należy wspomnieć, że relacja z wydarzenia będzie transmitowana na żywo przez Internet oraz regionalną telewizję Pomerania, co zwiększy zasięg oddziaływania zadania oraz grupę odbiorców. Działanie będzie się odbywać na terenie domu kultury ‘’klub 13 MUZ’’, na 4 przestrzeniach. 1. Przestrzeń szkoleniowa gdzie będę odbywały się szkolenia i warsztaty poprowadzone przez wykwalifikowanych promotorów zdrowia, lekarzy, fizjoterapeutów , rehabilitantów, pielęgniarki, ratowników medycznych, psychologów i terapeutów, oraz dietetyków. Warsztaty/szkolenia będą dotyczyły profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. 2. Strefa badań diagnostycznych prowadzona przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone w tym kierunku: promotorów zdrowia, lekarzy, fizjoterapeutów , rehabilitantów, pielęgniarki, ratowników medycznych, psychologów i terapeutów, oraz dietetyków. Zakres badań diagnostycznych: - kompleksowa analiza składu masy ciała - badanie ciśnienia tętniczego - badania poziomu cukru - badania wad postawy - diagnostyka stóp - audiologia - badanie słuchu 3. Strefa zdrowia, przyjemności i spa. W ramach trzeciej sfery przygotowaliśmy następujące atrakcje: - Gotuj z kodeksem, sałatka owocowa dla pacjentów zgodnie z kodeksem - Zdrowotne masaże twarzy, strefa spa - Lemoniada, kawa i herbata. 4. Strefa najmłodszych - bajka profilaktyczna Podczas programu profilaktyki zdrowia zrealizujemy bajkę profilaktyczną – interaktywną, która będzie poruszała następujące tematy: 1.zasady zdrowego odżywiania się, 2.znaczenie witamin w codziennym życiu, 3.rola ruchu w życiu malucha, 4.zasady higieny, 5.co to takiego piramida pokarmowa? 6.dlaczego nie warto objadać się chipsami i słodyczami? 7.warzywa i owoce - źródło dobrego smaku i zdrowia, 8.kto to taki Pan dietetyk i czym się zajmuje?, 9.woda czy coca cola? a może soczek? co najszybciej ugasi pragnienie, 10. co jeść aby szybko rosnąć i dobrze się rozwijać? 11. co pomaga mojej główce w myśleniu? czyli kilka słów o rybach, 12.fast food nie koniecznie, czyli dlaczego marchewka lepsza od hamburgera? Wszystkie opisane powyżej tematy zostaną poruszone podczas bajki i będą miały formę zabawy, która zawsze będzie wsparta rzetelną wiedzą. Ponadto podczas XXI Finału WOŚP w domu kultury ,, klub XIII muz ‘’ 13 stycznia w niedziele będą odbywały się aukcje, licytacje stacjonarne oraz prowadzone przez portal allegro, różnego rodzaju atrakcje wizualne, prezentacje organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów zajmujących się promocją sportu. Dodatkowo będą prowadzone akcje merytoryczno-edukacyjne przy współpracy z ośrodkami edukacyjnymi. Zostanie zapewnione zaplecze gastronomiczne dla wolontariuszy. Wieczorem odbędzie się koncert finałowy na którym wystąpią zespoły muzyczne. Studenci z Akademii Sztuki wypuszczą tradycyjne ‘’światełko do nieba’’.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Podstawowymi problemami społecznymi są: bagatelizowanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia, nie stosowanie się do zaleceń prawidłowego sposobu odżywiania, braku aktywnego spędzania czasu czy wykonywania podstawowych badań. Z dotychczasowych analiz społeczeństwa które przeprowadziliśmy podczas działania Punktu Promocji Zdrowia w czasie wydarzeń, tj.: - „Dni Odry” w dniach 2-3 lipca 2011r. - „Floating Trippin` Festival” w ramach „ World Snowboard Day” w dniu18 grudnia 2011r. - „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w dniu 8 stycznia 2012r. - „Floating Trippin` Festival Andergrand Snowpark & EH Shool” w dniu 25 luty 2012r. - ,, FloatingTrippin` Festival Juwenalia - Idziemy na Plaże’’ w dniu 18 maja 2012r. - ,, Samorządowego Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia’’ w dniu 19 maja 2012r wynika, że: - niewiele osób wykonuje systematyczne pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary wydolności oddechowej czy pomiary masy ciała; - niewiele osób stosuje się do prostych zasad, które mogłyby przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej; - mało osób posiada wiedzę dotyczącą głównych przyczyn powstawania poważniejszych dolegliwości zdrowotnych; - wiele osób bagatelizuje to jak negatywny wpływ na organizm, ma nadużywanie produktów szkodliwych dla zdrowia tj. alkoholu czy nikotyny i jak negatywnie wpływa to na funkcjonowanie społeczne i psychiczne jednostki; - młodzież posiada niewielki stopień świadomości jak łatwo eksperymentowanie z narkotykami może doprowadzić do powstania uzależnienia; - brakuje wiedzy na temat tego jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia. Tego typu zaniedbania są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i chorób. Nie podejmowanie działań profilaktycznych powoduje, że choroby są diagnozowane najczęściej zbyt późno, w związku z czym wzrasta odsetek osób, które muszą podejmować leczenie farmakologiczne. Leczenie takie nie przynosi jednak długotrwałego skutku, dlatego tak istotne jest prowadzenie działań profilaktycznych i zwiększanie świadomości ludności. Program profilaktyczny- Miasteczko Zdrowia będzie połączeniem sił wielu instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianą promocją zdrowia. W miejscu tym chcemy udowodnić, że tylko dzięki wspólnym opartym na partnerstwie działaniu oraz zaangażowaniu administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz odpowiedzialnego biznesu, jesteśmy w stanie dotrzeć z potrzebami profilaktyki zdrowia do mieszkańców Szczecina. Warto również, podkreślić fakt, że inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby społeczności województwa zachodniopomorskiego, ale również na potrzeby instytucji, które już od dawna działają w sferze promocji zdrowia i chcą działać, wzajemnie się wspierać podczas takich inicjatyw jak Miasteczko Zdrowia. Świadczy o tym fakt, że niezbędna jest integracja oraz wspólne działanie na tej płaszczyźnie, aby osiągać zamierzone cele promocji zdrowia. Inicjatywa Miasteczka Zdrowia zakłada przede wszystkim promocję zdrowia w sposób profesjonalny i innowacyjny. Kreujemy, przybliżamy i realizujemy nowe trendy w profilaktyce, uświadamiając odbiorcą że aby w pełni cieszyć się życiem należy żyć zdrowo i aktywnie.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcami zadania publicznego będą osoby z każdej grupy wiekowej i społecznej m.in.: - młodzież; - osoby dorosłe; - osoby starsze; - osoby niepełnosprawne. - podopieczni Domów Pomocy Społecznej - wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych - wychowankowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zostaną wystosowane specjalne zaproszenia do udziału w szkoleniach i czynnego uczestnictwa w działaniach towarzyszących (pokazy artystyczne, muzyczne i kulturalne).

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel główny: Zachęcenie do dbania o własne zdrowie i wykonywania podstawowych badań lekarskich. Cele szczegółowe: - Przeprowadzanie warsztatów / szkoleń dotyczących profilaktyki zdrowotnej - Przeprowadzenie pomiarów badań diagnostycznych w zakresie: - Ciśnienie tętnicze krwi - Pomiar nasilonej objętości wydechowej - Pierwszo-sekundowej (FEV1) - Waga w kilogramach - Tkanka mięśniowa w kilogramach - Tkanka tłuszczowa w % - Waga kości w kilogramach - Tkanka visceralna ( brzuszna) - BMI Indeks masy ciała - Pomiar Cukru za pomocą glukometrów - Pomiar trój glicerydów we krwi . - Promowanie zdrowego stylu życia. - Edukacja z zakresu: żywienia, aktywności fizycznej, czynników chorobotwórczych i problemów zdrowotnych (dopasowana do indywidualnych odbiorców). - Pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia. - Ukazanie naturalnych metod leczenia i profilaktyki schorzeń za pomocą naturalnych produktów pszczelich. - Integracja instytucji i organizacji, które działają w sektorze promocji zdrowia. - Wspólne projekty/programy zdrowotne administracji publicznej, organizacji pozarządowych. - Wspieranie działań sprzyjających zdrowiu, wzajemne poprzez współpracę administracji publicznej, organizacji pozarządowych. - Przedstawienie Miasta Szczecin jako przykładu do naśladowania w skali ogólnopolskiej, jako miejsca gdzie tworzą się i realizują tego typu niecodzienne inicjatywy. Miasteczka Zdrowia może stanowić wzorzec dla innych miast chcących skutecznie realizować aktywną promocję zdrowia wśród mieszkańców. Wyżej przedstawione cele zostaną zrealizowane w wyniku działań prowadzonych przez nasz program profilaktyczny. Do pomiaru podstawowych parametrów ciała posłużą niezbędne do tego przyrządy tj. analizator składu masy ciała, ciśnieniomierz, pikflometr, spirometr, wagi, glukometry, z wbudowaną funkcją mierzenia poziomu trójglicerydów oraz cholesterolu. Pomiarami i edukacją zajmować się będę wolontariusze: studenci Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwenci kierunków medycznych, specjaliści zdrowia publicznego , ratownictwa medycznego, specjaliści nauk społecznych, animatorzy czasu wolnego, psychoterapeuci, studenci wydziału lekarskiego oraz młodzi lekarze, wykwalifikowani szkoleniowcy, wykwalifikowani instruktorzy fitness oraz aerobik-u.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Dom kultury ,,Klub 13 Muz’’ w Szczecinie

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Program profilaktyki zdrowotnej o nazwie Miasteczko Zdrowia będzie realizowany podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy współpracy ze stowarzyszeniem Make It Funky Production, (realizator kampanii społecznej ‘’Sam jesteś Stary’’) oraz innymi dotychczasowymi partnerami Fundacji. Działaniom profilaktycznym będą towarzyszyć działania artystyczne, muzyczne i kulturalne, dzięki urozmaiceniu formy przekazu treści zdrowotne będą bardziej przystępne dla odbiorców. Ponadto należy wspomnieć, że relacja z wydarzenia będzie transmitowana na żywo przez Internet oraz regionalną telewizję Pomerania, co zwiększy zasięg oddziaływania zadania oraz grupę odbiorców. Podmiotami współpracującymi będą: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Rak Szyjki Macicy, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Rak Piersi, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Przychodnia Specjalistyczna Spondylus, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Dom Kultury ‘’Klub 13 muz’’. Działanie będzie się odbywać na terenie domu kultury ‘’klub 13 MUZ’’, na 4 przestrzeniach. 1. Przestrzeń szkoleniowa gdzie będę odbywały się szkolenia i warsztaty poprowadzone przez wykwalifikowanych promotorów zdrowia, lekarzy, fizjoterapeutów , rehabilitantów, pielęgniarki, ratowników medycznych, psychologów i terapeutów, oraz dietetyków. Warsztaty/szkolenia będą dotyczyły profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. - Onkoprofilaktyka, kodeks walki z rakiem , szkolenie będzie dotyczyły nowotworu który dotyka najwięcej kobiet ze wszystkich nowotworów czyli rak piersi - Onkoprofilaktyka, kodeks walki z rakiem, prezentacja programu populacyjnego, profilaktyka raka szyjki macicy - Warsztaty i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych z wykorzystaniem fantomów - Szkolenia ze zdrowego stylu życia, profilaktyka zdrowego odżywiania w tym szkoleniu zostaną zaprezentowane sposoby sporządzania zdrowych potraw, bogatych w przeciwutleniacze oraz pełnowartościowe składniki pokarmowe, zaprezentowane sposoby żywienia umożliwiają zapobiegnięcie chorobą - Profilaktyka utraty słuchu, szkolenie będzie polegało na przekazaniu informacji jaki styl życia należy prowadzić aby w przyszłości nie doprowadzić do utraty słuchu - Profilaktyka wad postawy, w tym szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne sposoby dynamicznego siedzenia, chodzenia oraz gimnastyki, które mogą nas uchronić w przyszłości przed skrzywieniami kręgosłupa. - Podologia (zdrowe stopy) podczas szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby diagnozy, leczenia ale przede wszystkim profilaktyki zdrowych stóp - Jak zapobiegać i żyć z cukrzycą, warsztaty połączone w praktycznymi wskazówkami , jak należy żyć żeby nie zachorować na cukrzycę oraz jaki styl życia prowadzić powinien chory aby minimalizować działanie tego stanu chorobowego - Jak zapobiegać chorobą układu krążenia(dieta i higiena), szkolenie będzie dotyczyło chorób metabolicznych, na które choruje aż 49 % ludzi starszych, warsztaty będą miały na celu przekazania umiejętności profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych - Profilaktyka HIV/Aids, szkolenie będzie dotyczyło chorób przenoszonych drogą płciową, oraz profilaktyki tych schorzeń - Profilaktyka stresu wśród młodych ludzi(stres jako największe zagrożenie XXI wieku ) szkolenie będzie miało na celu promocję zdrowia psychicznego - Profilaktyka demencji wśród osób starszych, szkolenie będzie miało na celu pokazanie praktycznych wskazówek jak opóźnić procesy starzenia mózgu. - Zdrowie psychicznego osób starszych. Postawy życiowe osób starszych jako działanie profilaktyczne na depresję, rozczarowania i poczucie osamotnienia. 2. Strefa badań diagnostycznych prowadzona przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone w tym kierunku: promotorów zdrowia, lekarzy, fizjoterapeutów , rehabilitantów, pielęgniarki, ratowników medycznych, psychologów i terapeutów, oraz dietetyków. Zakres badań diagnostycznych: - kompleksowa analiza składu masy ciała: - masa ciała (kg) - FM - masa oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (% i kg) - MM - masa tkanki mięśniowej (kg) - BM - masa kości (kg) - TBW - zawartość wody całkowitej (% i kg) - wskaźnik tłuszczu wisceralnego - MA - wiek metaboliczny - BMI - index masy ciała - DCI - zalecane dzienne spożycie kalorii (kcal) - badanie ciśnienia tętniczego - badania poziomu cukru we krwi - badania wad postawy - diagnostyka stóp 3. Strefa zdrowia, przyjemności i spa. W ramach trzeciej sfery przygotowaliśmy następujące atrakcje: - Gotuj z kodeksem, sałatka owocowa dla pacjentów zgodnie z kodeksem walki z rakiem czyli bogata w przeciwutleniacze, bardzo smaczna i dająca dużo energii (praktyczna edukacja zdrowego żywienia) - Zdrowotne masaże twarzy, strefa spa, wykwalifikowane kosmetyczki będą prowadziły profilaktycznie masaże odmładzające. - Lemoniada, kawa i herbata. 4. Strefa najmłodszych - bajka profilaktyczna Podczas programu profilaktyki zdrowia zrealizujemy bajkę profilaktyczną – interaktywną, która będzie poruszała następujące tematy: 1.zasady zdrowego odżywiania się, 2.znaczenie witamin w codziennym życiu, 3.rola ruchu w życiu malucha, 4.zasady higieny, 5.co to takiego piramida pokarmowa? 6.dlaczego nie warto objadać się chipsami i słodyczami? 7.warzywa i owoce - źródło dobrego smaku i zdrowia, 8.kto to taki Pan dietetyk i czym się zajmuje?, 9.woda czy coca cola? a może soczek? co najszybciej ugasi pragnienie, 10. co jeść aby szybko rosnąć i dobrze się rozwijać? 11. co pomaga mojej główce w myśleniu? czyli kilka słów o rybach, 12.fast food nie koniecznie, czyli dlaczego marchewka lepsza od hamburgera? Bajka interaktywna „Na zdrówko” to przedsięwzięcie mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia wśród dzieci i rodziców. Dzięki formie bajki ważne treści zostaną przekazane najmłodszym w formie zabawy, dzięki czemu zostaną przez nich lepiej zapamiętane. Nasze działanie łączy ze sobą dwie bardzo ważne dziedziny, kulturę oraz promocję zdrowia i przyczynia się do przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz buduje dobre nawyki żywieniowe, które będą procentowały na przyszłość. Bajka „Na zdrówko” to bezprecedensowa akcja, jedyna w swoim rodzaju, dzięki której podczas dwugodzinnego przedstawienia dzieci i rodzice poznają zasady dobrego odżywiania się, rozwiązują zagadki zdrowotne, używają ruchu, mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat zdrowia. Ważnym elementem jest również spotkanie z dietetykiem, który w Bajce nazywa się „Doktor Zdrówko”, udziela odpowiedzi na ważne pytania rodziców i pomaga dzieciom w rozwiązywaniu zadań. Dzięki temu działaniu promocja zdrowia ma szansę być zaprezentowana najmłodszym w sposób dla nich przystępny, atrakcyjny i efektywny Wszystkie opisane powyżej tematy zostaną poruszone podczas bajki i będą miały formę zabawy, która zawsze będzie wsparta rzetelną wiedzą. Ponadto podczas XXI Finału WOŚP w domu kultury ,, klub XIII muz ‘’ 13 stycznia w niedziele będą odbywały się aukcje, licytacje stacjonarne oraz prowadzone przez portal allegro, różnego rodzaju atrakcje wizualne, prezentacje organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów zajmujących się promocją zdrowia i sportu. Dodatkowo będą prowadzone również akcje merytoryczno-edukacyjne przy współpracy z ośrodkami edukacyjnymi. Zostanie zapewnione zaplecze gastronomiczne dla wolontariuszy. Wieczorem odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią zespoły muzyczne. Studenci z Akademii Sztuki wypuszczą tradycyjne ‘’światełko do nieba’’. Na potrzeby realizacji programu zdrowotnego ‘’Miasteczko Zdrowia’’ zostanie zaprojektowana oraz zrealizowana kampania promocyjna wydarzenia oraz zostaną zaprojektowane materiały promocyjno-edukacyjne: - ulotki – tematyczne dotyczące szkoleń , edukujące na temat profilaktyki chorób - rollUp - plakat promujący zdrowie - zaproszenia na wydarzenie - banery internetowe - oznaczenie stanowisk badawczych - prezentacja emitowana w czasie wydarzenia

9. Harmonogram13)

| Zadanie publiczne realizowane w okresie od 27 grudnia 2012 do 27 stycznia 2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) | Terminy realizacji poszczególnych działań | Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego |
| - Spotkanie organizacyjne - Przygotowanie programu zdrowotnego - Przygotowanie kadry szkoleniowej - Przygotowanie materiałów promocyjnych - Przygotowanie kampanii informacyjnej - Rozpoczęcie kampanii informacyjnej - Przygotowanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych - Przeprowadzenie szkoleń - Przeprowadzenie badań diagnostycznych - Pokaz bajki profilaktycznej o zdrowiu - Podsumowanie projektu i ewaluacja . | 27.12.2012 27-.29.12.2012 27-.29.12.2012 27-29.12.2012 27-29.12.2012 27.12.2012 27.12.2012-04.01.2013 13.01.2013 13.01.2013 13.01.2013 13-27 .01.2013 | Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia Fundacja „Kamienica 1” Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia |

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Głównym celem programu jest promocja zdrowego trybu życia z naciskiem na wymiar fizyczny, psychiczny i społeczny. Osoby, które wezmą udział w badaniach, warsztatach szkoleniach otrzymają komplet wyników z badań na wydruku i stosowne porady. Uzyskają wiedzę na temat swojego stanu zdrowia. Zachęcimy je do powtarzania badań i porównywania kolejnych wyników, z tymi które otrzymają. Prowadzone działania przyczynią się do zwiększenia świadomości zdrowotnej Szczecinian, zachęcą mieszkańców do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania się i włączenia aktywności fizycznej w życie codzienne. Uwrażliwią na szkodliwość substancji uzależniających, tj. tytoń, alkohol, narkotyki. Pokazy pierwszej pomocy ukażą jak prawidłowo zareagować, jeśli przydarzy nam się sytuacja, w której zajdzie potrzeba udzielenia takiej pomocy. Będzie to miało wpływ na zwiększenie świadomości, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno za swoje zdrowie jak i zdrowie innych członków społeczeństwa. Ponadto nasi wykwalifikowani szkoleniowcy przekażą kompleksową informację jak należy dbać o zdrowie, jak powinien wyglądać prozdrowotny styl życia. Każdy z uczestników szkolenia dostanie materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące dbania o własne zdrowie, dzięki temu każdy kto nie zdążył uporządkować sobie wiedzy podczas zajęć lub część informacji zapomniał, będzie mógł w domowym zaciszu, dzięki materiałom szkoleniowym, rozwijać się z zakresu edukacji zdrowotnej. Zakładany przedział badań to około 500-800 wykonanych pomiarów. Każda z osób dostanie wydrukowane formularze swoich pomiarów lub opis na kartce. Zakładana liczba osób, do których dotrzemy z bezpośrednią informacją , które wezmą udział w pokazach pierwszej pomocy i innych działaniach Miasteczka Zdrowia to około 1000-1500 osób.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

# 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

| Lp. | Rodzaj kosztów16) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł) | Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Koszty merytoryczne18) po stronie …(nazwa Oferenta)19): 1) Projekty graficzne materiałów edukacyjnych, profilaktycznych ( ulotki - tematyczne - rollUp - plakat - zaproszenia - banery internetowe - oznaczenie stanowisk - tabliczki na stół - ekrany multimedialne - (projekt ekranu w power point) prezentacja lecąca w przerwach |  | 700 | osoba | 700 | 700 |  |  |
|  | 2.Przygotwanie i obsługa stanowiska diagnostycznego Analiza Składu Masy Ciała wraz z analizatorami | 2 | 250 | osoba | 500 |  |  | 500 |
|  | 4. Przygotowanie i obsługa stanowiska do pomiaru glikemii we krwi wraz ze sprzętem | 1 | 150 | osoba | 150 |  |  | 150 |
|  | 5. Przygotowanie i obsługa stanowiska do pomiaru ciśnienia wraz ze sprzętem | 2 | 150 | osoba | 300 |  |  | 300 |
|  | 6.Przygotowanie i obsługa stanowiska pomiaru wrażliwości słuchu wraz ze sprzętem | 1 | 150 | osoba | 150 |  |  | 150 |
|  | 1.Przygotowanie programu zdrowotnego, koordynacja oraz ewaluacja , rekrutacja kadry, przygotowanie planu Miasteczka Zdrowia | 1 | 2000 | osoba | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Przygotowanie przedstawienia dla dzieci (Bajka interaktywna) pt’’ Na Zdrówko’’ wraz z obsługą techniczną. | 1 | 2000 | usł | 2000 | 2000 |  |  |
|  | 2. Przygotowanie planu szkoleń profilaktycznych, oraz materiałów edukacyjnych’’ | 8 | 400 | osoba | 3200 | 3200 |  |  |
|  | 7., Przygotowanie strefy zdrowia i przyjemności gotuj z kodeksem, oraz udzielanie porad z zakresu dietetyki. | 1 | 600 | osoba | 600 | 600 |  |  |
|  | Przygotowanie oraz realizacja kampanii promocyjnej | 1 | 500 | osoba | 500 |  |  | 500 |
| II | Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(nazwa Oferenta)19) : 1) 2) …….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Obługa administracyjno- prawna | 1 | 500 | osoba | 500 | 500 |  |  |
|  | 10. Obsługa księgowa | 1 | 300 | usł | 300 | 300 |  |  |
| III | Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) : 1) Druk materiałów promocyjnych projektu. | 1 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |
| IV | Ogółem: |  | 10000zł |  | 10000zł | 10000zł | 1600zł |  |

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

| 1 | Wnioskowana kwota dotacji | 10000,zł | 86,21% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Środki finansowe własne17) | ……….zł | ……..% |
| 3 | Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) | ……… zł | ……..% |
| 3.1 | wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) | ……… zł | ……..% |
| 3.2 | środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) | ……… zł | ……..% |
| 3.3 | pozostałe17) |  |  |
| 4 | Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) | 1600zł | 13,79% |
| 5 | Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) | 11600zł | 100% |

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

| Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych | Kwota środków (w zł) | Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) | Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXXX |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |
|  |  | TAK/NIE1) |  |

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Specjaliści zdrowia publicznego: Arkadiusz Bujas Paulina Zabielska Jolanta Kamola Anna Arendt Dietetyk Jakub Mauricz Animator: Katarzyna Brzozowska Logistyk: Adam Kmieciak Informatyk: Hubert Michalski

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Biuro wraz z wyposażeniem,

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

- Zorganizowanie „Punktu Promocji Zdrowia” na imprezie „Dni Odry” w dniach 2-3 lipca 2011r. we współpracy z administracją publiczną. Urząd miejski. - Zorganizowanie „Punktu Promocji Zdrowia” na imprezie „FloatingTrippin Festiwal” w ramach „ World Snowboard Day” w dniu 18 grudnia 2011r.we współpracy z administracją publiczną. Urząd miejski, umowa CRU11/0005318. http://programyzdrowotne.com.pl/2011/12/18/swiatowy-dzien-snowboardu/ Poniższe działania przeprowadzone zostały bez współpracy z administracją publiczną. - Zorganizowanie „Punktu Promocji Zdrowia” na imprezie „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w dniu 8 stycznia 2012r. http://programyzdrowotne.com.pl/2012/01/29/xx-final-wosp/ - Zorganizowanie „Punktu Promocji Zdrowia” na imprezie „FloatingTrippin Festiwal Andergrand Snowpark& EH Shool” w dniu 25 luty 2012r. http://programyzdrowotne.com.pl/2012/02/25/andegrand-park-eh-school/ -Zorganizowanie ,,Miasteczka Zdrowia’’ oraz ,, Punktu Promocji Zdrowia’’ podczas wydarzenia ,,Wyjdź z Domu’’ 22 kwietnia http://programyzdrowotne.com.pl/2012/04/22/wyjdz-z-domu/ -Zorganizowanie ,,Punktu Promocji Zdrowia’’ – Idziemy na Plażę w ramach Juwenaliów 18 maja 2012 http://programyzdrowotne.com.pl/2012/05/18/idziemy-na-plaze/ - Wielki Piknik Pasji – XI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI” http://programyzdrowotne.com.pl/2012/06/03/wielki-piknik-pasji/ - Działania profilaktyczne na III Samorządowym Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 19 maja 2012 http://programyzdrowotne.com.pl/2012/05/19/majowka-na-zdrowie/ - Miasteczko Zdrowia w ramach cyklu: Floating Trippin’ Festival – Wielkie otwarcie WakePark’u Dnia 7 lipca 201 http://programyzdrowotne.com.pl/2012/07/07/miasteczko-zdrowia-w-ramach-cyklu-wielkie-otwarcie-wakeparku/ - 13.10.2012r. w Centrum Galaxy odbyła się akcja “XIV Różowa i niebieska wstążka”. http://programyzdrowotne.com.pl/2012/10/13/xiv-rozowa-i-niebieska-wstazka/ - Bałtyckie Forum Zdrowia, 25-26 października 2012 http://programyzdrowotne.com.pl/2012/10/15/iv-baltyckie-forum-zdrowia/ -Miasteczko Zdrowia 25-26 października 2012 w ramach BFZ http://programyzdrowotne.com.pl/2012/10/15/iv-baltyckie-forum-zdrowia/

4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .27.01.2013r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1) Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14)Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                    z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

## 25) Wypełnia organ administracji publicznej.